ПЛАН СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2021- 2023 ГОДЫ

Содержание:

- Создание инфраструктуры на территориях особых экономических зон.

- Создание объектов связи.

- Создание транспортной инфраструктуры.

- Строительство объектов электроэнергетического комплекса вне территорий особых экономических зон.

- Строительство объектов социальной инфраструктуры.

- СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИЯХ ОЭЗ

| № п/п | Место расположения, наименование объекта | Источники финансирования | Полная стоимость строительства (млн.руб) | Планируемые сроки строительства | Фактическое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грязинский участок ОЭЗ ППТ «Липецк» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство газопровода высокого (добавлено 1,2 МПа, газораспределительного пункта 1,2/0,6 Мпа (ГРП1) и газораспределительной сети 0,6 Мпа) | Средства АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» | 450,0 | 2021-2023 | Этап подготовки |
| Инвестиционная программа АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» на 2020-2022 гг., утвержденная постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области от 30.10.2020 г. № 30/4 |  |  |  |  |  |
| Елецкий участок ОЭЗ ППТ «Липецк» |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство ПС 110 кВ «ОЭЗ Елец 1» 2х40 МВА | Средства АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» | 498,72 | 2020-2022 | Выполнение строительно-монтажных работ |
| 1.3. | Строительство ЛЭП 110 кВ от опоры №1 ВЛ 110 кВ Елецкая 220-КС-7А Левая (Правая) до линейного портала в РУ 110 кВ ПС 110 кВ «ОЭЗ Елец 1» ориентировочной протяженностью 15,5 км (плата за мероприятия по п. 1.1, 1.2. ТУ №20529642 на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО "МРСК Центра" к Договору технологического присоединению №41647084(6000622) от 27.07.2020) | Средства АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» | 362,26 | 2020-2022 | Этапы подготовки. Выполнение проектно-изыскательских работ филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» |
| Тербунский район Липецкой области ОЭЗ РУ ППТ «Тербуны» |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Строительство объектов электросетевого хозяйства для осуществления электроснабжения водозабора и водоочистных сооружений на территории ОЭЗ РУ ППТ «Тербуны» | Средства потребителя (плата за технологическое присоединение) | В соответствии с заявкой | 2021-2023 | Этап подготовки |
| 1.5. | Реконструкция ГРС «Волово» Липецкой области | Средства ПАО «Газпром» | Будет определена после заседания экспертного совета ПАО «Газпром» | 2021-2023 | Этап подготовки |
| Чаплыгинский район Липецкой области ОЭЗ РУ ППТ «Чаплыгинская» |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Строительство объектов электросетевого хозяйства для осуществления электроснабжения канализационно-насосной станции системы водоотведения хозфекальных стоков на территории ОЭЗ РУ ППТ «Чаплыгинская» | Средства потребителя (плата за технологическое присоединение) | В соответствии с заявкой | 2019-2023 | Этап подготовки |
| г. Елец Липецкой области ОЭЗ РУ ППТ «Елецпром» |  |  |  |  |  |
| 1.7. | I этап: в рамках инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»: строительство ВЛ-110 кВ и ММПС 110 кВ «Елецпром» 25МВА; II этап: строительство ПС 110 кВ «ОЭЗ Елец 1» 2х40 МВА | Собственные средства ПАО «МРСК Центр»-«Липецкэнерго» | 27,557 | 2013-2023 | I этап выполнен. II этап: электроснабжение резидентов будет осуществляться от ПС 110 кВ «ОЭЗ Елец 1», срок строительства 2020-2022 гг. |
| Данковкий район Липецкой области ОЭЗ РУ ППТ «Данков» |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Строительство электрической подстанции на 10 МВт. | Источники финансирования не определены. | Ориентировочно 447,8 | 2021-2023 | Этап подготовки |
| Хлевенский район Липецкой области ОЭЗ РУ АПТ «Хлевное» |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Строительство электрической подстанции на 5 МВт | Источники финансирования не определены. | Ориентировочно 223,9 | 2021-2023 | Этап подготовки |
| Задонский район Липецкой области ОЭЗ РУ ТРТ «Задонщина» и «Елец» |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Строительство объектов электросетевого хозяйств для объектов, расположенных на территории ТРТ «Задонщина» и «Елец» | Плата за технологическое присоединение | В соответствии с заявкой | 2021-2023 | Этап подготовки |

- СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

| № п/п | Место расположения, наименование объекта | Источники финансирования | Полная стоимость строительства млн. руб. с НДС | Планируемые сроки строительства | Фактическое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Строительство сети ШПД по технологии GPON в Липецкой области (Охват 24,6 тыс. домохозяйств в 78 населенных пунктах Липецкой области) | собственные средства | 237 | февраль-июнь 2021 | Подготовительная стадия |
| 2.2. | Строительство инфраструктуры для реализации проекта подключение объектов РТРС на территории Липецкой области | собственные средства | 27,72 | январь-октябрь 2021 | Проект в стадии реализации |
| 2.3. | Строительство инфраструктуры для реализации проекта «Цифровая экономика» подключение Социально-значимых объектов на территории Липецкой области в 2021 году | собственные средства | 85,8 | январь-октябрь 2021 | Проект в стадии реализации |
| 2.4. | Строительство сети ШПД по технологии GPON в Липецкой области. Новостройки Липецкой области. Вторичное жилье Липецкой области | собственные средства | 120 | апрель – декабрь 2021 | Подготовительная стадия |
| 2.5. | Краткосрочные инвестиционные проекты (КИП) на территории Липецкой области | собственные средства | 70,56 | январь-декабрь 2021 | Подготовительная стадия |

- СОЗДАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ на 2019-2024 годы

| № п/п | Место расположения, наименование объекта | Источники финансирования | Полная стоимость строительства, млн. руб. | Планируемые сроки строительства | Фактическое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постановлением администрации Липецкой области от 21 ноября 2013 года N 521, "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие транспортной системы Липецкой области" |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция автомобильной дороги «Липецк-Данков» на участке км 15+360-км 16+376 в Липецком районе Липецкой области | Федеральный бюджет | 84,660 | 2020-2021 | Этап реконструкции |
| 3.2. | Реконструкция автомобильной дороги «Липецк-Данков» на участке км 19+750-км 23+800 в Липецком районе Липецкой области | Федеральный бюджет | 456,391 | 2021 | Этап подготовки |
| 3.3. | Реконструкция автомобильной дороги «Липецк-Данков» на участке км 25+800-км 16+376 в Липецком районе Липецкой области | Федеральный бюджет | 194,599 | 2020-2021 | Этап подготовки |
| 3.4. | Реконструкция мостового перехода через реку Хавенка на автомобильной дороге «Буховое-Колыбельское-примыканием к автомобильной дороге Липецк-Доброе-Чаплыгин» в Чаплыгин районе Липецкой области | Федеральный бюджет | 86,979 | 2022 | Этап подготовки |
| 3.5. | Строительство автомобильной дороги «Восточный обход промышленной зоны г. Липецка» в Грязинском районе Липецкой области. 2-я очередь строительства 1 этап. | Федеральный бюджет | 655,181 | 2019-2023 | Этап реконструкции |
| 3.6. | Строительство автомобильной дороги «Восточный обход промышленной зоны г. Липецка» в Грязинском районе Липецкой области. 2-я очередь строительства 2,3 этапы. | Федеральный бюджет | 2070,888 | 2019-2024 | Этап подготовки |
| 3.7. | Реконструкция автомобильной дороги «Слепуха- примыкание к автомобильной дороге «Большая Боевка-Долгоруково» в Долгоруковском районе Липецкой области | Федеральный бюджет/областной бюджет | 132,497/142,234 | 2020-2021 | Этап реконструкции |

- СТРОИТЕЛЬСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

ВНЕ ТЕРРИТОРИЙ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН

| № п/п | Место расположения, наименование объекта | Источники финансирования | Полная стоимость строительства (млн.руб.) | Планируемые сроки строительства | Фактическое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. СТРОИТЕЛЬСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ВНЕ ТЕРРИТОРИЙ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН |  |  |  |  |  |
| Инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», утвержденная постановлением «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951» |  |  |  |  |  |
| Постановление администрации Липецкой области от 30.04.2020 г. № 270 «Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Липецкой области на 2021 - 2025 годы» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | ПС 110 кВ "Рождество" (2х25 МВА) с подвесом второй цепи на ВЛ 110 кВ | Собственные средства | 162,10 | 2013-2023 | ПС 110 кВ «Рождество» построена, установлен один трансформатор. Второй трансформатор будет установлен после набора мощности резидента |
| 4.2. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лебедянь с заменой трансформаторов 2х16 на 2х25 МВА и заходов ВЛ 35-110 кВ к подстанции | Собственные средства | 771,56 | 2021-2023 | Этап подготовки |
| 4.3. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Казинка с заменой трансформаторов 2х16 на 2х25 МВА | Собственные средства | 211,17 | 2019-2025 | Реконструкция в рамах инвестиционной программы |
| 4.4. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Долгоруково с заменой силового трансформатора Т-1 6,3 на 10 МВА | Собственные средства | 27,97 | 2022-2025 | Этап подготовки |
| Инвестиционная программа АО «Липецкая городская энергетическая компания» на 2020-2024 гг. (комплекс электроснабжения), утвержденная постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области от 30.10.2020 г. № 30/3 |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Реконструкция подстанции 35/10 кВ «Cтуденовская» | Собственные средства | 200,00 | 2021-2023 | Реконструкция в рамах инвестиционной программы |
| 4.8. | Реконструкция ВЛ-35 кВ от ПС «Цементная» до ПС «Студеновская» со строительством канала связи | Собственные средства | 102,00 | 2021-2023 | Реконструкция в рамах инвестиционной программы |

- СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

| № | Место расположения Наименование объекта | Источники финансирования | Полная стоимость строительства (млн.руб) | Планируемые сроки строительства | Фактическое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постановление администрации Липецкой области от 30.04.2013 N 213 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области" |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Строительство операционного блока с отделением анестезиологии и реанимации областного онкологического диспансера в г. Липецке | Областной бюджет, федеральный бюджет | 1977,7 | 2019-2021 | Строительство |
| 5.2. | Реконструкция корпусов ГУЗ «Липецкий областной перинатальный центр» | Областной бюджет | 450,0 | 2022 | Проектирование |
| 5.3. | Строительство детской консультации и женской поликлиники в г. Чаплыгин | Областной бюджет, федеральный бюджет | 153,4 | 2021 | Подготовка к проведению аукционных процедур |
| 5.4. | Строительство хирургического корпуса ГУЗ «Областная детская больница» в г. Липецке | Областной бюджет, федеральный бюджет | 3059,4 | 2022-2024 | Проектирование завершено |
| 5.5. | Строительство нового поликлинического корпуса ГУЗ «Липецкая городская детская больница» в г. Липецке | Областной бюджет, федеральный бюджет | 438,5 | 2021-2022 | Подготовка к проведению аукционных процедур |
| 5.6. | Строительство стационарно-поликлинического корпуса в с. Доброе | Областной бюджет, федеральный бюджет | 778,6 | 2021-2023 | Подготовка к проведению аукционных процедур |
| 5.7. | Строительство ОВОП в с.Косыревка Липецого района, с. Воронец Елецкого района, ФАП в д. Ивановка Воловского района, с. Долгое Данковского района, с. Ратчино Добровского района, с. Синдякино Хлевенского района | Областной бюджет, федеральный бюджет | 116,8 | 2021 | Проектирование |
| Постановление администрации Липецкой области от 06.09.2013 N 405 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие физической культуры и спорта Липецкой области" |  |  |  |  |  |
| 5.9. | Строительство Дворца спорта в г. Липецке | Областной бюджет | 1326,3 | 2022-2024 | Проектирование |
| 5.10. | Строительство крытого футбольного манежа в г. Липецке | Областной бюджет, федеральный бюджет | 1056,7 | 2021-2023 | Строительство |
| 5.11. | Строительство физкультурно – спортивного комплекса в г. Липецке | Областной бюджет | 950,0 | 2022-2024 | Проектирование |
| 5.12 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в районе СОШ №14 в г. Липецке | Федеральный, областной, муниципальный бюджет | 167,8 | 2020-2021 | Строительство |
| 5.13 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, г.Липецк, ул. Германа Титова | Федеральный, областной, муниципальный бюджет | 129,0 | 2021 | Строительство |
| 5.14 | Строительство ледового дворца спорта, г. Липецк | Федеральный, областной, муниципальный бюджет | 300,0 | 2022 | Проектирование |
| 5.15 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по водным видам спорта, г. Липецк | Федеральный, областной бюджет | 850,0 | 2022-2023 | Проектирование |