|  |
| --- |
|  |
| Постановление Правительства Липецкой обл. от 07.12.2023 N 695 (ред. от 19.01.2024) "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Обеспечение инвестиционной привлекательности и развития промышленности Липецкой области" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 22.02.2024 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 декабря 2023 г. N 695

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134524&dst=100005) Правительства Липецкой обл. от 19.01.2024 N 33) |  |

В соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=124852) Липецкой области от 25 октября 2022 года N 207-ОЗ "Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2030 года" и [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=133678) Правительства Липецкой области от 2 июня 2023 года N 286 "О Порядке разработки, формирования и реализации государственных программ Липецкой области" Правительство Липецкой области постановляет:

1. Утвердить государственную [программу](#P36) Липецкой области "Обеспечение инвестиционной привлекательности и развития промышленности Липецкой области" (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

Губернатор

Липецкой области

И.Г.АРТАМОНОВ

Приложение

к постановлению

Правительства

Липецкой области

"Об утверждении государственной

программы Липецкой области

"Обеспечение инвестиционной

привлекательности и развития

промышленности Липецкой области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134524&dst=100006) Правительства Липецкой обл. от 19.01.2024 N 33) |  |

Раздел I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛИПЕЦКОЙ

ОБЛАСТИ"

1.1. Оценка текущего состояния инвестиционной

привлекательности и развития промышленности Липецкой

области, тенденции, факторы и проблемные вопросы,

определяющие направления развития инвестиционной

привлекательности и развития промышленности

Традиционными отраслями экономики Липецкой области в сфере промышленности являются металлургия и другие обрабатывающие производства.

Промышленный комплекс Липецкой области насчитывает около 1800 предприятий и организаций, среди которых крупнейшие мировые производители.

Доля обрабатывающей промышленности в валовом региональном продукте составляет 48,9%. В промышленном производстве занято 28% от общей численности занятых в экономике региона.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в обрабатывающих производствах (по полному кругу) по итогам 2022 года составил 1 097 525 076 тыс. руб. (108,9% к уровню 2021 года). Доля инновационных товаров и услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг организациями всех видов деятельности в 2022 году составила 3,4%, в том числе по промышленным организациям 2,9%.

Одним из важнейших резервов роста валового регионального продукта Липецкой области, обеспечивающего достойный уровень оплаты и привлечение наиболее квалифицированных и талантливых специалистов, является повышение производительности труда. Среди факторов, тормозящих рост производительности труда, - нехватка инвестиций в физический и человеческий капитал, отставание во внедрении технологических и управленческих инноваций.

Ключевые проблемы развития в сфере промышленности:

- дефицит инженерно-технических кадров. Нехватка кадров, имеющих опыт работы с современными технологиями, а также слабое развитие материально-технической базы для их подготовки;

- отсутствие либо недостаточные объемы НИОКР на предприятиях. Высокая зависимость от иностранного оборудования, комплектующих и технологий;

- моральный и физический износ оборудования и инфраструктуры ряда производственных предприятий;

- нехватка у ряда предприятий дешевых заемных средств для развития.

Конкурентные преимущества региона в сфере промышленности:

- локализация в регионе ряда международных компаний, в том числе технологических лидеров в своих сегментах, обладающих конкурентоспособным производством, имеющих доступ к дешевым иностранным займам и современным технологиям;

- наличие многоуровневой инвестиционно-инновационной инфраструктуры: большое количество инвестиционных площадок для реализации новых проектов, в том числе территории с преференциальными режимами развития (ОЭЗ, индустриальные парки и технопарки), наличие успешного опыта применения и развития специальных экономических режимов.

Переход на усовершенствованные, более эффективные и инновационные технологии в отраслях обрабатывающей промышленности - одна из основных задач. Государственной программой "Обеспечение инвестиционной привлекательности и развития промышленности Липецкой области" предусмотрен ряд мероприятий, нацеленных на преобразования в отраслях обрабатывающей промышленности.

В соответствии с [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358026) Президента России от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" Липецкая область вошла в число 15 пилотных регионов по реализации национального проекта "Производительность труда" (далее - национальный проект), начиная с 2019 года.

Предприятиями-участниками нацпроекта являются компании базовых несырьевых отраслей (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, строительство, торговля) с выручкой от 400 млн. руб.

По состоянию на 01.01.2023 регионом заключены соглашения с 76 компаниями, из них по отраслям: обрабатывающие производства - 38, сельское хозяйство и пищевая промышленность - 27, строительство - 6, транспорт и логистика - 3, ЖКХ - 2.

В рамках данного национального проекта реализуется проект подготовки руководителей по программе "Лидеры производительности", которая проходит на базе Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России. От Липецкой области в 2022 году обучено 19 руководителей по данной программе.

По результатам работы на предприятиях, реализующих мероприятия национального проекта, в 2022 году в среднем незавершенное производство сократилось на 36%, время протекания процесса - на 39,7%, а выработка продукции увеличилась в среднем на 89,8%.

Создание территориально-производственных кластеров - один из главных приоритетов промышленной политики Липецкой области, направленных на модернизацию и инновационное развитие, снижение моноотраслевой зависимости экономики региона от металлургии.

В настоящее время на территории Липецкой области создан один промышленный кластер, который аккредитован по старым требованиям - Межрегиональный насосостроительный кластер, включающий предприятия Воронежской и Липецкой областей. Соглашение о создании кластера заключено в августе 2017 года между правительством Воронежской области, администрацией Липецкой области и ассоциацией "Воронежский насосостроительный кластер".

Создается кластер сельхозмашиностроения. Заявка находится на регистрации в Министерстве промышленности и торговли России. Якорным предприятием кластера станет совместная компания Трансмашхолдинга и белорусской машиностроительной компании АМКОДОР - ООО "Амкодор ЛТЗ". Приоритетным направлением деятельности компании является производство и реализация специальных машин для дорожно-строительной, логистической, торфодобывающей, коммунальной, лесной, сельскохозяйственной отраслей.

ООО "Амкодор ЛТЗ" разместится на территории бывшего тракторного завода. В настоящее время компания приступила к освоению территории. Подготовлено архитектурно-планировочное решение, ведется обследование зданий, к реконструкции одного из них инвестор рассчитывает приступить в скором времени. Затем будет определен модельный ряд выпускаемой техники.

Конкурентные преимущества региона в части привлечения инвестиций:

- выгодное географическое положение на пересечении транспортных коридоров в центре европейской части России и развитая система транспортной логистики, включая аэропорт с возможностью принимать международные рейсы;

- развитая сеть и наличие возможности доступа к мощностям производственной инфраструктуры (электроэнергия, тепло, газ), в том числе развитая территория ОЭЗ с инфраструктурой, имеющая собственный таможенный пост и резервы для размещения новых резидентов;

- наличие автоматизированной информационной системы мониторинга и прогнозирования потребности в кадрах;

- высокая доля инвестиций в открытие предприятий, производящих инновационную продукцию или использующих инновационные технологии;

- заделы и потенциал инновационного развития на площадках ОЭЗ, сложившаяся практика привлечения инвестиций, прочные контакты с корпоративными инвесторами;

- наличие эффективной экосистемы инновационной инфраструктуры (ОЭЗ, технопарки и другие) и государственной поддержки развития инновационных проектов (финансы, консультирование, обучение и прочее), а также системы поддержки инновационной деятельности по всем уровням готовности технологий.

Мероприятия государственной программы "Обеспечение инвестиционной привлекательности и развития промышленности Липецкой области" направлены на стимулирование привлечения инвестиций на территорию Липецкой области.

Основные инструменты инвестиционной политики Липецкой области соответствуют мировым стандартам:

- развитая система государственной поддержки инвестиционной деятельности, в том числе различные налоговые льготы и преференции;

- подготовленные площадки для размещения производств.

Липецкая область успешно развивает инвестиционно-инновационную инфраструктуру поддержки, являясь в этом отношении одним из российских регионов-лидеров. В Липецкой области наработана хорошая практика привлечения инвесторов на созданные площадки.

Успешным примером развития инвестиционно-инновационной инфраструктуры являются АО "ОЭЗ ППТ "Липецк". ОЭЗ расположена на 2-х площадках: на территории Грязинского и Елецкого муниципальных районов Липецкой области. Управляющая компания АО "ОЭЗ ППТ "Липецк" - управляет как ОЭЗ, так и занимается вопросами сопровождения инвесторов на территории Липецкой области.

Стимулирование привлечения инвестиций в экономику Липецкой области целесообразно и далее вести на основе формирования и управления специализированными объектами инновационно-инвестиционной инфраструктуры, такими как особая экономическая зона, индустриальные парки, инвестиционные площадки "гринфилд" и "браунфилд", технопарки, бизнес-инкубаторы, инжиниринговый центр.

Важным этапом в улучшении инвестиционного климата стало вхождение Липецкой области в число пилотных субъектов по внедрению Регионального инвестиционного стандарта 2.0. Региональный инвестиционный стандарт разработан Министерством экономического развития РФ с целью формирования системы поддержки новых инвестиционных проектов. В 2022 году в Липецкой области полностью внедрен Инвестиционный стандарт 2.0 по пяти ключевым элементам.

1. Инвестиционная декларация Липецкой области. Согласно декларации, Липецкая область гарантирует защиту инвестиций, а также прав и интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

2. Агентство инвестиционного развития Липецкой области. Основными целями деятельности Агентства инвестиционного развития являются: привлечение частных инвестиций для реализации инвестиционных проектов в Липецкой области, содействие инвестору в реализации инвестиционных проектов на территории Липецкой области, формирование благоприятного инвестиционного климата и повышения инвестиционной привлекательности Липецкой области.

3. Инвестиционный комитет Липецкой области. Создан в целях защиты прав и законных интересов субъектов инвестиционной деятельности, разрешения разногласий и споров инвестора с органами власти Липецкой области, органами местного самоуправления, уполномоченными организациями по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории Липецкой области, неурегулированных агентством инвестиционного развития Липецкой области, в досудебном порядке.

4. Инвестиционная карта Липецкой. Включает в себя свободные земельные участки и объекты для развития бизнеса, с помощью данного ресурса можно узнать о региональных и федеральных мерах поддержки предпринимателей. Потенциальный инвестор всего в несколько шагов может подобрать необходимую площадку или помещение и подать заявку со своими данными для обратной связи.

5. Свод инвестиционных правил Липецкой области. Разработаны оптимальные алгоритмы действий инвестора по получению земельных участков в аренду, подключению к инфраструктуре, получению разрешений на строительство и введение в эксплуатацию, оформлению прав собственности.

Работа по реализации стандарта и актуализации элементов будет продолжаться. Основная задача региона при реализации инвестиционного стандарта - ускорить запуск новых инвестиционных проектов.

В целях развития внешнеэкономической деятельности и формирования эффективной инфраструктуры поддержки экспорта в Липецкой области реализуется региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" национального [проекта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=319212) "Международная кооперация и экспорт", показателем исполнения которого является внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 (далее - Стандарт). Указанный Стандарт направлен на создание условий для развития экспорта в регионе и состоит из пятнадцати инструментов.

1.2. Описание приоритетов и целей государственной политики

в сфере реализации государственной программы "Обеспечение

инвестиционной привлекательности и развития промышленности

Липецкой области", сведения о взаимосвязи со стратегическими

приоритетами, определенными в стратегии

социально-экономического развития области, иных документах

стратегического планирования области в сфере реализации

государственной программы

Приоритеты государственной программы Липецкой области "Обеспечение инвестиционной привлекательности и развития промышленности Липецкой области" взаимосвязаны и определены:

- [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";

- [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389271) Президента РФ от 2 июля 2021 года N 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации";

- Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=454121) Российской Федерации от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации";

- [Распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398016) Правительства РФ от 01 октября 2021 года N 2765-р "Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года";

- [Распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461627) Правительства РФ от 06 июня 2020 года N 1512-р "Об утверждении Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2024 года и на период до 2035 года";

- [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465763) Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 328 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности";

- [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=454708) Правительства РФ от 15 апреля 2014 года N 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика";

- Протоколом от 24 декабря 2018 года N 16 "Протокол Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам";

- [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=124852) Липецкой области от 25 октября 2022 года N 207-ОЗ "Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2030 года";

- [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=124176) Липецкой области от 01 апреля 2016 года N 507-ОЗ "О правовом регулировании некоторых вопросов промышленной политики на территории Липецкой области";

- [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=124174) Липецкой области от 27 октября 2010 года N 425-ОЗ "Об инновационной деятельности в Липецкой области";

- [Распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=133811) Губернатора Липецкой области от 27 марта 2023 года N 239-р "Об утверждении инвестиционной декларации Липецкой области".

При реализации государственной программы Липецкой области "Обеспечение инвестиционной привлекательности и развития промышленности Липецкой области" целями являются:

- обеспечение развития инновационно-технологической инфраструктуры и конкурентоспособного производства в регионе;

- обеспечение в регионе высокого уровня инвестиционной привлекательности;

- увеличение объема несырьевого неэнергетического экспорта предприятиями региона и увеличение уровня диверсификации экспортной продукции.

В соответствии со [Стратегией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=124852&dst=100012) социально-экономического развития Липецкой области на период до 2030 года, утвержденной Законом Липецкой области от 25 октября 2022 года N 207-ОЗ "Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2030 года", для сферы промышленности и инвестиций определены следующие цели:

Липецкая область - 2030 - регион приоритетного развития глобально конкурентоспособной промышленности, технологий и экологичного сельского хозяйства, обеспечивший условия достойного, эффективного труда и успешного предпринимательства;

- Липецкая область - регион успешного предпринимательства, обеспечивающий занятость населения и условия для достойного и эффективного труда;

- Липецкая область - регион с благоприятными условиями развития бизнеса, в приоритетных направлениях рождаются национальные чемпионы, в рамках обеспечения выполнения следующих задач:

содействие достижению субъектами лидерами Липецкой области позиций национальных и мировых лидеров в приоритетных направлениях развития области;

обеспечение открытости Липецкой области для крупнейших транснациональных и отечественных корпораций, превращение ее в площадку для их интеграции в Центральный федеральный округ;

привлечение в бизнес-среду Липецкой области крупнейших мировых игроков в качестве бизнес и технологических партнеров с целью упрощения для предпринимателей Липецкой области процесса включения в международное разделение труда;

поддержка инвестиций и экспорта;

стимулирование повышения качества управления предприятиями, в том числе путем внедрения принципов бережливого производства и систем контроля качества, в рамках федеральных проектов повышения производительности труда;

разработка и реализация регионального проекта ускоренного роста производительности труда за счет использования более широкого (по сравнению с федеральным проектом) круга инструментов, апробированных на опыте лучших отечественных и зарубежных предприятий;

стимулирование освоения предприятиями наилучших доступных наукоемких технологий, направленных на повышение качества и снижение себестоимости выпускаемой продукции (работ, услуг);

развитие партнерства РЦК и Фонда развития промышленности Липецкой области с сообществами консультантов по управлению и экспертов по технологическим и управленческим инновациям;

- промышленно-технологический кластер Липецкой области создан и успешно функционирует, обеспечивая глобальную конкурентоспособность его участникам;

- Липецкая область - регион с высоким уровнем конкурентоспособности промышленности и технологий;

- Липецкая область - регион-лидер России по производству металлургической продукции с высокой добавленной стоимостью на принципах устойчивого развития;

- Липецкая область - один из центров развития промышленных технологий России, обладающий развитой инновационно-технологической инфраструктурой и конкурентоспособным производством;

- Липецкая область - регион с высоким уровнем инвестиционной привлекательности и развития инноваций;

- Липецкая область - один из наиболее привлекательных для инвестиций (в том числе иностранных) субъектов Российской Федерации, лидеры промышленно-технологического кластера инвестиционно привлекательны на мировом уровне;

- Липецкая область - регион инноваций, высокого "инновационного качества" инвестиций, улучшающих позиции Липецкой области в международном разделении труда и повышающих качество жизни населения;

- Липецкая область - регион со сбалансированным диверсифицированным экспортом с преобладающей долей экспорта продукции металлургического комплекса среднего и верхнего переделов, продукции машиностроения и агропромышленного комплекса.

Приоритетный сектор экономики в сфере промышленности - производство машин, оборудования и прочие производства, в том числе направления:

- повышение производительности труда: модернизация действующих промышленных производств, освоение промышленными предприятиями наилучших доступных наукоемких технологий, направленных на повышение качества и снижение себестоимости выпускаемой продукции;

- развитие новых высокотехнологичных производств, в том числе интегрированных в глобальные цепочки создания стоимости, ориентированных на выпуск конкурентоспособной продукции для новых и растущих глобальных рынков, в том числе:

производство электромобилей, комплектующих к ним (аккумуляторы, электродвигатели, пр.) и элементов зарядной инфраструктуры;

производство энергетического оборудования, в том числе оборудования для ветрогенерации;

производство оборудования и компонентов для систем "умный город", "умный дом";

производство станков;

производство сельскохозяйственной техники;

производство конструкций и оборудования для теплиц 5 поколения;

производство оборудования для пищевой промышленности и общественного питания;

производство строительной и дорожной техники, производство комплектующих к ней;

химическое производство, в том числе производство средств защиты растений, лаков, красок и промышленных покрытий;

фармацевтическое производство, в том числе производство фармацевтических субстанций.

Липецкая область рассматривает следующие ценности в качестве основы инвестиционной политики, позволяющей обеспечить долгосрочные взаимовыгодные отношения с инвесторами:

- повышение благосостояния и качества жизни населения;

- следование принципам ответственного инвестирования с точки зрения соответствия принципам ЭКГ (экология, корпоративное управление и экономическая устойчивость, государственное управление и социальная сфера);

- создание инновационной и конкурентоспособной экономики в регионе.

Главные цели инвестиционного развития Липецкой области:

- увеличение реального роста инвестиций в основной капитал в качестве вклада в достижение национальной цели развития "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство";

- улучшение инвестиционного климата путем установления понятных и прозрачных условий ведения инвестиционной деятельности на территории Липецкой области;

- повышение динамики развития экономики Липецкой области, повышение конкурентоспособности региональных товаропроизводителей на внутреннем и зарубежном рынках. Насыщение внутреннего рынка импортозамещающей продукцией.

Инвестиционная политика Липецкой области направлена на создание благоприятного инвестиционного климата, на стимулирование привлечения частного капитала, а также на улучшение социально-экономического положения региона.

Инвестиционная политика строится на принципах:

- защиты инвестиций: все участники инвестиционного процесса защищены на законодательном уровне;

- свободы выбора объекта инвестиций;

- приоритетности: позволяет инвестору выбирать стратегическую направленность инвестиций;

- максимизации эффективности: предполагает выбор самых эффективных мер по улучшению от эффекта инвестиционной деятельности;

- принцип контроля: для регулярного анализа и контроля инвестиционной политики.

Приоритетные направления для привлечения инвестиций в Липецкую область основаны на существующих конкурентных преимуществах региона, а также на целевой установке по модернизации традиционных отраслей промышленности и развития новых видов экономической деятельности:

- машиностроение, электромашиностроение, сельхозмашиностроение;

- металлообработка;

- производство строительной техники и строительных материалов;

- пищевая и перерабатывающая промышленность, в частности, глубокая переработка сельскохозяйственной продукции;

- альтернативная энергетика и электромобилестроение;

- логистическая инфраструктура;

- строительство готовых производственных площадей для размещения предприятий промышленности;

- фармацевтика и биотехнологии.

Перспективным механизмом обеспечения реализации приоритетных проектов развития Липецкой области является государственно-частное партнерство (ГЧП) как совокупность форм средне- и долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества между областью и хозяйствующими субъектами.

В части приоритетов развития экспортной деятельности и внешнеэкономических связей:

- создание условий для увеличения объема несырьевого неэнергетического экспорта предприятиями региона и увеличения уровня диверсификации экспортной продукции;

- обеспечение сбалансированного диверсифицированного экспорта с преобладающей долей экспорта продукции металлургического комплекса среднего и верхнего переделов, продукции машиностроения.

1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ

Российской Федерации

Государственная программа "Обеспечение инвестиционной привлекательности и развития промышленности Липецкой области" разработана в соответствии с государственной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465763&dst=18892) Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 328, и государственной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=454708&dst=100016) Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденной постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года N 316, (далее - Государственные программы РФ).

Приоритеты государственной программы "Обеспечение инвестиционной привлекательности и развития промышленности Липецкой области" соответствуют основным направлениям деятельности, взаимосвязаны с приоритетами Государственных программ РФ, которые соответствуют [Указу](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) Президента Российской Федерации о национальных целях развития, Единому [плану](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015) по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, Сводной [стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461627&dst=100774) развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2024 года и на период до 2035 года.

Важным приоритетным направлением является развитие отраслей промышленности, осуществление деятельности которых способствует:

- созданию новых экономически эффективных производств;

- развитию промышленного производства в направлении диверсификации номенклатуры и увеличению выпуска высокотехнологичной продукции;

- обеспечению технологического суверенитета;

- созданию импортозамещающих производств и локализации производственных цепочек;

- росту производительности труда за счет использования передовых технологий и современного оборудования и созданию высокопроизводительных рабочих мест;

- созданию условий для продвижения российской несырьевой высокотехнологичной промышленной продукции и технологий на мировые рынки.

В отраслевой структуре промышленности планируется переориентация в пользу современных производств, создающих продукцию с высокой добавленной стоимостью, увеличение производства современной инновационной продукции.

Для отраслей, ориентированных на создание новых видов инновационной продукции, приоритетным направлением является создание полноценной инфраструктуры, формирование эффективной системы поддержки спроса на продукцию новых отраслей. Политика стимулирования спроса предусматривает развитие внутреннего и внешнего спроса на отечественную продукцию, в том числе путем субсидирования расходов потребителей на закупку отдельных видов продукции, с целью создания условий для производства, сбыта продукции и обеспечения загрузки производственных мощностей.

Следующим приоритетным направлением является поддержание положительной динамики инвестиций в основной капитал промышленных предприятий. За счет инвестирования в основные фонды промышленности предусматривается обеспечение существенного роста производительности труда. Создание новых производств повлечет за собой увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест.

Государственная программа "Обеспечение инвестиционной привлекательности и развития промышленности Липецкой области" ориентируется на достижение национальной цели развития "достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство". В соответствии с Государственными программами РФ обеспечивает достижение цели "создание в обрабатывающей промышленности высокопроизводительных экспортно ориентированных секторов, развивающихся на основе современных технологий и обеспеченных квалифицированными кадрами", способствует поддержанию положительной динамики инвестиций в основной капитал промышленных предприятий, обеспечению выполнения планов по импортозамещению в отраслях промышленности, модернизации технологической базы, обеспечению роста производительности труда, формированию устойчивого промышленного сектора с высоким экспортным потенциалом, способного конкурировать на рынке и обеспечивающего достижение национальных целей.

В период реализации государственная программа "Обеспечение инвестиционной привлекательности и развития промышленности Липецкой области" в соответствии с Государственными программами РФ формирует за счет развития отраслей обрабатывающей промышленности вклад в увеличение национальных целевых показателей:

- обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности;

- реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года;

- реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года.

1.4. Задачи государственного управления, способы их

эффективного решения в обеспечении инвестиционной

привлекательности Липецкой области, развития промышленности

и сфере государственного управления

Мероприятия государственной программы "Обеспечение инвестиционной привлекательности и развития промышленности Липецкой области" в соответствии с положениями [Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389271&dst=100013) национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года N 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации", направлены на достижение целей обеспечения экономической безопасности посредством повышения конкурентоспособности экономики и создания условий для экономического роста.

В целях обеспечения экономической безопасности определены следующие ключевые задачи:

- обеспечение ускорения темпов прироста инвестиций в основной капитал;

- обеспечение защиты и поощрения капиталовложений;

- повышение производительности труда путем модернизации промышленных предприятий, создания инфраструктуры и высокотехнологичных рабочих мест;

- обеспечение промышленных предприятий квалифицированными кадрами;

- расширение производства современной высокотехнологичной промышленной продукции;

- создание инфраструктуры для развития отраслей промышленности;

- создание благоприятной деловой среды;

- развитие международных деловых контактов и расширение рынков сбыта российской продукции.

Успешное выполнение задач необходимо для достижения долгосрочных целей устойчивого социально-экономического развития. Это позволит придать дополнительный импульс модернизации и диверсификации экономики.

Меры, направленные на решение задач государственной программы "Обеспечение инвестиционной привлекательности и развития промышленности Липецкой области", ориентированы на создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса, призваны сделать продукцию промышленных предприятий конкурентоспособной и востребованной. При этом ожидается возникновение дополнительных стимулов для развития сферы научных исследований и опытных разработок.

Достижение целевого показателя национальной цели "Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности" планируется посредством реализации мер инвестиционной политики, технологической политики, развития научно-технического и кадрового потенциала, мероприятий национального проекта "Производительность труда".

Мероприятия, направленные на достижение целевого показателя "Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности", влияют на достижение цели в части повышения конкурентоспособности промышленной продукции и роста валового внутреннего продукта.

Достижение целевого показателя национальной цели "Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года" обеспечивается посредством стимулирования инвестиций в промышленный сектор экономики, развития научно-технического, кадрового потенциала. Существенное значение для достижения целевого показателя будут иметь доступность финансовых ресурсов, а также повышение производительности труда до лучших мировых стандартов. В этих целях реализуется комплекс мероприятий, направленных на содействие инвестициям:

- механизм защиты и поощрения капиталовложений;

- поддержка региональной инвестиционной деятельности, включая инвестиционные налоговые льготы;

- применение принципов проектного финансирования и государственно-частного партнерства;

- внедрение системы поддержки новых инвестиционных проектов (региональный инвестиционный стандарт).

Мероприятия, направленные на достижение целевого показателя "Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года", являются драйвером для создания производств с передовыми технологиями с последующим выпуском конкурентоспособной промышленной продукции.

Достижение целевого показателя "Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года" планируется с помощью реализации мероприятий по развитию международной кооперации и экспорта, а также мероприятий по обеспечению международного сотрудничества.

Раздел II. ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ

ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

И РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"

1. Основные положения

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134524&dst=100008) Правительства Липецкой обл.

от 19.01.2024 N 33)

Таблица

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы | Заместитель Губернатора Липецкой области |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Начальник управления инвестиций и инноваций Липецкой области |
| Соисполнители государственной программы |  |
| Период реализации государственной программы | 2024 - 2030 гг. |
| Цели государственной программы | Цель 1. Обеспечение развития инновационно-технологической инфраструктуры и конкурентоспособного производства в регионе  Цель 2. Обеспечение в регионе высокого уровня инвестиционной привлекательности  Цель 3. Увеличение объема несырьевого неэнергетического экспорта предприятиями региона и увеличение уровня диверсификации экспортной продукции |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 5 283 143 019,61 руб. |
| Влияние на достижение национальных целей развития | Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство  - обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности  - реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года  - реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года |
| Влияние на достижение целей государственных программ Российской Федерации | Экономическое развитие и инновационная экономика  - ускорение технологического развития экономики  Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности  - формирование в гражданских отраслях промышленности Российской Федерации глобально конкурентоспособного сектора с высоким экспортным потенциалом, обеспечивающего достижение национальных целей развития и рост к 2030 году промышленного производства в отраслях обрабатывающей промышленности не менее, чем на 45% по сравнению с 2019 годом |
| Влияние на достижение целей стратегии социально-экономического развития области | Липецкая область - 2030 - регион приоритетного развития глобально конкурентоспособной промышленности, технологий и экологичного сельского хозяйства, обеспечивший условия достойного, эффективного труда и успешного предпринимательства  - Липецкая область - регион успешного предпринимательства, обеспечивающий занятость населения и условия для достойного и эффективного труда  - Липецкая область - регион с благоприятными условиями развития бизнеса, в приоритетных направлениях рождаются национальные чемпионы  - промышленно-технологический кластер Липецкой области создан и успешно функционирует, обеспечивая глобальную конкурентоспособность его участникам  - Липецкая область - регион с высоким уровнем конкурентоспособности промышленности и технологий  - Липецкая область - регион-лидер России по производству металлургической продукции с высокой добавленной стоимостью на принципах устойчивого развития  - Липецкая область - один из центров развития промышленных технологий России, обладающий развитой инновационно-технологической инфраструктурой и конкурентоспособным производством  - Липецкая область - регион с высоким уровнем инвестиционной привлекательности и развития инноваций  - Липецкая область - один из наиболее привлекательных для инвестиций (в том числе иностранных) субъектов Российской Федерации, лидеры промышленно-технологического кластера инвестиционно привлекательны на мировом уровне  - Липецкая область - регион инноваций, высокого "инновационного качества" инвестиций, улучшающих позиции Липецкой области в международном разделении труда и повышающих качество жизни населения  - Липецкая область - регион со сбалансированным диверсифицированным экспортом с преобладающей долей экспорта продукции металлургического комплекса среднего и верхнего переделов, продукции машиностроения и агропромышленного комплекса |

2. Показатели государственной программы Липецкой области

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения показателей | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями Стратегии | Признак реализуется муниципальным образованием | Информационная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Цель 1 государственной программы "Обеспечение развития инновационно-технологической инфраструктуры и конкурентоспособного производства в регионе" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель 1 Цели 1 "Уровень инновационной активности организаций" | Стратегия | Возрастающий | % | 12 | 2022 | 12,7 | 13 | 13,4 | 13,9 | 14,3 | 14,8 | 15,3 | [Закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=124852) Липецкой области от 25.10.2022 N 207-ОЗ "Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2030 года" | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности | Уровень инновационной активности организаций | Нет | РОССТАТ |
| 2 | Показатель 2 Цели 1 "Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных организаций" | Стратегия | Возрастающий | % | 26 | 2022 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31,9 | 33,2 | 35 | [Закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=124852) Липецкой области от 25.10.2022 N 207-ОЗ "Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2030 года" | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности | Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных организаций | Нет | РОССТАТ |
| 3 | Показатель 3 Цели 1 "Индекс промышленного производства" | ГП | Возрастающий | % | 94,35 | 2022 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=454121) Российской Федерации от 31.12.2014 N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации" | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности | Рост объема отгрузки промышленной продукции предприятиями обрабатывающей промышленности в целом по Липецкой области, накопленным итогом к уровню 2020 года | Нет | РОССТАТ |
| Цель 2 государственной программы "Обеспечение в регионе высокого уровня инвестиционной привлекательности" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Показатель 1 Цели 2 "Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, % к 2020 году" | ВДЛ | Возрастающий | % | 80,8 | 2022 | 112,4 | 118 | 134,6 | 142,7 | 151,3 | 160,4 | 170 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426376) Президента Российской Федерации от 04.02.2021 N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации" | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, % к 2020 году | Нет | ЕМИСС |
| Цель 3 государственной программы "Увеличение объема несырьевого неэнергетического экспорта предприятиями региона и увеличение уровня диверсификации экспортной продукции" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Показатель 1 Цели 3 "Внедрен Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0)" | ГП | Возрастающий | Усл. ед. | 1 | 2022 | 1 |  |  |  |  |  |  | Протокол от 24.12.2018 N 16 "Протокол Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам" | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года | Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров | Нет | Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта |

3. Структура государственной программы Липецкой области

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134524&dst=100044) Правительства Липецкой обл.

от 19.01.2024 N 33)

Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"  (Заместитель Губернатора Липецкой области) | | |
|  | Ответственный за реализацию (Управление инвестиций и инноваций Липецкой области) | Срок реализации (2019 - 2024 гг.) | |
| 1.1 | Задача 1. Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне | Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте в 2024 году 50 процентов;  Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки в 2024 году 90 условных единиц;  Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом в 2024 году 1 224 человек;  Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом в 2024 году 10 условных единиц;  Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом в 2024 году 23 условные единицы;  Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом в 2024 году 1 условная единица;  Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров) в 2024 году 80 процентов;  Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом в 2024 году 778 человек;  Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом в 2024 году 296 человек; | Уровень инновационной активности организаций;  Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных организаций;  Индекс промышленного производства |
|  |  | Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом в 2024 году 90 человек;  Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом в 2024 году 60 человек;  Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом в 2024 году 57 условных единиц;  Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК), не нарастающим итогом в 2024 году 20 человек;  Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда, нарастающим итогом, в 2024 году 43 условные единицы |  |
| 1.2 | Задача 2. Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях | Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям, в 2019 составит 60 процентов | Уровень инновационной активности организаций;  Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных организаций;  Индекс промышленного производства |
| 2 | Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"  (Заместитель Губернатора Липецкой области) | | |
|  | Ответственный за реализацию (Управление инвестиций и инноваций Липецкой области) | Срок реализации (2019 - 2024 гг.) | |
| 2.1 | Задача 1. Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта | Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0 в 2024 году 1 ед. | Внедрен Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) |
| 3 | Ведомственный проект "Стимулирование развития конкурентоспособной промышленности"  (Начальник управления инвестиций и инноваций Липецкой области) | | |
|  | Ответственный за реализацию (Управление инвестиций и инноваций Липецкой области) | Срок реализации (2024 - 2030 гг.) | |
| 3.1 | Задача 1. Создание новых промышленных производств | Объем вложений, освоенных при строительстве объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов (накопленным итогом) с 2022 года, в 2024 году составит 2587,128 млн. руб.  Объем бюджетных инвестиций, направленных на строительство объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов (в части мероприятия "Создана инфраструктура ОЭЗ ППТ "Липецк" (Реконструирован производственный комплекс для размещения резидентов) с помощью бюджетных инвестиций юридическим лицам на реализацию инфраструктурного проекта, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области, с увеличением на эквивалентную часть участия Липецкой области в уставном капитале юридического лица), (накопленным итогом) с 2024 года, в 2025 году составит 1308,838 млн. руб.  Объем инвестиций, освоенный инвесторами, включенными в перечень новых инвестиционных проектов, который утвержден Правительственной комиссией по региональному развитию в Российской Федерации (накопленным итогом) с 2022 года, в 2024 году составит 44408 млн. руб. | Уровень инновационной активности организаций;  Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, % к 2020 году;  Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных организаций;  Индекс промышленного производства |
|  |  | Количество объектов инфраструктуры, по которым осуществляется возмещение затрат, указанных в части 1 статьи 15 Федерального закона "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации", понесенных организацией, реализующей проект, в рамках осуществления инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений", в 2024 году составит 10 ед.  Объем бюджетных инвестиций, направленных на строительство объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов (в части мероприятия "Создана инфраструктура ОЭЗ ППТ "Липецк" (Построен производственный комплекс для размещения резидентов) с помощью бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимися областными государственными учреждениями и областными государственными унитарными предприятиями, на реализацию инфраструктурного проекта с увеличением на эквивалентную часть участия Липецкой области в уставном капитале юридического лица"), (накопленным итогом) с 2024 года, в 2026 году составит 2 млрд. руб. |  |
| 3.2 | Задача 2. Стимулирование развития отрасли по производству электрических автомобильных транспортных средств | Количество электромобилей, используемых на территории области в качестве легкового такси для перевозки пассажиров и багажа, по которым осуществляется возмещение части затрат по их приобретению (накопленным итогом) с 2023 года, в 2025 году составит 200 ед. | Уровень инновационной активности организаций;  Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных организаций;  Индекс промышленного производства |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение развития в регионе конкурентоспособного производства товаров, работ, услуг" | | |
|  | Ответственный за реализацию (Управление инвестиций и инноваций Липецкой области) | Срок реализации (2024 - 2030 гг.) | |
| 4.1 | Задача 1. Обеспечение условий для реализации производителями товаров, работ, услуг проектов развития и модернизации | Рост объема отгрузки промышленной продукции предприятиями обрабатывающей промышленности в целом по Липецкой области, накопленным итогом к уровню 2020 года, увеличится в 1,98 раза к 2030 году  Удельный вес затрат на инновационную деятельность в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг в 2030 году составит 6,3% | Уровень инновационной активности организаций;  Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных организаций;  Индекс промышленного производства |
| 4.2 | Задача 2. Стимулирование привлечения инвестиций на территорию Липецкой области | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения составит в 2030 году 373,4 тыс. руб. | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, % к 2020 году |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности управления инвестиций и инноваций Липецкой области" | | |
|  | Ответственный за реализацию (Управление инвестиций и инноваций Липецкой области) | Срок реализации (2024 - 2030 гг.) | |

4. Финансовое обеспечение государственной программы

Липецкой области

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134524&dst=100133) Правительства Липецкой обл.

от 19.01.2024 N 33)

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа (всего),  в том числе: | 2 505 689 792,89 | 1 845 531 975,00 | 426 824 675,00 | 126 274 144,18 | 126 274 144,18 | 126 274 144,18 | 126 274 144,18 | 5 283 143 019,61 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 2 505 689 792,89 | 1 845 531 975,00 | 426 824 675,00 | 126 274 144,18 | 126 274 144,18 | 126 274 144,18 | 126 274 144,18 | 5 283 143 019,61 |
| федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | 64 868 500,00 | 362 400,00 | 348 800,00 | 348 800,00 | 348 800,00 | 348 800,00 | 348 800,00 | 66 974 900,00 |
| Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 3 144 788 000,00 | 3 242 314 000,00 | 3 242 314 000,00 | 3 242 314 000,00 | 3 242 314 000,00 | 3 242 314 000,00 | 3 242 314 000,00 | 22 598 672 000,00 |
| Региональный [проект](#P739)  "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях", в том числе | 27 781 157,89 |  |  |  |  |  |  | 27 781 157,89 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 27 781 157,89 |  |  |  |  |  |  | 27 781 157,89 |
| федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | 26 392 100,00 |  |  |  |  |  |  | 26 392 100,00 |
| Региональный [проект](#P1728)  "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", в том числе | 5 850 000,00 |  |  |  |  |  |  | 5 850 000,00 |
| Региональный бюджет (всего) | 5 850 000,00 |  |  |  |  |  |  | 5 850 000,00 |
| Ведомственный [проект](#P2371) "Стимулирование развития конкурентоспособной промышленности", в том числе | 2 193 979 350,00 | 1 718 707 300,00 | 300 000 000,00 |  |  |  |  | 4 212 686 650,00 |
| Региональный бюджет (всего) | 2 193 979 350,00 | 1 718 707 300,00 | 300 000 000,00 |  |  |  |  | 4 212 686 650,00 |
| [Комплекс](#P3641) процессных мероприятий  "Обеспечение развития в регионе конкурентоспособного производства товаров, работ, услуг", в том числе | 234 971 775,00 | 86 865 075,00 | 86 865 075,00 | 86 865 075,00 | 86 865 075,00 | 86 865 075,00 | 86 865 075,00 | 756 162 225,00 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 234 971 775,00 | 86 865 075,00 | 86 865 075,00 | 86 865 075,00 | 86 865 075,00 | 86 865 075,00 | 86 865 075,00 | 756 162 225,00 |
| федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | 38 476 400,00 | 362 400,00 | 348 800,00 | 348 800,00 | 348 800,00 | 348 800,00 | 348 800,00 | 40 582 800,00 |
| [Комплекс](#P4224) процессных мероприятий  "Обеспечение деятельности управления инвестиций и инноваций Липецкой области", в том числе | 43 107 510,00 | 39 959 600,00 | 39 959 600,00 | 39 409 069,18 | 39 409 069,18 | 39 409 069,18 | 39 409 069,18 | 280 662 986,72 |
| Региональный бюджет (всего) | 43 107 510,00 | 39 959 600,00 | 39 959 600,00 | 39 409 069,18 | 39 409 069,18 | 39 409 069,18 | 39 409 069,18 | 280 662 986,72 |

5. Методики расчетов показателей государственной программы

Липецкой области, значения которых не утверждены методиками

международных организаций, а также не определяются на основе

данных государственного (федерального) статистического

наблюдения

Таблица

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета | Источник определения значения | Срок представления годовой отчетной информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Показатель 1 Цели 3  "Внедрен Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0)" | Усл. ед. | Стандарт считается внедренным, если в системе онлайн мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, разработанной АО "Российский экспортный центр", количество внедренных и реализованных инструментов составляет 13 и более | Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта | 31 декабря текущего года |

Раздел III. ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "АДРЕСНАЯ

ПОДДЕРЖКА ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ"

1. Основные положения

Таблица

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Производительность труда и поддержка занятости | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Курбатов Сергей Михайлович | Заместитель Губернатора Липецкой области | | |
| Руководитель регионального проекта | Локтионова Евгения Анатольевна | Начальник управления инвестиций и инноваций Липецкой области | | |
| Администратор регионального проекта | Локтионова Евгения Анатольевна | Начальник управления инвестиций и инноваций Липецкой области | | |
| Целевые группы регионального проекта |  | | | |
| Связь с государственной программой Липецкой области | Государственная программа | Обеспечение инвестиционной привлекательности и развития промышленности Липецкой области | | |

2. Влияние на достижение показателей государственной

программы

Таблица

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Показатели государственной программы, на достижение которых влияет региональный проект |
| 1 | Индекс промышленного производства |
| 1.1. | обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности |

3. Показатели регионального проекта

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели национального и регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Признак реализации на местном уровне | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте | ФП | Процент | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | - | - |
| 1.2 | Количество предприятий-участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом | ФП | Усл. ед. | 0 | 2018 | 17 | 44 | 55 | 67 | 77 | 90 | - | - |
| 1.3 | Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом | ФП | Человек | 0 | 2018 | 150 | 460 | 611 | 938 | 1 061 | 1 224 | - | - |
| 1.4 | Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом | ФП | Усл. ед. | 0 | 2018 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
| 1.5 | Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом | ФП | Усл. ед. | 0 | 2018 | 10 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | - | - |
| 1.6 | Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом | ФП | Усл. ед. | 0 | 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 1.7 | Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров) | ФП | Процент | 0 | 2018 | 0 | 0 | 60 | 70 | 80 | 80 | - | - |
| 1.8 | Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом | ФП | Человек | 0 | 2018 | 0 | 120 | 230 | 522 | 630 | 778 | - | - |
| 1.9 | Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом | ФП | Человек | 0 | 2018 | 100 | 250 | 276 | 296 | 296 | 296 | - | - |
| 1.10 | Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом | ФП | Человек | 0 | 2018 | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - |
| 1.11 | Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом | ФП | Человек | 0 | 2018 | 0 | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | - | - |
| 1.12 | Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом | ФП | Усл. ед. | 0 | 2018 | 2 | 14 | 24 | 34 | 44 | 57 | - | - |
| 1.13 | Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК), не нарастающим итогом | ФП | Человек | 0 | 2021 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | - | - |
| 2 | Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям, процент | ФП | % | 0 | 2018 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |

4. Помесячный план достижения показателей регионального

проекта в 2024 году

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели национального и регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам (на конец месяца) | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноя. |
| 1 | Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте | ФП | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 1.2 | Количество предприятий-участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом | ФП | Усл. ед. | 81 | 84 | 86 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 1.3 | Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом | ФП | Человек | 1 065 | 1 065 | 1 123 | 1 123 | 1 123 | 1 213 | 1 213 | 1 224 | 1 224 | 1 224 | 1 224 | 1 224 |
| 1.4 | Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом | ФП | Усл. ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.5 | Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом | ФП | Усл. ед. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 1.6 | Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом | ФП | Усл. ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.7 | Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров) | ФП | Процент | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1.8 | Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом | ФП | Человек | 630 | 630 | 688 | 688 | 688 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 |
| 1.9 | Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом | ФП | Человек | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |
| 1.10 | Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом | ФП | Человек | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 1.11 | Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом | ФП | Человек | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 1.12 | Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом | ФП | Усл. ед. | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 1.13 | Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК), не нарастающим итогом | ФП | Человек | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям, процент | ФП | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ Липецкой области | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации на местном уровне |
| Значение | год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда. Нарастающий итог |  | Усл. ед. | 0 | 2018 |  |  | 8 | 18 | 28 | 43 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| 1.2 | Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях. Нарастающий итог |  | Усл. ед. | 0 | 2018 |  | 3 | 13 | 13 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| 2 | Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Субъектам Российской Федерации - участникам национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" предоставлены гранты за достижение показателей по росту производительности труда. Нарастающий итог |  | Усл. ед. | 0 | 2019 | 1 |  |  |  |  |  | Принятие нормативного правового акта | Нет |

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134524&dst=100260) Правительства Липецкой обл.

от 19.01.2024 N 33)

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей) | | | | | | Всего  (рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне | | | | | | | |
| 1.1. | Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда. Нарастающий итог |  |  |  | 20 029 200,00 | 20 477 000,00 | 27 781 157,89 | 68 287 357,89 |
| 1.1.1. | Консолидированный региональный бюджет, всего |  |  |  | 20 029 200,00 | 20 477 000,00 | 27 781 157,89 | 68 287 357,89 |
| 1.1.1.1. | Региональный бюджет (всего), из них |  |  |  | 20 029 200,00 | 20 477 000,00 | 27 781 157,89 | 68 287 357,89 |
| 1.1.1.1.1. | федеральные средства, поступившие в региональный бюджет |  |  |  | 20 029 200,00 | 20 477 000,00 | 26 392 100,00 | 66 898 300,00 |
| 1.2. | Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях. Нарастающий итог | 28 875 800,00 | 45 869 800,00 | 21 716 200,00 |  |  |  | 96 461 800,00 |
| 1.2.1. | Консолидированный региональный бюджет, всего | 28 875 800,00 | 45 869 800,00 | 21 716 200,00 |  |  |  | 96 461 800,00 |
| 1.2.1.1. | Региональный бюджет (всего), из них | 28 875 800,00 | 45 869 800,00 | 21 716 200,00 |  |  |  | 96 461 800,00 |
| 1.2.1.1.1. | федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | 28 875 800,00 | 45 869 800,00 | 21 716 200,00 |  |  |  | 96 461 800,00 |
| 2. | Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях | | | | | | | |
| 2.1. | Субъектам Российской Федерации - участникам национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" предоставлены гранты за достижение показателей по росту производительности труда. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 28 875 800,00 | 45 869 800,00 | 21 716 200,00 | 20 029 200,00 | 20 477 000,00 | 27 781 157,89 | 164 749 157,89 |
| Консолидированный региональный бюджет, из них | | 28 875 800,00 | 45 869 800,00 | 21 716 200,00 | 20 029 200,00 | 20 477 000,00 | 27 781 157,89 | 164 749 157,89 |
| федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | | 28 875 800,00 | 45 869 800,00 | 21 716 200,00 | 20 029 200,00 | 20 477 000,00 | 26 392 100,00 | 163 360 100,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам всего | |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | |  |  |  |  |  |  |  |
| Свод бюджетов муниципальных образований | |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, всего | |  |  |  |  |  |  |  |

7. Помесячный план исполнения регионального бюджета в части

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134524&dst=100354) Правительства Липецкой обл.

от 19.01.2024 N 33)

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат)  "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда. Нарастающий итог" |  |  | 1389057,89 | 1389057,89 | 1389057,89 | 1389057,89 | 1389057,89 | 1389057,89 | 1389057,89 | 1389057,89 | 1389057,89 | 27 781 157,89 |
| 1.2 | Мероприятие (результат)  "Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях. Нарастающий итог" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие (результат)  "Субъектам Российской Федерации - участникам национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" предоставлены гранты за достижение показателей по росту производительности труда. Нарастающий итог" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: | |  |  | 1389057,89 | 1389057,89 | 1389057,89 | 1389057,89 | 1389057,89 | 1389057,89 | 1389057,89 | 1389057,89 | 1389057,89 | 27 781 157,89 |

Приложение 1

к паспорту

регионального проекта

"Адресная поддержка повышения

производительности труда

на предприятиях"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Наименование объекта | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | Признак реализации на местном уровне (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи |
| 1. | Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда. Нарастающий итог" |  | 01.01.2019 | 31.12.2024 | - | - | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области |  | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.1. | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.04.2024 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Протокол | Нет | https://portal.eskigov.ru/fgis |
| 1.1.2. | Контрольная точка  "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу" |  | - | 01.04.2024 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Соглашение | Нет | https://portal.eskigov.ru/fgis |
| 1.1.3. | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.07.2024 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Протокол | Нет | https://portal.eskigov.ru/fgis |
| 1.1.4. | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.10.2024 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Протокол | Нет | https://portal.eskigov.ru/fgis |
| 1.1.5. | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 31.12.2024 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Отчет | Нет |  |
| 1.1.6. | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 31.12.2024 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Протокол | Нет | https://portal.eskigov.ru/fgis |
| 1.1.7. | Контрольная точка  "Обучены сотрудники предприятий-участников под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)" |  | - | 31.12.2024 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Отчет | Нет |  |
| 1.1.8. | Контрольная точка  "Предприятиям доступны платные услуги, разработанные и предоставляемые региональными центрами компетенций в сфере производительности труда (в том числе с использованием фабрик процессов)" |  | - | 31.12.2024 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Отчет | Нет |  |
| 1.1.9. | Контрольная точка  "Предприятиям-участникам национального проекта под управлением РЦК/зарегистрированным пользователям открыт доступ к онлайн-программе подготовки инструкторов по бережливому производству для эффективного тиражирования знаний о бережливом производстве" |  | - | 31.12.2024 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Отчет | Нет |  |

Раздел IV. ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ

РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ И ЭКСПОРТА"

1. Основные положения

Таблица

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Международная кооперация и экспорт | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Системные меры развития международной кооперации и экспорта | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Курбатов Сергей Михайлович | Заместитель Губернатора Липецкой области | | |
| Руководитель регионального проекта | Локтионова Евгения Анатольевна | Начальник управления инвестиций и инноваций Липецкой области | | |
| Администратор регионального проекта | Донских Татьяна Викторовна | Заместитель начальника управления инвестиций и инноваций Липецкой области | | |
| Целевые группы регионального проекта |  | | | |
| Связь с государственной программой Липецкой области | Государственная программа | Обеспечение инвестиционной привлекательности и развития промышленности Липецкой области | | |

2. Влияние на достижение показателей государственной

программы

Таблица

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Показатели государственной программы, на достижение которых влияет региональный проект |
| 1 | Внедрен Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) |
| 1.1. | реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года |

3. Показатели регионального проекта

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели национального и регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Признак реализации на местном уровне | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт. | ФП | Ед. | 0 | 2020 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |

4. Помесячный план достижения показателей регионального

проекта в 2024 году

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели национального и регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам (на конец месяца) | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноя. |
| 1 | Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт. | ФП | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ Липецкой области | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации на местном уровне |
| Значение | год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог |  | Усл. ед. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| 1.2 | Организовано участие экспортеров Липецкой области во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" |  | Усл. ед. | 0 | 2018 | 1 | 1 |  |  |  |  | Проведение информационно-коммуникационной кампании | Нет |
| 1.3 | Подготовка к внедрению и реализация Регионального экспортного стандарта 2.0 в ЛО |  | Усл. ед. | 0 | 2019 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| 1.4 | В Липецкой области проведена ежегодная маркетинговая компания по продвижению информационных систем "Одно окно" и "Реестр экспортеров" среди целевой аудитории |  | Усл. ед. | 0 | 2018 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Проведение информационно-коммуникационной кампании | Нет |

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей) | | | | | | Всего  (рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Задача: Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта | | | | | | | |
| 1.1. | Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Консолидированный региональный бюджет, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Региональный бюджет (всего), из них |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Подготовка к внедрению и реализация Регионального экспортного стандарта 2.0 в ЛО | 450 000,00 | 725 100,00 |  |  |  | 5 850 000,00 | 7 025 100,00 |
| 1.2.1. | Консолидированный региональный бюджет, всего | 450 000,00 | 725 100,00 |  |  |  | 5 850 000,00 | 7 025 100,00 |
| 1.2.1.1. | Региональный бюджет (всего), из них | 450 000,00 | 725 100,00 |  |  |  | 5 850 000,00 | 7 025 100,00 |
| 1.3. | Организовано участие экспортеров Липецкой области во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | В Липецкой области проведена ежегодная маркетинговая компания по продвижению информационных систем "Одно окно" и "Реестр экспортеров" среди целевой аудитории |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 450 000,00 | 725 100,00 |  |  |  | 5 850 000,00 | 7 025 100,00 |
| Консолидированный региональный бюджет, из них | | 450 000,00 | 725 100,00 |  |  |  | 5 850 000,00 | 7 025 100,00 |
| федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам всего | |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | |  |  |  |  |  |  |  |
| Свод бюджетов муниципальных образований | |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, всего | |  |  |  |  |  |  |  |

7. Помесячный план исполнения регионального бюджета в части

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (рублей) |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат)  "Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие (результат)  "Подготовка к внедрению и реализация Регионального экспортного стандарта 2.0 в ЛО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000000,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 5000000,00 | 5850000,00 | 5 850 000,00 |
| 1.3 | Мероприятие (результат)  "Организовано участие экспортеров Липецкой области во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Мероприятие (результат)  "В Липецкой области проведена ежегодная маркетинговая компания по продвижению информационных систем "Одно окно" и "Реестр экспортеров" среди целевой аудитории" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: | |  |  |  |  |  | 1000000,00 |  | 3000000,00 |  | 5000000,00 | 5850000,00 | 5 850 000,00 |

Приложение 1

к паспорту

регионального проекта

"Системные меры

развития международной

кооперации и экспорта"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Наименование объекта | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | Признак реализации на местном уровне  (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи |
| 1. | Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  "Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог" |  | 01.01.2019 | 31.12.2024 | - | - | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области |  | Нет | Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта |
| 1.1.1. | Контрольная точка  "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" |  | - | 22.01.2024 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Прочий тип документа  Предоставлен отчет в региональный проектный офис об исполнении соглашения о реализации регионального проекта в части мероприятий по внедрению Регионального экспортного стандарта в 2023 году | Нет | Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта |
| 1.1.2. | Контрольная точка  "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" |  | - | 03.04.2024 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Прочий тип документа  По данным онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта внедрено не менее 2 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 | Нет | Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта |
| 1.1.3. | Контрольная точка  "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" |  | - | 03.07.2024 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Прочий тип документа  По данным онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта внедрено не менее 5 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 | Нет | Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта |
| 1.1.4. | Контрольная точка  "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" |  | - | 04.09.2024 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Прочий тип документа  По данным онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта в Липецкой области внедрено не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 | Нет | Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта |
| 1.1.5. | Контрольная точка  "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" |  | - | 07.11.2024 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Прочий тип документа  По данным онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта в Липецкой области внедрено не менее 8 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 | Нет | Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта |
| 1.1.6. | Контрольная точка  "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" |  | - | 31.12.2024 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Прочий тип документа  По данным онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта в Липецкой области внедрено не менее 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 | Нет | Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта |
| 1.2. | Мероприятие (результат)  "Подготовка к внедрению и реализация Регионального экспортного стандарта 2.0 в ЛО" |  | 01.01.2019 | 31.12.2024 | - | - | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области |  | Нет | Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта |
| 1.2.1. | Контрольная точка  "Создан и актуализирован реестр экспортеров Липецкой области" |  | - | 01.12.2024 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Прочий тип документа  Разработан и актуализирован реестр экспортеров Липецкой области | Нет | Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта |

Приложение 2

к паспорту

регионального проекта

"Системные меры

развития международной

кооперации и экспорта"

МЕТОДИКА

РАСЧЕТОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА, ЗНАЧЕНИЯ КОТОРЫХ

НЕ УТВЕРЖДЕНЫ МЕТОДИКАМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ

НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННОГО

(ФЕДЕРАЛЬНОГО) СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт. | | | | | | | |
| 1 | Стандарт считается внедренным и реализованным, если в системе онлайн мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, разработанной АО "Российский экспортный центр", количество внедренных и реализованных инструментов составляет 13 и более | 0 | Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области |  | 31 декабря отчетного года |  |

Раздел V. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "СТИМУЛИРОВАНИЕ

РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

1. Основные положения

Таблица

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Липецкой области | Обеспечение инвестиционной привлекательности и развития промышленности Липецкой области | | | |
| Краткое наименование ведомственного проекта | Стимулирование развития конкурентоспособной промышленности | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта | Локтионова Евгения Анатольевна | Начальник управления инвестиций и инноваций Липецкой области | | |
| Руководитель проекта | Кунаев Константин Николаевич | Начальник отдела финансовой поддержки управления инвестиций и инноваций Липецкой области | | |
| Администратор проекта | Кунаев Константин Николаевич | Начальник отдела финансовой поддержки управления инвестиций и инноваций Липецкой области | | |
| Целевые группы проекта |  | | | |

2. Влияние на достижение показателей государственной

программы

Таблица

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Показатели государственной программы, на достижение которых влияет проект |
| 1. | Уровень инновационной активности организаций |
| 2. | Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных организаций |
| 3. | Индекс промышленного производства |

3. Показатели проекта

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134524&dst=100426) Правительства Липецкой обл.

от 19.01.2024 N 33)

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Информационная система  (источник данных) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача: Создание новых промышленных производств | | | | | | | | | | | | |
| Объем вложений, освоенных при строительстве объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов (накопленным итогом) с 2022 года | ВП | Млн. руб. | 913,26 | 2022 | 2 587,128 |  |  |  |  |  |  | Ведомственная отчетность |
| Объем бюджетных инвестиций, направленных на строительство объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов (в части мероприятия "Создана инфраструктура ОЭЗ ППТ "Липецк" (Реконструирован производственный комплекс для размещения резидентов) с помощью бюджетных инвестиций юридическим лицам на реализацию инфраструктурного проекта, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области, с увеличением на эквивалентную часть участия Липецкой области в уставном капитале юридического лица"), (накопленным итогом) с 2024 года | ВП | Млн. руб. | 0 | 2022 | 640,131 | 1 308,838 |  |  |  |  |  | Ведомственная отчетность |
| Объем инвестиций, освоенный инвесторами, включенными в перечень новых инвестиционных проектов, который утвержден Правительственной комиссией по региональному развитию в Российской Федерации (накопленным итогом) с 2022 года | ВП | Млн. руб. | 5 227,65 | 2022 | 44 408 |  |  |  |  |  |  | Ведомственная отчетность |
| Количество объектов инфраструктуры, по которым осуществляется возмещение затрат, указанных в части 1 статьи 15 Федерального закона "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации", понесенных организацией, реализующей проект, в рамках осуществления инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений" | ВП | Ед. | 0 | 2022 | 10 |  |  |  |  |  |  | Ведомственная отчетность |
| Объем бюджетных инвестиций, направленных на строительство объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов (в части мероприятия "Создана инфраструктура ОЭЗ ППТ "Липецк" (Построен производственный комплекс для размещения резидентов) с помощью бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимися областными государственными учреждениями и областными государственными унитарными предприятиями, на реализацию инфраструктурного проекта с увеличением на эквивалентную часть участия Липецкой области в уставном капитале юридического лица"), (накопленным итогом) с 2024 года | ВП | Млн. руб. | 0 | 2022 | 700 | 1 700 | 2 000 |  |  |  |  | Ведомственная отчетность |
| Задача: Стимулирование развития отрасли по производству электрических автомобильных транспортных средств | | | | | | | | | | | | |
| Количество электромобилей, используемых на территории области в качестве легкового такси для перевозки пассажиров и багажа, по которым осуществляется возмещение части затрат по их приобретению (накопленным итогом) с 2023 года | ВП | Ед. | 0 | 2022 | 100 | 200 |  |  |  |  |  | Ведомственная отчетность |

4. Помесячный план достижения показателей проекта

в 2024 году

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134524&dst=100490) Правительства Липецкой обл.

от 19.01.2024 N 33)

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | На конец года 2024 |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1. | Задача: Создание новых промышленных производств | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем вложений, освоенных при строительстве объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов (накопленным итогом) с 2022 года | Млн. руб. | 913,26 | 913,26 | 1 865,02 | 1 865,02 | 1 865,02 | 1 865,02 | 1 865,02 | 1 865,02 | 1 865,02 | 1 865,02 | 1 865,02 | 2 587,128 |
| 1.2. | Объем бюджетных инвестиций, направленных на строительство объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов (в части мероприятия "Создана инфраструктура ОЭЗ ППТ "Липецк" (Реконструирован производственный комплекс для размещения резидентов) с помощью бюджетных инвестиций юридическим лицам на реализацию инфраструктурного проекта, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области, с увеличением на эквивалентную часть участия Липецкой области в уставном капитале юридического лица"), (накопленным итогом) с 2024 года | Млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640,131 |
| 1.3. | Объем инвестиций, освоенный инвесторами, включенными в перечень новых инвестиционных проектов, который утвержден Правительственной комиссией по региональному развитию в Российской Федерации (накопленным итогом) с 2022 года | Млн. руб. | 5 227,65 | 5 227,65 | 20 650,1 | 20 650,1 | 20 650,1 | 20 650,1 | 20 650,1 | 20 650,1 | 20 650,1 | 20 650,1 | 20 650,1 | 44 408 |
| 1.4. | Количество объектов инфраструктуры, по которым осуществляется возмещение затрат, указанных в части 1 статьи 15 Федерального закона "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации", понесенных организацией, реализующей проект, в рамках осуществления инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений" | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1.5. | Объем бюджетных инвестиций, направленных на строительство объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов (в части мероприятия "Создана инфраструктура ОЭЗ ППТ "Липецк" (Построен производственный комплекс для размещения резидентов) с помощью бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимися областными государственными учреждениями и областными государственными унитарными предприятиями, на реализацию инфраструктурного проекта с увеличением на эквивалентную часть участия Липецкой области в уставном капитале юридического лица"), (накопленным итогом) с 2024 года | Млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 2. | Задача: Стимулирование развития отрасли по производству электрических автомобильных транспортных средств | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество электромобилей, используемых на территории области в качестве легкового такси для перевозки пассажиров и багажа, по которым осуществляется возмещение части затрат по их приобретению (накопленным итогом) с 2023 года | Ед. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 |

5. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134524&dst=100601) Правительства Липецкой обл.

от 19.01.2024 N 33)

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение мероприятия (результата) | | Значение мероприятия (результата)  по годам | | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации на местном уровне | Связь с показателем проекта |
| Значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Создание новых промышленных производств | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Построены и введены в эксплуатацию объекты капитального строительства, и (или) приобретены объекты недвижимого имущества юридическими лицами, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Липецкой области, с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц | Млн. руб. | 913,261 | 2022 | 722,1108 |  |  |  |  |  |  | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Нет | Объем вложений, освоенных при строительстве объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов (накопленным итогом) с 2022 года  Объем инвестиций, освоенный инвесторами, включенными в перечень новых инвестиционных проектов, который утвержден Правительственной комиссией по региональному развитию в Российской Федерации (накопленным итогом) с 2022 года |
| 1.2 | Создана инфраструктура ОЭЗ ППТ "Липецк" (Реконструирован производственный комплекс для размещения резидентов) с помощью бюджетных инвестиций юридическим лицам на реализацию инфраструктурного проекта, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области, с увеличением на эквивалентную часть участия Липецкой области в уставном капитале юридического лица | Млн. руб. | 0 | 2022 | 640,131 | 668,707 |  |  |  |  |  | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Нет | Объем бюджетных инвестиций, направленных на строительство объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов (в части мероприятия "Создана инфраструктура ОЭЗ ППТ "Липецк" (Реконструирован производственный комплекс для размещения резидентов) с помощью бюджетных инвестиций юридическим лицам на реализацию инфраструктурного проекта, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области, с увеличением на эквивалентную часть участия Липецкой области в уставном капитале юридического лица"), (накопленным итогом) с 2024 года |
| 1.3 | Организациям, реализовавшим проект в рамках осуществления инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений, возмещены затраты, указанные в [части 1 статьи 15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=431969&dst=100787) Федерального закона "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" | Млн. руб. | 0 | 2022 | 81,738 |  |  |  |  |  |  | Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | Нет | Количество объектов инфраструктуры, по которым осуществляется возмещение затрат, указанных в части 1 статьи 15 Федерального закона "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации", понесенных организацией, реализующей проект, в рамках осуществления инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений" |
| 1.4 | Создана инфраструктура ОЭЗ ППТ "Липецк" (Построен производственный комплекс для размещения резидентов) с помощью бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимися областными государственными учреждениями и областными государственными унитарными предприятиями, на реализацию инфраструктурного проекта с увеличением на эквивалентную часть участия Липецкой области в уставном капитале юридического лица | Млн. руб. | 0 | 2022 | 700 | 1 000 | 300 |  |  |  |  | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Нет | Объем бюджетных инвестиций, направленных на строительство объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов (в части мероприятия "Создана инфраструктура ОЭЗ ППТ "Липецк" (Построен производственный комплекс для размещения резидентов) с помощью бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимися областными государственными учреждениями и областными государственными унитарными предприятиями, на реализацию инфраструктурного проекта с увеличением на эквивалентную часть участия Липецкой области в уставном капитале юридического лица"), (накопленным итогом) с 2024 года |
| 2 | Стимулирование развития отрасли по производству электрических автомобильных транспортных средств | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Возмещена часть затрат, связанных с приобретением электромобилей, для осуществления перевозки пассажиров и багажа легковым такси | Млн. руб. | 0 | 2022 | 50 | 50 |  |  |  |  |  | Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | Нет | Количество электромобилей, используемых на территории области в качестве легкового такси для перевозки пассажиров и багажа, по которым осуществляется возмещение части затрат по их приобретению (накопленным итогом) с 2023 года |

6. Финансовое обеспечение реализации проекта

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134524&dst=100676) Правительства Липецкой обл.

от 19.01.2024 N 33)

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей) | | | | | | | Всего  (рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Задача: Создание новых промышленных производств | | | | | | | | |
| 1.1. | Построены и введены в эксплуатацию объекты капитального строительства, и (или) приобретены объекты недвижимого имущества юридическими лицами, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Липецкой области, с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц | 722 110 850,00 |  |  |  |  |  |  | 722 110 850,00 |
| 1.1.1. | Консолидированный региональный бюджет, всего | 722 110 850,00 |  |  |  |  |  |  | 722 110 850,00 |
| 1.1.1.1. | Региональный бюджет (всего), из них | 722 110 850,00 |  |  |  |  |  |  | 722 110 850,00 |
| 1.2. | Создана инфраструктура ОЭЗ ППТ "Липецк" (Реконструирован производственный комплекс для размещения резидентов) с помощью бюджетных инвестиций юридическим лицам на реализацию инфраструктурного проекта, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области, с увеличением на эквивалентную часть участия Липецкой области в уставном капитале юридического лица | 640 130 500,00 | 668 707 300,00 |  |  |  |  |  | 1 308 837 800,00 |
| 1.2.1. | Консолидированный региональный бюджет, всего | 640 130 500,00 | 668 707 300,00 |  |  |  |  |  | 1 308 837 800,00 |
| 1.2.1.1. | Региональный бюджет (всего), из них | 640 130 500,00 | 668 707 300,00 |  |  |  |  |  | 1 308 837 800,00 |
| 1.3. | Организациям, реализовавшим проект в рамках осуществления инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений, возмещены затраты, указанные в [части 1 статьи 15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=431969&dst=100787) Федерального закона "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" | 81 738 000,00 |  |  |  |  |  |  | 81 738 000,00 |
| 1.3.1. | Консолидированный региональный бюджет, всего | 81 738 000,00 |  |  |  |  |  |  | 81 738 000,00 |
| 1.3.1.1. | Региональный бюджет (всего), из них | 81 738 000,00 |  |  |  |  |  |  | 81 738 000,00 |
| 1.4. | Создана инфраструктура ОЭЗ ППТ "Липецк" (Построен производственный комплекс для размещения резидентов) с помощью бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимися областными государственными учреждениями и областными государственными унитарными предприятиями, на реализацию инфраструктурного проекта с увеличением на эквивалентную часть участия Липецкой области в уставном капитале юридического лица | 700 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 300 000 000,00 |  |  |  |  | 2 000 000 000,00 |
| 1.4.1. | Консолидированный региональный бюджет, всего | 700 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 300 000 000,00 |  |  |  |  | 2 000 000 000,00 |
| 1.4.1.1. | Региональный бюджет (всего), из них | 700 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 300 000 000,00 |  |  |  |  | 2 000 000 000,00 |
| 2 | Задача: Стимулирование развития отрасли по производству электрических автомобильных транспортных средств | | | | | | | | |
| 2.1. | Возмещена часть затрат, связанных с приобретением электромобилей, для осуществления перевозки пассажиров и багажа легковым такси | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |  |  |  |  |  | 100 000 000,00 |
| 2.1.1. | Консолидированный региональный бюджет, всего | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |  |  |  |  |  | 100 000 000,00 |
| 2.1.1.1. | Региональный бюджет (всего), из них | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |  |  |  |  |  | 100 000 000,00 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | | 2 193 979 350,00 | 1 718 707 300,00 | 300 000 000,00 |  |  |  |  | 4 212 686 650,00 |
| Консолидированный региональный бюджет, из них | | 2 193 979 350,00 | 1 718 707 300,00 | 300 000 000,00 |  |  |  |  | 4 212 686 650,00 |
| федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам всего | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свод бюджетов муниципальных образований | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, всего | |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Помесячный план исполнения регионального бюджета в части

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации проекта в 2024 году

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134524&dst=100780) Правительства Липецкой обл.

от 19.01.2024 N 33)

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование задачи государственной программы мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1. | Задача  "Создание новых промышленных производств" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  "Построены и введены в эксплуатацию объекты капитального строительства, и (или) приобретены объекты недвижимого имущества юридическими лицами, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Липецкой области, с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 722 110 850,00 |
| 1.2. | Мероприятие (результат)  "Создана инфраструктура ОЭЗ ППТ "Липецк" (Реконструирован производственный комплекс для размещения резидентов) с помощью бюджетных инвестиций юридическим лицам на реализацию инфраструктурного проекта, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области, с увеличением на эквивалентную часть участия Липецкой области в уставном капитале юридического лица" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640 130 500,00 |
| 1.3. | Мероприятие (результат)  "Организациям, реализовавшим проект в рамках осуществления инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений, возмещены затраты, указанные в [части 1 статьи 15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=431969&dst=100787) Федерального закона "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" |  |  |  |  |  |  |  | 81 738 000,00 |  |  |  | 81 738 000,00 |
| 1.4. | Мероприятие (результат)  "Создана инфраструктура ОЭЗ ППТ "Липецк" (Построен производственный комплекс для размещения резидентов) с помощью бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимися областными государственными учреждениями и областными государственными унитарными предприятиями, на реализацию инфраструктурного проекта с увеличением на эквивалентную часть участия Липецкой области в уставном капитале юридического лица" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 000 000,00 |
| 2. | Задача  "Стимулирование развития отрасли по производству электрических автомобильных транспортных средств" | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат)  "Возмещена часть затрат, связанных с приобретением электромобилей, для осуществления перевозки пассажиров и багажа легковым такси" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000 000,00 |
| ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ: | |  |  |  |  |  |  |  | 81 738 000,00 |  |  |  | 2 193 979 350,00 |

Приложение 1

к паспорту

ведомственного проекта

"Стимулирование развития

конкурентоспособной

промышленности"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134524&dst=100819) Правительства Липецкой обл. от 19.01.2024 N 33) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Наименование объекта | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | Признак реализации на местном уровне  (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи |
| 1. | Создание новых промышленных производств | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  "Построены и введены в эксплуатацию объекты капитального строительства, и (или) приобретены объекты недвижимого имущества юридическими лицами, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Липецкой области, с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц" | Четвертый этап строительства объектов ОЭЗ ППТ "Липецк", расположенный в Елецком районе Липецкой области (подэтап 4.1) в части автомобильной дороги  Водозабор  Внеплощадочные сети газоснабжения  Третий этап строительства объектов ОЭЗ ППТ "Липецк", расположенной в Елецком районе Липецкой области (подэтап 3.1). Электроснабжение  Третий этап строительства объектов ОЭЗ ППТ "Липецк", расположенной в Елецком районе Липецкой области (подэтап 3.1). Сети водоснабжения  Третий этап строительства объектов ОЭЗ ППТ "Липецк", расположенной в Елецком районе Липецкой области (подэтап 3.1). Ограждение  Реконструкция двух кабельных линий к блочно-распределительной трансформаторной подстанции РП-10/0,4 кВ N 5  Строительство РП N 6. (Производственный комплекс для размещения резидентов)  Строительство объектов дорожной и инженерной инфраструктуры II очереди 1-го пускового комплекса на территории ОЭЗ ППТ "Липецк" в Грязинском районе Липецкой области. II этап строительства (2-полосная автодорога II категории без тротуаров) | 01.01.2024 | 30.12.2024 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Акт ввода в эксплуатацию | Нет | Ведомственная отчетность |
| 1.1.1. | Контрольная точка  "Разрешение на строительство" | Четвертый этап строительства объектов ОЭЗ ППТ "Липецк", расположенный в Елецком районе Липецкой области (подэтап 4.1) в части автомобильной дороги | - | 29.12.2024 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Разрешение на строительство | Нет |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка  "Акт о приемке выполненных работ (КС-2)" | Четвертый этап строительства объектов ОЭЗ ППТ "Липецк", расположенный в Елецком районе Липецкой области (подэтап 4.1) в части автомобильной дороги | - | 30.12.2024 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 | Нет |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка  "Приемка законченного строительством объекта (приемка законченного строительством объекта приемочной комиссией)" | Четвертый этап строительства объектов ОЭЗ ППТ "Липецк", расположенный в Елецком районе Липецкой области (подэтап 4.1) в части автомобильной дороги | - | 31.12.2024 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Акт приемки законченного строительством объекта (КС - 11, или акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией) | Нет |  |
| 1.1.4. | Контрольная точка  "Акт о приемке выполненных работ (КС-2)" | Водозабор | - | 30.12.2024 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 | Нет |  |
| 1.1.5. | Контрольная точка  "Приемка законченного строительством объекта (приемка законченного строительством объекта приемочной комиссией)" | Водозабор | - | 31.12.2024 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Акт приемки законченного строительством объекта (КС - 11, или акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией) | Нет |  |
| 1.1.6. | Контрольная точка  "Разрешение на строительство" | Внеплощадочные сети газоснабжения | - | 29.12.2024 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Разрешение на строительство | Нет |  |
| 1.1.7. | Контрольная точка  "Акт о приемке выполненных работ (КС-2)" | Внеплощадочные сети газоснабжения | - | 30.12.2024 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 | Нет |  |
| 1.1.8. | Контрольная точка  "Приемка законченного строительством объекта (приемка законченного строительством объекта приемочной комиссией)" | Внеплощадочные сети газоснабжения | - | 31.12.2024 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Акт приемки законченного строительством объекта (КС - 11, или акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией) | Нет |  |
| 1.1.9. | Контрольная точка  "Акт о приемке выполненных работ (КС-2)" | Третий этап строительства объектов ОЭЗ ППТ "Липецк", расположенной в Елецком районе Липецкой области (подэтап 3.1). Электроснабжение | - | 30.12.2024 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 | Нет |  |
| 1.1.10. | Контрольная точка  "Приемка законченного строительством объекта (приемка законченного строительством объекта приемочной комиссией)" | Третий этап строительства объектов ОЭЗ ППТ "Липецк", расположенной в Елецком районе Липецкой области (подэтап 3.1). Электроснабжение | - | 31.12.2024 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Акт приемки законченного строительством объекта (КС - 11, или акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией) | Нет |  |
| 1.1.11. | Контрольная точка  "Акт о приемке выполненных работ (КС-2)" | Третий этап строительства объектов ОЭЗ ППТ "Липецк", расположенной в Елецком районе Липецкой области (подэтап 3.1). Сети водоснабжения | - | 30.12.2024 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 | Нет |  |
| 1.1.12. | Контрольная точка  "Приемка законченного строительством объекта (приемка законченного строительством объекта приемочной комиссией)" | Третий этап строительства объектов ОЭЗ ППТ "Липецк", расположенной в Елецком районе Липецкой области (подэтап 3.1). Сети водоснабжения | - | 31.12.2024 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Акт приемки законченного строительством объекта (КС - 11, или акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией) | Нет |  |
| 1.1.13. | Контрольная точка  "Акт о приемке выполненных работ (КС-2)" | Третий этап строительства объектов ОЭЗ ППТ "Липецк", расположенной в Елецком районе Липецкой области (подэтап 3.1). Ограждение | - | 30.12.2024 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 | Нет |  |
| 1.1.14. | Контрольная точка  "Приемка законченного строительством объекта (приемка законченного строительством объекта приемочной комиссией)" | Третий этап строительства объектов ОЭЗ ППТ "Липецк", расположенной в Елецком районе Липецкой области (подэтап 3.1). Ограждение | - | 31.12.2024 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Акт приемки законченного строительством объекта (КС - 11, или акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией) | Нет |  |
| 1.1.15. | Контрольная точка  "Акт о приемке выполненных работ (КС-2)" | Реконструкция двух кабельных линий к блочно-распределительной трансформаторной подстанции РП-10/0,4 кВ N 5 | - | 30.12.2024 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 | Нет |  |
| 1.1.16. | Контрольная точка  "Приемка законченного строительством объекта (приемка законченного строительством объекта приемочной комиссией)" | Реконструкция двух кабельных линий к блочно-распределительной трансформаторной подстанции РП-10/0,4 кВ N 5 | - | 31.12.2024 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Акт приемки законченного строительством объекта (КС - 11, или акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией) | Нет |  |
| 1.1.17. | Контрольная точка  "Акт о приемке выполненных работ (КС-2)" | Строительство РП N 6. (Производственный комплекс для размещения резидентов) | - | 30.12.2024 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 | Нет |  |
| 1.1.18. | Контрольная точка  "Приемка законченного строительством объекта (приемка законченного строительством объекта приемочной комиссией)" | Строительство РП N 6. (Производственный комплекс для размещения резидентов) | - | 31.12.2024 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Акт приемки законченного строительством объекта (КС - 11, или акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией) | Нет |  |
| 1.1.19. | Контрольная точка  "Разрешение на строительство" | Строительство объектов дорожной и инженерной инфраструктуры II очереди 1-го пускового комплекса на территории ОЭЗ ППТ "Липецк" в Грязинском районе Липецкой области. II этап строительства (2-полосная автодорога II категории без тротуаров) | - | 29.12.2024 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Разрешение на строительство | Нет |  |
| 1.1.20. | Контрольная точка  "Акт о приемке выполненных работ (КС-2)" | Строительство объектов дорожной и инженерной инфраструктуры II очереди 1-го пускового комплекса на территории ОЭЗ ППТ "Липецк" в Грязинском районе Липецкой области. II этап строительства (2-полосная автодорога II категории без тротуаров) | - | 30.12.2024 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 | Нет |  |
| 1.1.21. | Контрольная точка  "Приемка законченного строительством объекта (приемка законченного строительством объекта приемочной комиссией)" | Строительство объектов дорожной и инженерной инфраструктуры II очереди 1-го пускового комплекса на территории ОЭЗ ППТ "Липецк" в Грязинском районе Липецкой области. II этап строительства (2-полосная автодорога II категории без тротуаров) | - | 31.12.2024 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Акт приемки законченного строительством объекта (КС - 11, или акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией) | Нет |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат)  "Создана инфраструктура ОЭЗ ППТ "Липецк" (Реконструирован производственный комплекс для размещения резидентов) с помощью бюджетных инвестиций юридическим лицам на реализацию инфраструктурного проекта, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области, с увеличением на эквивалентную часть участия Липецкой области в уставном капитале юридического лица" | Производственный комплекс для размещения резидентов | 01.01.2024 | 30.12.2025 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Акт ввода в эксплуатацию | Нет | Ведомственная отчетность |
| 1.2.1. | Контрольная точка  "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено" | Производственный комплекс для размещения резидентов | - | 31.12.2025 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Акт ввода в эксплуатацию | Нет |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат)  "Организациям, реализовавшим проект в рамках осуществления инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений, возмещены затраты, указанные в [части 1 статьи 15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=431969&dst=100787) Федерального закона "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" |  | 01.01.2024 | 30.12.2024 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Приказ о перечислении субсидий | Нет | Ведомственная отчетность |
| 1.3.1. | Контрольная точка  "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | - | 31.08.2024 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Соглашение | Нет |  |
| 1.3.2. | Контрольная точка  "Перечисление денежных средств получателю субсидии" |  | - | 31.08.2024 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Платежное поручение | Нет |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат)  "Создана инфраструктура ОЭЗ ППТ "Липецк" (Построен производственный комплекс для размещения резидентов) с помощью бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимися областными государственными учреждениями и областными государственными унитарными предприятиями, на реализацию инфраструктурного проекта с увеличением на эквивалентную часть участия Липецкой области в уставном капитале юридического лица" | Производственный комплекс для размещения резидентов | 01.01.2024 | 31.12.2026 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Акт ввода в эксплуатацию | Нет | Ведомственная отчетность |
| 1.4.1. | Контрольная точка  "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено" | Производственный комплекс для размещения резидентов | - | 31.12.2026 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Акт ввода в эксплуатацию | Нет |  |
| 2. | Стимулирование развития отрасли по производству электрических автомобильных транспортных средств | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат)  "Возмещена часть затрат, связанных с приобретением электромобилей, для осуществления перевозки пассажиров и багажа легковым такси" |  | 01.01.2024 | 31.12.2025 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Приказ об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | Ведомственная отчетность |
| 2.1.1. | Контрольная точка  "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | - | 30.11.2024 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Соглашение | Нет |  |
| 2.1.2. | Контрольная точка  "Перечисление денежных средств получателю субсидии" |  | - | 30.11.2024 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Платежное поручение | Нет |  |
| 2.1.3. | Контрольная точка  "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | - | 30.11.2025 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Соглашение | Нет |  |
| 2.1.4. | Контрольная точка  "Перечисление денежных средств получателю субсидии" |  | - | 30.11.2025 |  |  | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Платежное поручение | Нет |  |

Приложение 2

к паспорту

ведомственного проекта

"Стимулирование развития

конкурентоспособной

промышленности"

МЕТОДИКА

РАСЧЕТОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА, ЗНАЧЕНИЯ

КОТОРЫХ НЕ УТВЕРЖДЕНЫ МЕТОДИКАМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

А ТАКЖЕ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННОГО

(ФЕДЕРАЛЬНОГО) СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134524&dst=101150) Правительства Липецкой обл. от 19.01.2024 N 33) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| Объем вложений, освоенных при строительстве объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов (накопленным итогом) с 2022 года | | | | | | | |
| 1 | Рассчитывается по отчетам получателей субсидий на поддержку создания инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов в рамках соглашения с Минэкономразвития России | 913,26 | Ведомственная отчетность | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области |  | не позднее 10 рабочих дней, следующих за отчетным периодом |  |
| Объем бюджетных инвестиций, направленных на строительство объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов (в части мероприятия "Создана инфраструктура ОЭЗ ППТ "Липецк" (Реконструирован производственный комплекс для размещения резидентов) с помощью бюджетных инвестиций юридическим лицам на реализацию инфраструктурного проекта, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области, с увеличением на эквивалентную часть участия Липецкой области в уставном капитале юридического лица"), (накопленным итогом) с 2024 года | | | | | | | |
| 2 | Рассчитывается по отчетам получателей субсидий на поддержку создания инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов (в части мероприятия "Создана инфраструктура ОЭЗ ППТ "Липецк" (Реконструирован производственный комплекс для размещения резидентов) с помощью бюджетных инвестиций юридическим лицам на реализацию инфраструктурного проекта, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области, с увеличением на эквивалентную часть участия Липецкой области в уставном капитале юридического лица") | 0 | Ведомственная отчетность | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области |  | не позднее 10 рабочих дней, следующих за отчетным периодом |  |
| Объем инвестиций, освоенный инвесторами, включенными в перечень новых инвестиционных проектов, который утвержден Правительственной комиссией по региональному развитию в Российской Федерации (накопленным итогом) с 2022 года | | | | | | | |
| 3 | Рассчитывается по отчетам инвесторов, реализующих инвестиционные проекты, включенные в перечень новых инвестиционных проектов, утвержденный Правительственной комиссией по региональному развитию в Российской Федерации | 5 227,65 | Ведомственная отчетность | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области |  | не позднее 10 рабочих дней, следующих за отчетным периодом |  |
| Количество объектов инфраструктуры, по которым осуществляется возмещение затрат, указанных в части 1 статьи 15 Федерального закона "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации", понесенных организацией, реализующей проект, в рамках осуществления инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений" | | | | | | | |
| 4 | Рассчитывается на основании документов, представленных получателями субсидий при подаче заявки на предоставление субсидии | 0 | Ведомственная отчетность | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области |  | в сроки, установленные в соглашении о предоставлении субсидии |  |
| Объем бюджетных инвестиций, направленных на строительство объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов (в части мероприятия "Создана инфраструктура ОЭЗ ППТ "Липецк" (Построен производственный комплекс для размещения резидентов) с помощью бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимися областными государственными учреждениями и областными государственными унитарными предприятиями, на реализацию инфраструктурного проекта с увеличением на эквивалентную часть участия Липецкой области в уставном капитале юридического лица"), (накопленным итогом) с 2024 года | | | | | | | |
| 5 | Рассчитывается по отчетам получателей бюджетных инвестиций в ходе создания инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов (в части мероприятия "Создана инфраструктура ОЭЗ ППТ "Липецк" (Построен производственный комплекс для размещения резидентов) с помощью бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимися областными государственными учреждениями и областными государственными унитарными предприятиями, на реализацию инфраструктурного проекта с увеличением на эквивалентную часть участия Липецкой области в уставном капитале юридического лица") | 0 | Ведомственная отчетность | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области |  | не позднее 10 рабочих дней, следующих за отчетным периодом |  |
| Количество электромобилей, используемых на территории области в качестве легкового такси для перевозки пассажиров и багажа, по которым осуществляется возмещение части затрат по их приобретению (накопленным итогом) с 2023 года | | | | | | | |
| 6 | Рассчитывается на основании документов, представленных получателем субсидии при подаче заявки на предоставление субсидии | 0 | Ведомственная отчетность | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области |  | не позднее 10 рабочих дней, следующих за отчетным периодом |  |

Раздел VI. ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ В РЕГИОНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО

ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ"

1. Общие положения

Таблица

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Начальник управления инвестиций и инноваций Липецкой области |
| Соисполнители комплекса процессных мероприятий |  |
| Связь с государственной программой | Обеспечение инвестиционной привлекательности и развития промышленности Липецкой области |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Задача 1 "Обеспечение условий для реализации производителями товаров, работ, услуг проектов развития и модернизации" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Показатель 1 Задачи 1  "Рост объема отгрузки промышленной продукции предприятиями обрабатывающей промышленности в целом по Липецкой области, накопленным итогом к уровню 2020 года" | Возрастающий | Стратегия | Раз | 1,5 | 2022 | 1,56 | 1,63 | 1,69 | 1,76 | 1,83 | 1,9 | 1,98 | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Ведомственная отчетность |
| 1.2 | Показатель 3 Задачи 1  "Удельный вес затрат на инновационную деятельность в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг" | Возрастающий | Стратегия | % | 3,4 | 2022 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | РОССТАТ |
| 2 | Задача 2 "Стимулирование привлечения инвестиций на территорию Липецкой области" | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Показатель 1 Задачи 2  "Объем инвестиций в основной капитал на душу населения" | Возрастающий | ГП | Тыс. руб. | 146,8 | 2022 | 215,8 | 240,9 | 260,4 | 281,9 | 304,2 | 336,2 | 373,4 | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Ведомственная отчетность |

3. Перечень основных мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134524&dst=101202) Правительства Липецкой обл.

от 19.01.2024 N 33)

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения основного мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Задача 1 "Обеспечение условий для реализации производителями товаров, работ, услуг проектов развития и модернизации" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие (результат) 1  "Созданы условия для промышленно-технологического развития, внедрения инноваций, эффективного развития деятельности хозяйствующих субъектов" | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом) (в части мероприятия "Возмещение части затрат промышленных предприятий на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта" (на условиях софинансирования ФБ и ОБ в 2022 году)) в 2022 - 2024 годах | Ед. | 52 | 2022 | 180 |  |  |  |  |  |  |
| Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом) (в части мероприятия "Финансовое обеспечение деятельности (докапитализации) фонда развития промышленности Липецкой области, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной [частью 1 статьи 11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=454121&dst=100105) Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" (на условиях софинансирования ФБ и ОБ в 2022 году)) в 2022 - 2024 годах | Ед. | 0 | 2022 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятие национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК) нарастающим итогом с 2019 года | Ед. | 38 | 2022 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Количество созданных образцов бережливых организаций в Липецкой области (нарастающим итогом с 2022 года) | Ед. | 10 | 2022 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Количество специалистов, прошедших обучение в рамках государственного плана подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации, и количество участников конкурсов | Человек | 185 | 2022 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Объем произведенной продукции на предприятиях - получателях субсидии на возмещение части затрат по реализации программ, направленных на создание, модернизацию и сохранение рабочих мест, профессиональную реабилитацию инвалидов, обеспечение безопасных и благоприятных условий труда в году предоставления субсидии | Млн. руб. | 396,3 | 2022 | 400 | 404 | 408 | 412 | 416 | 420 | 424 |
|  |  |  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского [классификатора](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=462157) видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в части мероприятия "Возмещение части затрат промышленных предприятий на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта" (на условиях софинансирования ФБ и ОБ в 2022 году)) в 2022 - 2024 годах | Млн. руб. | 1 316,08 | 2022 | 2 240 |  |  |  |  |  |  |
| Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского [классификатора](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=462157) видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в части мероприятия "Возмещение части затрат промышленных предприятий на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта" (на условиях софинансирования ФБ и ОБ в 2022 году)) в 2022 - 2024 годах | Млн. руб. | 458,3 | 2022 | 1 070 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского [классификатора](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=462157) видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в части мероприятия "Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования" (на условиях софинансирования ФБ и ОБ в 2023 году)) в 2023 - 2025 годах | Млн. руб. | 0 | 2022 | 33 387,14 | 58 008,91 |  |  |  |  |  |
| Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского [классификатора](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=462157) видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в части мероприятия "Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования" (на условиях софинансирования ФБ и ОБ в 2023 году)) в 2023 - 2025 годах | Млн. руб. | 0 | 2022 | 4 821,16 | 7 971,72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского [классификатора](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=462157) видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения N 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов") (в части мероприятия "Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования" (на условиях софинансирования ФБ и ОБ в 2023 году)) в 2023 - 2025 годах | Млн. руб. | 0 | 2022 | 1 286,61 | 1 923,09 |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского [классификатора](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=462157) видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в части мероприятий "Предоставление субсидий некоммерческим организациям для осуществления деятельности фонда развития промышленности с целью выдачи займов хозяйствующим субъектам" в 2020 году (за счет средств областного бюджета), "Финансовое обеспечение деятельности (докапитализации) фонда развития промышленности Липецкой области" за период 2021 - 2023 годы (за счет средств областного бюджета) и "Финансово обеспечена деятельность (докапитализация) Фонда развития промышленности Липецкой области, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной [частью 1 статьи 11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=454121&dst=100105) Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" с 2024 года (за счет средств областного бюджета)) с 2020 года | Млн. руб. | 2 216,7 | 2022 | 8 900 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
|  |  |  | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского [классификатора](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=462157) видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в части мероприятий "Предоставление субсидий некоммерческим организациям для осуществления деятельности фонда развития промышленности с целью выдачи займов хозяйствующим субъектам" в 2020 году (за счет средств областного бюджета), "Финансовое обеспечение деятельности (докапитализации) фонда развития промышленности Липецкой области" за период 2021 - 2023 годы (за счет средств областного бюджета) и "Финансово обеспечена деятельность (докапитализация) Фонда развития промышленности Липецкой области, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной [частью 1 статьи 11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=454121&dst=100105) Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" с 2024 года (за счет средств областного бюджета)) с 2020 года | Млн. руб. | 751,35 | 2022 | 880 | 910 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского [классификатора](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=462157) видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в части мероприятия мероприятия "Финансовое обеспечение деятельности (докапитализации) фонда развития промышленности Липецкой области, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной [частью 1 статьи 11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=454121&dst=100105) Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" (на условиях софинансирования ФБ и ОБ в 2022 году)) в 2022 - 2024 годах | Млн. руб. | 0 | 2022 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского [классификатора](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=462157) видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в части мероприятия "Финансовое обеспечение деятельности (докапитализации) фонда развития промышленности Липецкой области, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной [частью 1 статьи 11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=454121&dst=100105) Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" (на условиях софинансирования ФБ и ОБ в 2022 году)) в 2022 - 2024 годах | Млн. руб. | 0 | 2022 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского [классификатора](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=462157) видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в части мероприятия "Финансово обеспечена деятельность (докапитализация) Фонда развития промышленности Липецкой области, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной [частью 1 статьи 11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=454121&dst=100105) Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" (на условиях софинансирования ФБ и ОБ в 2024 году)") в 2024 - 2026 годах | Млн. руб. | 0 | 2022 | 84,0169 | 126,0253 | 174,3351 |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского [классификатора](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=462157) видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в части мероприятия "Финансово обеспечена деятельность (докапитализация) Фонда развития промышленности Липецкой области, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной [частью 1 статьи 11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=454121&dst=100105) Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" (на условиях софинансирования ФБ и ОБ в 2024 году)") в 2024 - 2026 годах | Млн. руб. | 0 | 2022 | 233,4969 | 546,4599 | 942,0394 |  |  |  |  |
| Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского [классификатора](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=462157) видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения N 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов") (в части мероприятия "Финансово обеспечена деятельность (докапитализация) Фонда развития промышленности Липецкой области, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной [частью 1 статьи 11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=454121&dst=100105) Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" (на условиях софинансирования ФБ и ОБ в 2024 году)") в 2024 - 2026 годах | Млн. руб. | 0 | 2022 | 70,0141 | 105,0211 | 145,2792 |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского [классификатора](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=462157) видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения N 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов") (в части мероприятия "Финансово обеспечена деятельность (докапитализация) Фонда развития промышленности Липецкой области, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной [частью 1 статьи 11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=454121&dst=100105) Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" (за счет средств областного бюджета)") с 2024 года | Млн. руб. | 0 | 2022 | 30 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Количество построенных, реконструированных, модернизированных объектов инфраструктуры ОЭЗ ППТ "Липецк" (в части мероприятия "Субсидии на возмещение части затрат управляющей компании - акционерному обществу "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Липецк" на уплату основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов инфраструктуры" (за счет средств областного бюджета в 2023 году)) | Ед. | 0 | 2022 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 "Стимулирование привлечения инвестиций на территорию Липецкой области" | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие (результат) 2  "Сформирована система привлечения инвестиций в Липецкую область" | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Кредитный рейтинг области, присвоенный рейтинговым агентством | Балл | 9 | 2022 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Количество инвесторов, подтвердивших в письменном виде намерение реализовать проект на территории Липецкой области | Ед. | 15 | 2022 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Объем инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств по соглашениям о намерениях реализовать проект на территории Липецкой области | Млн. руб. | 48 496 | 2022 | 11 000 | 12 000 | 13 000 | 14 000 | 15 000 | 16 000 | 17 000 |
| Количество установленных контактов с деловыми кругами зарубежных стран и регионов РФ и других организационных мероприятий по привлечению новых инвесторов | Ед. | 820 | 2022 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134524&dst=101436) Правительства Липецкой обл.

от 19.01.2024 N 33)

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение развития в регионе конкурентоспособного производства товаров, работ, услуг" (всего),  в том числе: | 234 971 775,00 | 86 865 075,00 | 86 865 075,00 | 86 865 075,00 | 86 865 075,00 | 86 865 075,00 | 86 865 075,00 | 756 162 225,00 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 234 971 775,00 | 86 865 075,00 | 86 865 075,00 | 86 865 075,00 | 86 865 075,00 | 86 865 075,00 | 86 865 075,00 | 756 162 225,00 |
| федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | 38 476 400,00 | 362 400,00 | 348 800,00 | 348 800,00 | 348 800,00 | 348 800,00 | 348 800,00 | 40 582 800,00 |
| Основное мероприятие (результат) 1  "Созданы условия для промышленно-технологического развития, внедрения инноваций, эффективного развития деятельности хозяйствующих субъектов", всего, в том числе: | 199 371 775,00 | 51 265 075,00 | 51 265 075,00 | 51 265 075,00 | 51 265 075,00 | 51 265 075,00 | 51 265 075,00 | 506 962 225,00 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 199 371 775,00 | 51 265 075,00 | 51 265 075,00 | 51 265 075,00 | 51 265 075,00 | 51 265 075,00 | 51 265 075,00 | 506 962 225,00 |
| федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | 38 476 400,00 | 362 400,00 | 348 800,00 | 348 800,00 | 348 800,00 | 348 800,00 | 348 800,00 | 40 582 800,00 |
| Основное мероприятие (результат) 2  "Сформирована система привлечения инвестиций в Липецкую область", всего, в том числе: | 35 600 000,00 | 35 600 000,00 | 35 600 000,00 | 35 600 000,00 | 35 600 000,00 | 35 600 000,00 | 35 600 000,00 | 249 200 000,00 |
| Региональный бюджет (всего) | 35 600 000,00 | 35 600 000,00 | 35 600 000,00 | 35 600 000,00 | 35 600 000,00 | 35 600 000,00 | 35 600 000,00 | 249 200 000,00 |

5. Методики расчетов показателей комплекса процессных

мероприятий, значения которых не утверждены методиками

международных организаций, а также не определяются на основе

данных государственного (федерального) статистического

наблюдения

Таблица

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета | Источник определения значения | Срок представления годовой отчетной информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Показатель 1 Задачи 1  "Рост объема отгрузки промышленной продукции предприятиями обрабатывающей промышленности в целом по Липецкой области, накопленным итогом к уровню 2020 года" | Раз | Объем отгрузки промышленной продукции предприятиями обрабатывающей промышленности в целом по Липецкой области в n-году / объем отгрузки промышленной продукции предприятиями обрабатывающей промышленности в целом по Липецкой области в 2020 году | Статистическая отчетность | 23-й рабочий день после отчетного периода |
| 2 | Показатель 1 Задачи 2  "Объем инвестиций в основной капитал на душу населения" | Тыс. руб. | Объем инвестиций в основной капитал / численность населения, на конец года | Статистическая отчетность | 2 квартал, следующий за отчетным периодом |

Раздел VII. ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"

1. Общие положения

Таблица

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Начальник управления инвестиций и инноваций Липецкой области |
| Соисполнители комплекса процессных мероприятий |  |
| Связь с государственной программой | Обеспечение инвестиционной привлекательности и развития промышленности Липецкой области |

2. Перечень основных мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения основного мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие (результат) 1  "Обеспечена деятельность управления инвестиций и инноваций Липецкой области" | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | Обеспечены выплаты по оплате труда сотрудникам управления инвестиций и инноваций Липецкой области | % | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспечены иные выплаты на функционирование управления инвестиций и инноваций Липецкой области (за исключением выплат по оплате труда сотрудникам) | % | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности управления инвестиций и инноваций Липецкой области" (всего),  в том числе: | 43 107 510,00 | 39 959 600,00 | 39 959 600,00 | 39 409 069,18 | 39 409 069,18 | 39 409 069,18 | 39 409 069,18 | 280 662 986,72 |
| Региональный бюджет (всего) | 43 107 510,00 | 39 959 600,00 | 39 959 600,00 | 39 409 069,18 | 39 409 069,18 | 39 409 069,18 | 39 409 069,18 | 280 662 986,72 |
| Основное мероприятие (результат) 1  "Обеспечена деятельность управления инвестиций и инноваций Липецкой области", всего, в том числе: | 43 107 510,00 | 39 959 600,00 | 39 959 600,00 | 39 409 069,18 | 39 409 069,18 | 39 409 069,18 | 39 409 069,18 | 280 662 986,72 |
| Региональный бюджет (всего) | 43 107 510,00 | 39 959 600,00 | 39 959 600,00 | 39 409 069,18 | 39 409 069,18 | 39 409 069,18 | 39 409 069,18 | 280 662 986,72 |

4. Оценка применения мер государственного регулирования

в сфере реализации государственной программы Липецкой

области "Обеспечение инвестиционной привлекательности

и развития промышленности Липецкой области"

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование цели государственной программы (комплексной программы), мер государственного регулирования и показателей, характеризующих эффективность мер государственного регулирования | Ответственный исполнитель | Ед. измерения | Значение объемов финансирования, показателя | | | | | | | Методика расчета для показателей, характеризующих эффективность мер государственного регулирования |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Цель 1 государственной программы  "Обеспечение развития инновационно-технологической инфраструктуры и конкурентоспособного производства в регионе" | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мера государственного регулирования 1  Предоставление налоговых льгот управляющим компаниям индустриальных парков, в соответствии с [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464126) Правительства РФ от 04.08.2015 N 794 "Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парках" | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | руб. | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |  |
| 1.1.1 | Показатель меры государственного регулирования 1  Темп роста объемов производства товаров, выполненных работ и услуг на предприятиях, получивших господдержку по отношению к базовому периоду | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | % |  |  |  |  |  |  |  | Определяется на основании отчетных данных предприятий, получивших государственную поддержку |
| 1.2 | Мера государственного регулирования 2  Предоставление налоговых льгот для резидентов индустриальных (промышленных) парков в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=133936) Липецкой области от 29.05.2008 N 151-ОЗ "О применении пониженной ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет", [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=133948) Липецкой области от 27.11.2003 N 80-ОЗ "О налоге на имущество организаций в Липецкой области" и [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=124820) Липецкой области от 25.11.2002 N 20-ОЗ "О транспортном налоге в Липецкой области" | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | руб. | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 |  |
| 1.2.1 | Показатель меры государственного регулирования 1  Темп роста объемов производства товаров, выполненных работ и услуг на предприятиях, получивших господдержку по отношению к базовому периоду | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | % |  |  |  |  |  |  |  | Определяется на основании отчетных данных предприятий, получивших государственную поддержку |
| 1.3 | Мера государственного регулирования 3  Предоставление налоговых льгот организациям, реализующим инновационные проекты, включенные в областной реестр инновационных проектов в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=124174) Липецкой области от 27.10.2010 N 425-ОЗ "Об инновационной деятельности в Липецкой области" | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | руб. | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |  |
| 1.3.1 | Показатель меры государственного регулирования 1  Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | % |  |  |  |  |  |  |  | Определяется Росстатом |
| 1.4 | Мера государственного регулирования 4  Предоставление налоговых льгот для резидентов ОЭЗ "Липецк" согласно [Закону](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=133936) Липецкой области от 29.05.2008 N 151-ОЗ "О применении пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет", [Закону](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=133948) Липецкой области от 27.11.2003 N 80-ОЗ "О налоге на имущество организаций Липецкой области", [Закону](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=124820) Липецкой области от 25.11.2002 N 20-ОЗ "О транспортном налоге в Липецкой области" | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | руб. | 1 100 000 000,00 | 1 100 000 000,00 | 1 100 000 000,00 | 1 100 000 000,00 | 1 100 000 000,00 | 1 100 000 000,00 | 1 100 000 000,00 |  |
| 1.4.1 | Показатель меры государственного регулирования 1  Количество созданных рабочих мест получателями поддержки | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | ед. |  |  |  |  |  |  |  | Рассчитывается как количество вновь созданных рабочих мест в рамках инвестиционного проекта, по которому предоставляются налоговые льготы |
| 2 | Цель 2 государственной программы  "Обеспечение в регионе высокого уровня инвестиционной привлекательности" | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мера государственного регулирования 1  Предоставление налоговых льгот организациям - победителям конкурса инвестиционных проектов в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=126400) Липецкой области от 25.02.1997 N 59-ОЗ "О поддержке инвестиций в экономику Липецкой области" в виде:  - освобождения от уплаты налога на имущество | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | руб. | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 |  |
| 2.1.1 | Показатель меры государственного регулирования 1  Количество созданных рабочих мест получателями поддержки | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | ед. |  |  |  |  |  |  |  | Рассчитывается как количество вновь созданных рабочих мест в рамках инвестиционного проекта, по которому предоставляются налоговые льготы |
| 2.2 | Мера государственного регулирования 2  Предоставление в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=126400) Липецкой области от 25.02.1997 N 59-ОЗ "О поддержке инвестиций в экономику Липецкой области" государственных гарантий области по инвестиционным проектам для осуществления инвестиций в форме капитальных вложений | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | руб. | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 |  |
| 2.2.1 | Показатель меры государственного регулирования 1  Количество созданных рабочих мест получателями поддержки | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | ед. |  |  |  |  |  |  |  | Рассчитывается как количество вновь созданных рабочих мест в рамках инвестиционного проекта, по которому предоставляются налоговые льготы |
| 2.3 | Мера государственного регулирования 3  Предоставление государственной поддержки в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=125962) Липецкой области от 29.09.2004 N 127-ОЗ "О залоговом фонде Липецкой области" | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | руб. | 1 510 314 000,00 | 1 510 314 000,00 | 1 510 314 000,00 | 1 510 314 000,00 | 1 510 314 000,00 | 1 510 314 000,00 | 1 510 314 000,00 |  |
| 2.3.1 | Показатель меры государственного регулирования 1  Количество созданных рабочих мест получателями поддержки | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | ед. |  |  |  |  |  |  |  | Рассчитывается как количество вновь созданных рабочих мест в рамках инвестиционного проекта, по которому предоставляются налоговые льготы |
| 2.4 | Мера государственного регулирования 4  Предоставление налоговых льгот для организаций - участников региональных инвестиционных проектов согласно [Закону](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=133936) Липецкой области от 29.05.2008 N 151-ОЗ "О применении пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет" | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | руб. | 65 474 000,00 | 163 000 000,00 | 163 000 000,00 | 163 000 000,00 | 163 000 000,00 | 163 000 000,00 | 163 000 000,00 |  |
| 2.4.1 | Показатель меры государственного регулирования 1  Количество созданных рабочих мест получателями поддержки | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | ед. |  |  |  |  |  |  |  | Рассчитывается как количество вновь созданных рабочих мест в рамках инвестиционного проекта, по которому предоставляются налоговые льготы |
| 2.5 | Мера государственного регулирования 5  Предоставление налоговых льгот для организаций в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=133939) Липецкой области от 13.11.2019 N 310-ОЗ "О применении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций на территории Липецкой области" | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | руб. | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |  |
| 2.5.1 | Показатель меры государственного регулирования 1  Количество созданных рабочих мест получателями поддержки | Управление инвестиций и инноваций Липецкой области | ед. |  |  |  |  |  |  |  | Рассчитывается как количество вновь созданных рабочих мест в рамках инвестиционного проекта, по которому предоставляются налоговые льготы |

Раздел VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

(УКРУПНЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134524&dst=101528) Правительства Липецкой обл.

от 19.01.2024 N 33)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Объект капитального строительства | Направление инвестирования | Мощность (прирост) объекта капитального строительства | | Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта капитального строительства согласно паспорту инвестиционного проекта (в ценах текущего года) | | | | | | Общий (предельный) объем субсидий, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта строительства объекта капитального строительства на 2021 - 2024 годы (в ценах текущего года) | | | | | | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | Месторасположение объекта капитального строительства |
| Значение | Ед. измерения | Всего (руб.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего (руб.) |  |  |
| 1 | Газопровод высокого давления, газораспределительный пункт и газораспределительные сети | Строительство | 40000 | куб. м | 706 399 582,16 | 0 | 494 790 000,00 | 211 609 582,16 | 0 | 0 | 0 | 494 789 558,00 | 63 287 000,00 | 0 | 0 | 558 076 558,00 | 12.2023 | Липецкая область, Грязинский район, с. Казинка, территория ОЭЗ ППТ "Липецк" |
| 2 | Водозабор | Строительство | 2000 | куб. м | 279 822 000,00 | 0 | 119 688 922,00 | 160 133 078,00 | 0 | 0 | 0 | 91 470 924,00 | 155 360 000,00 | 0 | 0 | 246 830 924,00 | 12.2024 | Липецкая область, Елецкий Район, территория ОЭЗ ППТ "Липецк" |
| 3 | Внеплощадочные сети газоснабжения | Строительство | 30000 | куб. м | 502 300 000,00 | 0 | 0 | 357 473 204,00 | 144 826 796,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 628 710,00 | 0 | 8 628 710,00 | 12.2024 | Липецкая область, Елецкий Район, территория ОЭЗ ППТ "Липецк" |
| 4 | Ограждение территории (подэтап 1.5) | Строительство | 0,621 | км | 14 302 776,16 | 0 | 3 556 000,00 | 10 746 776,16 | 0 | 0 | 0 | 3 556 000,00 | 6 969 686,00 | 0 | 0 | 10 525 686,00 | 12.2023 | Липецкая область, Елецкий Район, территория ОЭЗ ППТ "Липецк" |
| 5 | Сети наружного освещения (подэтап 1.5) | Строительство | 1,469 | км | 32 594 074,37 | 0 | 6 969 686,39 | 25 624 387,98 | 0 | 0 | 0 | 6 969 686,00 | 15 997 830,00 | 0 | 0 | 22 967 516,00 | 12.2023 | Липецкая область, Елецкий Район, территория ОЭЗ ППТ "Липецк" |
| 6 | Автодорога и тротуары на Елецком участке ОЭЗ ППТ Липецк протяженностью 2,118 км | Строительство | 2,118 | км | 399 548 410,57 | 0 | 308 074 882,00 | 91 473 528,57 | 0 | 0 | 0 | 308 074 882,00 | 86 965 347,00 | 0 | 0 | 395 040 229,00 | 12.2023 | Липецкая область, Елецкий Район, территория ОЭЗ ППТ "Липецк" |
| 7 | Автомобильная дорога (полукольцо) и тротуары (подэтап 1.4) | Строительство | 2,132 | км | 18 718 411,20 | 0 | 8 472 991,40 | 10 245 419,80 | 0 | 0 | 0 | 8 400 000,00 | 8 472 991,00 | 0 | 0 | 16 872 991,00 | 12.2023 | Липецкая область, Елецкий Район, территория ОЭЗ ППТ "Липецк" |
| 8 | Технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения | Технологическое присоединение | 6500 | куб. м | 74 468 316,00 | 0 | 0 | 74 468 316,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 170 247,40 | 0 | 0 | 11 170 247,40 | 12.2023 | Липецкая область, Грязинский район, с. Казинка, территория ОЭЗ ППТ "Липецк" |
| 9 | Четвертый этап строительства объектов ОЭЗ ППТ "Липецк", расположенный в Елецком районе Липецкой области (подэтап 4.1) | Строительство | автодорога 4 км,  наружное освещение 4,5 км,  ограждение 7,9 км,  ливневая (пром) канализация 3,8 км,  дождевая 10,6 км,  КПП - 1 шт. | км.  шт. | 1 029 897 105,00 | 0 | 0 | 311 151 470,60 | 718 745 634,40 | 0 | 0 | 0 | 302 151 470,60 | 713 482 140,00 | 0 | 1 015 633 610,60 | 12.2024 | Липецкая область, Елецкий Район, территория ОЭЗ ППТ "Липецк" |
| 10 | Третий этап строительства объектов ОЭЗ ППТ "Липецк", расположенной в Елецком районе Липецкой области (подэтап 3.1). Электроснабжение | Строительство | 9,5 | км | 195 088 950,00 | 0 | 3 001 000,00 | 179 479 536,00 | 12 608 414,00 | 0 | 0 | 0 | 179 479 536,00 | 0 | 0 | 179 479 536,00 | 12.2024 | Липецкая область, Елецкий Район, территория ОЭЗ ППТ "Липецк" |
| 11 | Третий этап строительства объектов ОЭЗ ППТ "Липецк", расположенной в Елецком районе Липецкой области (подэтап 3.1). Сети водоснабжения | Строительство | 1 | км | 8 830 510,00 | 0 | 337 900,00 | 7 259 075,00 | 1 233 535,00 | 0 | 0 | 0 | 7 259 075,00 | 0 | 0 | 7 259 075,00 | 12.2024 | Липецкая область, Елецкий Район, территория ОЭЗ ППТ "Липецк" |
| 12 | Третий этап строительства объектов ОЭЗ ППТ "Липецк", расположенной в Елецком районе Липецкой области (подэтап 3.1). Ограждение | Строительство | 4,8 | км | 32 946 060,00 | 0 | 462 000,00 | 27 347 197,00 | 5 136 863,00 | 0 | 0 | 0 | 27 347 197,00 | 0 | 0 | 27 347 197,00 | 12.2024 | Липецкая область, Елецкий Район, территория ОЭЗ ППТ "Липецк" |
| 13 | Реконструкция двух кабельных линий к блочно-распределительной трансформаторной подстанции  РП-10/0,4 кВ N 5 | Реконструкция | 20 | МВт | 153 071 893,33 | 0 | 0 | 40 921 598,00 | 112 150 325,33 | 0 | 0 | 0 | 40 921 568,00 | 0 | 0 | 40 921 568,00 | 12.2024 | Липецкая область, Грязинский район, с. Казинка, территория ОЭЗ ППТ "Липецк" |
| 14 | Строительство РП N 6. (Производственный комплекс для размещения резидентов) | Строительство | 11 | МВт | 94 829 973,33 | 0 | 0 | 25 830 370,00 | 68 999 603,33 | 0 | 0 | 0 | 25 830 370,00 | 0 | 0 | 25 830 370,00 | 12.2024 | Липецкая область, Грязинский район, с. Казинка, территория ОЭЗ ППТ "Липецк" |
| 15 | Строительство объектов дорожной и инженерной инфраструктуры II очереди 1-го пускового комплекса на территории ОЭЗ ППТ "Липецк" в Грязинском районе Липецкой области.  II этап строительства (2-полосная автодорога II категории без тротуаров) | Строительство | 0,4 | км | 20 543 532,00 | 0 | 0 | 20 543 532,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 543 532,00 | 0 | 0 | 20 543 532,00 | 12.2024 | Липецкая область, Грязинский район, с. Казинка, территория ОЭЗ ППТ "Липецк" |
| ИТОГО: | | | | | 3 563 361 594,12 | 0 | 945 353 381,79 | 1 554 307 041,27 | 1 063 701 171,06 | 0 | 0 | 913 261 050,00 | 951 755 850,00 | 722 110 850,00 | 0 | 2 587 127 750,00 |  |  |
| 16 | Производственный комплекс для размещения резидентов | Реконструкция | 27 800 | кв. м | 2 113 988 010,00 | 0 | 542 803 000 | 665 917 710,00 | 905 267 300,00 | 0 | 0 | 0 | 640 130 500,00 | 668 707 300,00 | 0 | 1 308 837 800,00 | 12.2025 | Липецкая область, Грязинский район, с. Казинка, территория ОЭЗ ППТ "Липецк" |
| ИТОГО (РЕКОНСТРУКЦИЯ): | | | | | 2 113 988 010,00 | 0 | 542 803 000 | 665 917 710,00 | 905 267 300,00 | 0 | 0 | 0 | 640 130 500,00 | 668 707 300,00 | 0 | 1 308 837 800,00 |  |  |
| 17 | Производственный комплекс для размещения резидентов | Строительство | 14 000 | кв. м | 2 000 000 000,00 | 0 | 0 | 700 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0 | 0 | 700 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 300 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 12.2026 | Липецкая область, территория ОЭЗ ППТ "Липецк" |
| ИТОГО (СТРОИТЕЛЬСТВО): | | | | | 2 000 000 000,00 | 0 | 0 | 700 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0 | 0 | 700 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 300 000 000,00 | 2 000 000 000,00 |  |  |