|  |
| --- |
|  |
| Постановление Правительства Липецкой обл. от 08.12.2023 N 701 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 22.02.2024 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 декабря 2023 г. N 701

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"

В соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=124852) Липецкой области от 25 октября 2022 года N 207-ОЗ "Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2030 года" и [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=133678) Правительства Липецкой области от 2 июня 2023 года N 286 "О Порядке разработки, формирования и реализации государственных программ Липецкой области" Правительство Липецкой области постановляет:

1. Утвердить государственную [программу](#P23) Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области" (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

И.о. Губернатора

Липецкой области

А.Н.РЯБЧЕНКО

Приложение

к постановлению

Правительства Липецкой области

"Об утверждении государственной

программы Липецкой области

"Развитие сельского хозяйства

и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Липецкой области"

Раздел I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"

1.1. Оценка текущего состояния сферы агропромышленного

комплекса Липецкой области, тенденции, факторы и проблемные

вопросы, определяющие направления развития сферы

агропромышленного комплекса Липецкой области

Государственная программа определяет цели, задачи и основные направления развития и регулирования агропромышленного комплекса, финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий и показателей их результативности. Государственная программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, а также сфер деятельности агропромышленного комплекса.

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство является одной из ведущих системообразующих сфер экономики Липецкой области.

Почти 80 процентов, а это 1917,3 тыс. га территории области занимают земли сельскохозяйственного назначения, из них на 1773,2 тыс. га расположены сельскохозяйственные угодья, из которых 1448,8 тыс. га занято пашней, 20,9 тыс. га многолетними насаждениями, 77 тыс. га сенокосами, 226,3 тыс. га пастбищами.

В собственности граждан находится 683,5 тыс. га, в собственности юридических лиц - 730,4 тыс. га, в государственной и муниципальной собственности - 503,4 тыс. га.

В Липецкой области по виду экономической деятельности "Растениеводство и животноводство, охота и представление соответствующих услуг в этих областях" свою деятельность ведут 230 крупных, средних и малых сельскохозяйственных организаций с общей среднесписочной численностью работающих порядка 26,3 тыс. человек. Кроме того, на территории нашего региона сельскохозяйственную деятельность ведут 1326 индивидуальных предпринимателей, включая глав КФХ и 109 крестьянских (фермерских) хозяйств.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области за январь - декабрь 2022 года, в сельском хозяйстве среднемесячная зарплата по крупным и средним предприятиям и организациям составила 52 790,1 рубля (113,5 процента к январю - декабрю 2021 года).

В структуре валового регионального продукта сельское хозяйство с долей 8,6 процента занимает четвертое место по итогам 2021 года.

По предварительным данным, индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в хозяйствах всех категорий в 2022 году составил 114,0 процента по отношению к уровню 2021 года, по отношению к уровню 2020 года - 101,3 процента.

Основополагающей отраслью сельского хозяйства является растениеводство, на долю которого приходится более 60 процентов производимой сельскохозяйственной продукции.

Растениеводство специализируется на возделывании зерновых и масличных культур, сахарной свеклы, картофеля, плодов, овощей открытого и защищенного грунта.

Базовым условием эффективности растениеводства являются благоприятные природно-климатические условия, наличие черноземных плодородных земель, в том числе позволяющих выйти на развивающийся рынок органической продукции.

В структуре посевных площадей региона наибольшую долю занимает озимая и яровая пшеница (порядка 40 процентов), масличные культуры (порядка 30 процентов), яровой ячмень (13 процентов), сахарная свекла (8 процентов), кормовые культуры (5 процентов) и кукуруза на зерно (4 процента).

По итогам 2022 года индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий составил 120,6 процента по отношению к уровню 2021 года, по отношению к уровню 2020 года - 103,7 процента.

Несмотря на непростые погодные условия 2022 года хозяйствами всех категорий был собран второй за всю историю существования Липецкой области урожай зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) - 4,0 млн. тонн (134 процента к уровню 2021 года - 3 млн. тонн), а также получен наивысший, порядка 815,1 тыс. тонн урожай масличных культур, урожай сахарной свеклы составил 5,3 млн. тонн, что на 32 процента превысило уровень 2021 года (4,0 млн. тонн). В 2022 году Липецкая область с показателем 183,5 тыс. тонн (на 9,4 процента выше уровня 2021 года) сохранила лидирующую позицию в Российской Федерации по производству овощей в закрытом грунте. Собрав 55 тыс. тонн плодов и ягод в организованном секторе производства (на 28 процентов ниже уровня 2021 года), Липецкая область заняла 7 строчку рейтинга среди регионов России по данному виду продукции.

Ключевыми производственными направлениями животноводства Липецкой области являются свиноводство, птицеводство, мясное и молочное животноводство (производство сырого молока), производство пищевого яйца, племенное животноводство, также активно развиваются рыбоводство, пчеловодство и звероводство.

По итогам 2022 года индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий составил 101,7 процента по отношению к уровню 2021 года, по отношению к уровню 2020 года - 97,6 процента.

За 2022 год хозяйствами всех категорий Липецкой области произведено 376,6 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, что составило 104,5 процента к уровню 2021 года, 308,1 тыс. тонн молока (102,4 процента), 861,5 млн. штук яиц (106,6 процента).

Племенное животноводство представлено 2 племенными заводами, 4 племенными репродукторами по крупному рогатому скоту молочного направления, племенным репродуктором по разведению кроликов, одним селекционно-генетическим центром по свиноводству, племенным заводом по рыбоводству, двумя станциями искусственного осеменения крупного рогатого скота, региональным информационно-селекционным центром. Племенное животноводство потенциально может стать ключевым драйвером развития отрасли животноводства.

С учетом развитой сырьевой базы, близости широкого потребительского рынка и достаточно развитой логистики в регионах ЦФО широко развивается пищевая промышленность.

В регионе осуществляют свою деятельность 282 предприятия по производству пищевых продуктов, 56 - по производству напитков, 2 - по производству табака. Общая среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям отрасли составляет порядка 16 тыс. человек.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и организаций за 2022 год составила по производству пищевых продуктов 56 478,2 рубля (119 процентов к январю - декабрю 2021 года), что на 8,3 процента выше средней по области; по производству напитков - 42 969,3 рубля (111,35 процента), по производству табачных изделий - 79 752,6 рубля (121,7 процента).

Ключевыми драйверами роста пищевой промышленности и напитков стали модернизация производства, рост качества и ассортимента продукции. Это сформировало опыт успешной реализации проектов в отрасли с созданием новых продуктов, наращивание объемов производства и увеличение доли на рынках (как внутреннем, так и в экспортном).

Пищевая промышленность Липецкой области по объемам производства продукции с долей в 21,1 процента стабильно занимает 2 место в структуре промышленного производства региона после металлургического производства.

В структуре преобладают сахарная, масложировая, плодоовощная и консервная промышленность, производство продукции переработки овощей и фруктов для детского питания, производство молочной продукции, производство минеральной и питьевой воды, безалкогольных напитков, пива.

На территории региона сконцентрированы предприятия глубокой переработки сельскохозяйственной продукции со значительным охватом производителей сельхозпродукции соседних территорий.

Регион имеет высокий уровень самообеспеченности по основным видам продукции, который в 2022 году составил: по мясу и мясопродуктам - 328,2 процента, по молоку и молочным продуктам - 111,6 процента, по картофелю - 155,1 процента, по овощам и бахчевым культурам - 199 процентов, по зерну - 197,43 процента, по фруктам и ягодам - 103,7 процента.

По итогам 2022 года индекс производства пищевых продуктов составил 96,2 процента, напитков - 91,9 процента, табачных изделий - 87,3 процента к соответствующему периоду 2021 года, по отношению к уровню 2020 года - 95,3 процента, 105,0 процентов, 133,4 процента соответственно.

Одним из основных факторов, ограничивающих развитие отрасли, является достаточно высокая степень износа основных фондов ряда отраслей (в производстве муки - 82,7 процента; мороженого - 83,8 процента; хлеба и мучных кондитерских изделий - 73,5 процента; крахмалов - 71,9 процента).

При этом, при обновлении основных фондов сохраняется высокая доля импортируемого оборудования для производства пищевых продуктов, что связано с низким темпом импортозамещения отечественным технологическим оборудованием.

Экспорт продукции АПК и напитков является важным фактором расширения сбыта продукции. С 2017 года экспорт продукции АПК вырос в 4,2 раза (со 176 млн. долл. США в 2017 году до 740,5 млн. долл. США в 2022 году). Основные продукты-драйверы: продукция масложировой промышленности (+302 млн. долл. США), зерно (+43,8 млн. долл. США).

Согласно Стратегии социально-экономического развития Липецкой области на период до 2030 года, утвержденной [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=124852) Липецкой области от 25 октября 2022 года N 207-ОЗ (далее - Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2030 года), основными проблемами развития агропромышленного комплекса на текущем этапе являются:

- технологическая зависимость российского агропромышленного комплекса и зависимость от импортного семенного материала в растениеводстве, племенной продукции (материала) в животноводстве, ветеринарии, кормопроизводстве, хранении и переработке сельскохозяйственной продукции;

диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию;

низкая привлекательность села для работы: низкая оплата труда, отсутствие инфраструктуры, качественного медобслуживания, удаленность школ, отсутствие детских садов, низкое качество образования. Сложность привлечения квалифицированных специалистов;

экологические проблемы, связанные с отходами животноводства, ограничивают потенциальный рост;

недостаточное количество квалифицированных кадров в сельском хозяйстве и пищевой промышленности;

низкий уровень инновационной активности, высокая затратность реализации ИТ-проектов для организаций;

достаточно высокая степень износа основных фондов ряда отраслей.

При этом, Стратегией социально-экономического развития Липецкой области на период до 2030 года определены и ключевые факторы развития агропромышленного комплекса, конкурентными преимуществами которых являются:

благоприятные и стабильные условия ведения сельского хозяйства (природные условия, стабильная урожайность, оптимальное распределение сельхозугодий, обеспеченность зернохранилищами);

лидерство во внедрении технологий: производство овощей закрытого грунта, производство сахара (полный цикл), производство растительных масел (полный цикл);

значительный внутренний рынок сбыта (потребители и перерабатывающие мощности в радиусе 1000 км), растущий экспорт;

наличие технологий племенного животноводства (КРС, кролики, свиноводство и др.), динамичный рост реализации племенной продукции;

успешный опыт реализации проектов АПК, в том числе полного цикла, с потенциалом увеличения производства и роста на экспортных рынках (модернизация производства, рост качества и ассортимента продукции на основе высоких международных стандартов безопасности и конкурентоспособности, наличие успешных потребительских брендов);

эффективная ОЭЗ ППТ "Липецк" с потенциалом роста, действующие крупные кластеры с выстроенной системой подготовки кадров (производство и переработка зерна и технических культур, сахарной свеклы, картофеля, овощей, молока);

активное развитие сельской кооперации по закупке, переработке и сбыту у населения и представителей КФХ сельхозпродукции способствует ежегодному наращиванию производства;

устойчивое развитие сельской кредитной кооперации, механизм которой направлен на финансовую поддержку личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств;

наличие государственных и региональных программ по развитию сельских территорий, является существенной поддержкой малых форм хозяйствования в формировании социально-бытовых условий, инженерных сетей и коммуникаций;

рост в регионе числа сельскохозяйственных потребительских кооперативов способствует эффективно действующая трехуровневая система управления развитием кооперации "область - район - поселение" и активная работа институтов развития кооперации;

внедрение на предприятиях Липецкой области цифровизации и автоматизации бизнес-процессов (внедрение маркировки пищевой продукции средствами идентификации): создание единого информационного пространства, введение цифровизации сельского хозяйства Липецкой области: осуществление государственных услуг в электронном виде, мониторинг земель сельскохозяйственного назначения современными цифровыми методами, оцифровка полей, внедрение системы точного земледелия и оснащение сельскохозяйственной техники спутниковыми системами навигации.

1.2. Описание приоритетов и целей государственной политики

в сфере развития агропромышленного комплекса, сведения

о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, определенными

в стратегии социально-экономического развития области, иных

документах стратегического планирования области в сфере

агропромышленного комплекса

Приоритеты государственной политики развития агропромышленного комплекса определены следующими стратегическими документами Российской Федерации и Липецкой области:

[Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";

[Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=458403) Президента Российской Федерации от 21 июля 2016 года N 350 "О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства";

[Доктриной](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=343386&dst=100017) продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 года N 20;

Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=454098) от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства";

Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=449572) от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства";

[Стратегией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428211&dst=100009) пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года N 207-р;

[Стратегией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399657&dst=100015) социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.10.2021 N 3052-р;

[Стратегией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=463548&dst=100012) развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2022 года N 2567-р;

Государственной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=450557&dst=159244) развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717;

Федеральной научно-технической [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=459438&dst=11129) развития сельского хозяйства на 2017 - 2030 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 года N 996;

Государственной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466123&dst=100020) эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства РФ от 14 мая 2021 года N 731;

Федеральным [проектом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=319212&dst=100345) "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт";

[Стратегией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=124852&dst=100012) социально-экономического развития Липецкой области на период до 2030 года.

Реализация Государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области" (далее - Государственная программа) оказывает влияние на достижение национальной цели развития Российской Федерации "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство", определенной [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", в том числе на следующие целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей:

обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности. Достижение указанного целевого показателя будет обеспечиваться в рамках региональных проектов "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса", "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе", "Развитие сельского туризма", "Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства" и "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения";

обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции. Достижение указанного целевого показателя будет обеспечиваться в рамках региональных проектов "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса" и "Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства", "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе", "Развитие сельского туризма", "Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства" и "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения", а также комплексов процессных мероприятий "Обеспечение деятельности управления сельского хозяйства Липецкой области и подведомственного учреждения", "Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию и поощрение достижений в сфере агропромышленного комплекса", "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Липецкой области", "Обеспечение деятельности управления ветеринарии Липецкой области";

реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года. Достижение указанного целевого показателя будет обеспечиваться в рамках региональных проектов "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" и "Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства";

реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года. Достижение указанного целевого показателя будет обеспечиваться в рамках региональных проектов "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" и "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения";

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек. Достижение указанного целевого показателя будет обеспечиваться в рамках регионального проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения".

Основным инструментом Государственной программы, влияющим на достижение данной национальной цели, является предоставление субсидий из регионального бюджета на:

развитие садоводства;

развитие овощеводства и картофелеводства;

развитие элитного семеноводства;

развитие племенного животноводства;

развитие молочного скотоводства;

развитие мясного скотоводства;

развитие рыбоводства;

развитие переработки молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию;

развитие агротуризма;

развитие малых форм хозяйствования;

развитие сельскохозяйственного страхования;

создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса;

проведение культуртехнических мероприятий;

проведение известкования кислых почв, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий;

проведение гидромелиоративных мероприятий на землях сельскохозяйственного назначения;

подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ;

проведение прочих мероприятий, предусматривающих развитие отдельных отраслей агропромышленного комплекса Липецкой области.

На достижение вышеуказанных национальных целей направлена и Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2030 года, в рамках которой определены следующие цели, предусматривающие развитие агропромышленного комплекса Липецкой области:

Липецкая область - 2030 - регион приоритетного развития глобально конкурентоспособной промышленности, технологий и экологичного сельского хозяйства, обеспечивший условия достойного, эффективного труда и успешного предпринимательства;

Липецкая область - регион успешного предпринимательства, обеспечивающий занятость населения и условия для достойного и эффективного труда;

Липецкая область - регион с благоприятными условиями развития бизнеса, в приоритетных направлениях рождаются национальные чемпионы;

Липецкая область - один из регионов-лидеров развития умного и экологичного АПК, обеспечивающего продовольственную безопасность страны, трансформирующегося от сырьевого производства к производству и выводу на российский и глобальные рынки уникальной, безопасной продукции;

Липецкая область - регион эффективного, рационального и диверсифицированного сельскохозяйственного производства, основанного на принципах устойчивого развития и использования инновационных технологий;

Липецкая область - производитель и экспортер конкурентоспособных, брендированных, экологически чистых, высококачественных продуктов питания и продуктов переработки сельскохозяйственной продукции;

рынок труда Липецкой области - сбалансированный, обеспечивающий потребности экономики в высококвалифицированных кадрах, предоставляющий населению возможности для профессионального развития и трудовой мобильности;

Липецкая область - регион с высоким уровнем инвестиционной привлекательности и развития инноваций;

Липецкая область - регион со сбалансированным диверсифицированным экспортом с преобладающей долей экспорта продукции металлургического комплекса среднего и верхнего переделов, продукции машиностроения и агропромышленного комплекса.

Основными задачами Государственной программы и ее структурных элементов, определенными в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации, определенными [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", являются:

увеличение объемов производства продукции по растениеводству, животноводству и по пищевым продуктам;

создание условий для привлечения кредитных ресурсов в агропромышленном комплексе;

обеспечение обновления тракторов, зерноуборочных комбайнов, кормоуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях;

создание к 2024 году сквозной системы финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции агропромышленного комплекса;

увеличение численности работников в субъектах малого и среднего предпринимательства, получивших грантовую поддержку.

1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ

Российской Федерации

Государственная программа разработана в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=454098) от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", Государственной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=450557&dst=159244) развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717 и Государственной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466123&dst=100020) эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства РФ от 14 мая 2021 года N 731.

Ключевыми ориентирами развития в рамках вышеуказанных Государственных программ Российской Федерации, а значит и Государственной программы, являются:

обеспечение продовольственной безопасности Липецкой области в соответствии с [Доктриной](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=343386&dst=100017) продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 года N 20 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации";

обеспечение населения качественной и безопасной пищевой продукцией;

наращивание экспорта продукции агропромышленного комплекса;

развитие растениеводства и животноводства, в том числе с внедрением инновационных технологий;

развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе с внедрением инноваций;

развитие субъектов малого предпринимательства в агропромышленном комплексе;

цифровизация отраслей и подотраслей агропромышленного комплекса;

селекция и генетика;

внедрение новых видов сервисов, услуг и решений, позволяющих оптимизировать производственные и логистические процессы;

восстановление и повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения, предотвращение сокращения площадей земель сельскохозяйственного назначения, рациональное использование таких земель, защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от водной и ветровой эрозии и опустынивания;

расширение посевов сельскохозяйственных культур за счет неиспользуемых пахотных земель;

развитие землеустройства, в том числе создание информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения;

развитие мелиоративного комплекса.

Государственной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=450557&dst=159244) развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717, и Государственной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466123&dst=100020) эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства РФ от 14 мая 2021 года N 731, прогнозируется достижение следующих целей:

достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 114,6 процента по отношению к уровню 2020 года;

достижение значения индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 114,7 процента по отношению к уровню 2020 года;

достижение уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2030 году в размере 60 857,0 рублей;

достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) в размере 47,1 млрд. долларов США к концу 2030 года;

сохранение сельскохозяйственных угодий и химическая мелиорация почв на пашне к концу 2030 года на площади не менее 2 895,2 тыс. га;

обеспечение водного режима гидромелиоративных систем к концу 2030 года на площади 1 353,5 тыс. га;

предотвращение выбытия и сохранение мелиорированных земель в сельскохозяйственном обороте к концу 2030 года на площади не менее 3688,6 тыс. га;

получение достоверных и актуальных сведений о количественных характеристиках и границах земель сельскохозяйственного назначения в отношении 100% земель сельскохозяйственного назначения, включая количественные и качественные характеристики сельскохозяйственных угодий, вовлекаемых в оборот, к концу 2025 года;

вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения площадью не менее 13234,8 тыс. га к концу 2030 года.

К концу реализации Государственной программы прогнозируется достижение следующих целей:

достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 115,9 процента по отношению к уровню 2020 года;

достижение значения индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 129,8 процента по отношению к уровню 2020 года;

достижение уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2030 году в размере 72 247,0 рублей;

достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) в размере 0,7 млрд. долларов США к концу 2030 года;

сохранение сельскохозяйственных угодий и химическая мелиорация почв на пашне к концу 2030 года на площади не менее 203,4 тыс. га;

вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения площадью не менее 1,373 тыс. га к концу 2030 года;

обеспечение водного режима гидромелиоративных систем к концу 2030 года на площади 1,642 тыс. га.

1.4. Задачи государственного управления в сфере

агропромышленного комплекса, способы их эффективного решения

Стратегией развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года и Стратегией социально-экономического развития Липецкой области на период до 2030 года определены основные приоритеты государственной политики в сфере развития агропромышленного комплекса, которые также являются приоритетами реализации Государственной программы.

Наиболее важными задачами в сфере реализации Государственной программы, решение которых в первую очередь позволит обеспечить достижение ее целей, являются развитие отраслей агропромышленного комплекса с учетом технической и технологической модернизации, а также стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе.

Для этого Стратегией социально-экономического развития Липецкой области на период до 2030 года предусмотрено решение ряда задач:

создание агротехнологического хаба: расширение мощностей по производству продукции АПК и продукции смежных отраслей, развитие транспортно-логистической инфраструктуры;

создание транспортно-логистической инфраструктуры и сервисов для агропромышленных предприятий Липецкой области. Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям по созданию и увеличению мощностей хранения плодоовощной продукции;

создание кластера глубокой переработки масличных культур;

увеличение объемов круглогодичного производства продукции растениеводства в закрытом грунте. Содействие развитию садоводства;

повышение инвестиционной привлекательности пищевой промышленности;

создание или использование имеющейся инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов в сфере АПК и развития села;

расширение производства продукции АПК, вывозимой за пределы Липецкой области и на экспорт: расширение ассортимента продукции, внедрение международных экологических стандартов, внедрение инноваций. Расширение экспортной инфраструктуры.

В целях обеспечения стабильного роста производства сельскохозяйственной продукции, научно-технологического обеспечения развития сельского хозяйства и снижения технологических рисков в продовольственной сфере необходимо также продолжить реализацию Федеральной научно-технической [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=459438&dst=11129) развития сельского хозяйства на 2017 - 2030 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 года N 996. Реализация указанной Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2030 годы и достижение ее целей в ближайшей перспективе позволит не только снять технологическую зависимость и зависимость от импортного семенного материала в растениеводстве, племенной продукции (материала) в животноводстве, ветеринарии, кормопроизводстве, хранении и переработке сельхозпродукции, но и обеспечить наличие на российском рынке высококачественной и конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции отечественного производства.

Немаловажными задачами государственного управления в сфере реализации Государственной программы являются развитие сельскохозяйственной кооперации и создание новых субъектов малого агробизнеса и осуществления ими дополнительных видов деятельности в целях увеличения их доходности, в том числе в сфере сельского туризма.

В рамках Государственной программы также решаются задачи, связанные с созданием новой товарной массы продукции агропромышленного комплекса и экспортно ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранением торговых барьеров (тарифных и нетарифных), созданием системы продвижения агропромышленного комплекса на внешние рынки, достижением необходимого уровня самообеспечения по основным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Для этого в ближайшие годы необходимо значительно увеличить перерабатывающие мощности, создать новые товарные направления и группы, реализовать мероприятия по обеспечению поддержки продвижения экспорта сырья и продукции агропромышленного комплекса.

Для решения отдельных задач Государственной программы планируется вовлечение всех муниципальных образований. Разделом XIV Государственной программы установлен Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ.

Раздел II. ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ

ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"

1. Основные положения

Таблица

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы | Заместитель Губернатора Липецкой области |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Начальник управления сельского хозяйства Липецкой области |
| Соисполнители государственной программы | Начальник управления ветеринарии Липецкой области |
| Период реализации государственной программы | 2024 - 2030 гг. |
| Цели государственной программы | Цель 1. Достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 115,9 процента от уровня 2020 года  Цель 2. Достижение значения индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 129,8 процента от уровня 2020 года  Цель 3. Достижение уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2030 году - 72 247,00 рубля  Цель 4. Достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) в размере 0,7 млрд. долларов США к концу 2030 года  Цель 5. Сохранение сельскохозяйственных угодий и химическая мелиорация почв на пашне к концу 2030 года на площади не менее 203,4 тыс. га  Цель 6. Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения площадью не менее 1,373 тыс. га к концу 2030 года  Цель 7. Обеспечение водного режима гидромелиоративных систем к концу 2030 года на площади 1,642 тыс. га |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 22 509 907 155,56 руб. |
| Влияние на достижение национальных целей развития | Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство  - обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности  - обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции  - реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года  - реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года  - увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек |
| Влияние на достижение целей государственных программ Российской Федерации | Влияет на достижение целей государственной программы Российской Федерации "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия":  - достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 114,6 процента от уровня 2020 года  - достижение значения индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 114,7 процента от уровня 2020 года  - достижение уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2030 году - 60 857 рублей  - достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) в размере 47,1 млрд. долларов США к концу 2030 года  Влияет на достижение целей государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации:  - сохранение сельскохозяйственных угодий и химическая мелиорация почв на пашне к концу 2030 года на площади не менее 2895,2 тыс. га  - обеспечение водного режима гидромелиоративных систем к концу 2030 года на площади 1353,5 тыс. га  - получение достоверных и актуальных сведений о количественных характеристиках и границах земель сельскохозяйственного назначения в отношении 100% земель сельскохозяйственного назначения, включая количественные и качественные характеристики сельскохозяйственных угодий, вовлекаемых в оборот, к концу 2025 года  - вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения площадью не менее 13234,8 тыс. га к концу 2030 года |
| Влияние на достижение целей стратегии социально-экономического развития области | Липецкая область - 2030 - регион приоритетного развития глобально конкурентоспособной промышленности, технологий и экологичного сельского хозяйства, обеспечивший условия достойного, эффективного труда и успешного предпринимательства  - Липецкая область - регион успешного предпринимательства, обеспечивающий занятость населения и условия для достойного и эффективного труда  - Липецкая область - регион с благоприятными условиями развития бизнеса, в приоритетных направлениях рождаются национальные чемпионы  - Липецкая область - один из регионов-лидеров развития умного и экологичного АПК, обеспечивающего продовольственную безопасность страны, трансформирующегося от сырьевого производства к производству и выводу на российский и глобальные рынки уникальной, безопасной продукции  - Липецкая область - регион эффективного, рационального и диверсифицированного сельскохозяйственного производства, основанного на принципах устойчивого развития и использования инновационных технологий  - Липецкая область - производитель и экспортер конкурентоспособных, брендированных, экологически чистых, высококачественных продуктов питания и продуктов переработки сельскохозяйственной продукции  - рынок труда Липецкой области - сбалансированный, обеспечивающий потребности экономики в высококвалифицированных кадрах, предоставляющий населению возможности для профессионального развития и трудовой мобильности  - Липецкая область - регион с высоким уровнем инвестиционной привлекательности и развития инноваций  - Липецкая область - регион со сбалансированным диверсифицированным экспортом с преобладающей долей экспорта продукции металлургического комплекса среднего и верхнего переделов, продукции машиностроения и агропромышленного комплекса |

2. Показатели государственной программы Липецкой области

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения показателей | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями Стратегии | Признак реализуется муниципальным образованием | Информационная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Цель 1 государственной программы "Достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 115,9 процента от уровня 2020 года" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель Цели 1 "Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года" | ГП РФ | Возрастающий | Процент | 102,1 | 2022 | 104,9 | 106,8 | 108,6 | 110,3 | 111,5 | 113,1 | 115,9 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=343386) Президента Российской Федерации от 21.01.2020 N 20 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации"  [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=450557) Правительства РФ от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"  [Закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=124852) Липецкой области от 25.10.2022 N 207-ОЗ "Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2030 года" | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности | Рост производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах к уровню 2020 г.  Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве  Объем ВРП  Индекс физического объема ВРП  Производство на территории области семян высоких репродукций  Темп роста выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности  Доля малых форм хозяйствования (хозяйства населения, КФХ и ИП) в производстве продукции сельского хозяйства | Нет | РОССТАТ |
| Цель 2 государственной программы "Достижение значения индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 129,8 процента от уровня 2020 года" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Показатель Цели 2 "Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года" | ГП РФ | Возрастающий | Процент | 95,3 | 2022 | 102,6 | 105,1 | 108,3 | 112,5 | 117,9 | 123,7 | 129,8 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=343386) Президента Российской Федерации от 21.01.2020 N 20 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации"  [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=450557) Правительства РФ от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"  [Закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=124852) Липецкой области от 25.10.2022 N 207-ОЗ "Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2030 года" | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности | Индекс производства пищевых продуктов к 2020 году  Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в производстве пищевых продуктов к 2020 году | Нет | РОССТАТ |
| Цель 3 государственной программы "Достижение уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2030 году - 72 247,00 рублей" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Показатель Цели 3 "Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)" | ГП РФ | Возрастающий | Рубль | 52 790 | 2022 | 57 098 | 59 382 | 61 757 | 64 227 | 66 796 | 69 468 | 72 247 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"  [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=450557) Правительства РФ от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции  обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности | Среднегодовая численность занятых в экономике  Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения  Уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ  Доля трудоустроенных граждан в общем числе граждан, обратившихся за трудоустройством  Отношение числа высокопроизводительных рабочих мест к среднегодовой численности занятого населения | Да | РОССТАТ |
| Цель 4 государственной программы "Достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) в размере 0,7 млрд. долларов США к концу 2030 года" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Показатель Цели 4 "Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)" | ГП РФ  Стратегия | Возрастающий | Миллиард долларов | 0,484 | 2022 | 0,5519 | 0,58 | 0,6 | 0,62 | 0,65 | 0,67 | 0,7 | [Протокол](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=319432) от 24.12.2018 N 16 "Протокол Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам"  [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=450557) Правительства РФ от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"  [Закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=124852) Липецкой области от 25.10.2022 N 207-ОЗ "Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2030 года" | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года  обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса | Нет | информационная система отсутствует |
| Цель 5 государственной программы "Сохранение сельскохозяйственных угодий и химическая мелиорация почв на пашне к концу 2030 года на площади не менее 203,4 тыс. га" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Показатель Цели 5 "Площадь сельскохозяйственных угодий, сохраненных в сельскохозяйственном обороте и химическая мелиорация почв на пашне, нарастающим итогом" | ГП РФ | Возрастающий | Тысяча гектаров | 20,2 | 2022 | 23,4 | 53,4 | 83,4 | 113,4 | 143,4 | 173,4 | 203,4 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=343386) Президента Российской Федерации от 21.01.2020 N 20 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации"  [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466123) Правительства РФ от 14.05.2021 N 731 "О Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации"  [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=463548) Правительства Российской Федерации от 08.09.2022 N 2567-р "Об утверждении Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года"  [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428211) Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 N 207-р "Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года" | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности  реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года  увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек | Рост производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах к уровню 2020 г.  Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве  Среднегодовая численность занятых в экономике  Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса | Нет | информационная система отсутствует |
| Цель 6 государственной программы "Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения площадью не менее 1,373 тыс. га к концу 2030 года" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Показатель Цели 6 "Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом" | ГП РФ | Возрастающий | Тысяча гектаров |  | 2022 | 0,773 | 0,873 | 0,973 | 1,073 | 1,173 | 1,273 | 1,373 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=343386) Президента Российской Федерации от 21.01.2020 N 20 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации"  [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466123) Правительства РФ от 14.05.2021 N 731 "О Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации"  [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=463548) Правительства Российской Федерации от 08.09.2022 N 2567-р "Об утверждении Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года"  [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428211) Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 N 207-р "Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года" | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности  реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года  увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек | Рост производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах к уровню 2020 г.  Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве  Среднегодовая численность занятых в экономике  Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса | Нет | информационная система отсутствует |
| Цель 7 государственной программы "Обеспечение водного режима гидромелиоративных систем к концу 2030 года на площади 1,642 тыс. га" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Показатель Цели 7 "Площадь земель, в отношении которых обеспечен водный режим гидромелиоративными системами" | ГП РФ | Возрастающий | Тысяча гектаров | 0,638 | 2022 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=343386) Президента Российской Федерации от 21.01.2020 N 20 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации"  [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466123) Правительства РФ от 14.05.2021 N 731 "О Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации"  [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=463548) Правительства Российской Федерации от 08.09.2022 N 2567-р "Об утверждении Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года"  [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428211) Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 N 207-р "Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года" | Управление сельского хозяйства Липецкой области |  |  | Нет | информационная система отсутствует |

3. Структура государственной программы Липецкой области

Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Региональный проект "Экспорт продукции АПК"  (Заместитель Губернатора Липецкой области) | | |
|  | Ответственный за реализацию  (Управление сельского хозяйства Липецкой области) | Срок реализации (2018 - 2024 гг.) | |
| 1.1 | Задача: Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК | Созданы программы по финансовой и нефинансовой поддержке экспортеров продукции АПК на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту, включающих определение возможностей, планирование, подготовку, адаптацию к рынку, вхождение на рынок, производство, поставку и расширение присутствия экспортируемого товара на зарубежных рынках | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) |
| 2 | Иной региональный проект "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса"  (Заместитель Губернатора Липецкой области) | | |
|  | Ответственный за реализацию  (Управление сельского хозяйства Липецкой области) | Срок реализации (2024 - 2030 гг.) | |
| 2.1 | Задача: Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2020 года по растениеводству на 119 процентов, животноводству - на 101 процент | Обеспечена продовольственная безопасность Липецкой области | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года;  Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
| 3 | Иной региональный проект "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"  (Заместитель Губернатора Липецкой области) | | |
|  | Ответственный за реализацию  (Управление сельского хозяйства Липецкой области) | Срок реализации (2024 - 2030 гг.) | |
| 3.1 | Задача: Создание условия для привлечения кредитных ресурсов в АПК | Обеспечено создание условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном комплексе | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года;  Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
| 4 | Иной региональный проект "Развитие сельского туризма"  (Заместитель Губернатора Липецкой области) | | |
|  | Ответственный за реализацию  (Управление сельского хозяйства Липецкой области) | Срок реализации (2024 - 2030 гг.) | |
| 4.1 | Задача: Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, к 2030 году на 7 процентов | Реализованы проекты развития сельского туризма, получившие государственную поддержку, обеспечившие прирост производства сельскохозяйственной продукции. Количество проектов развития сельского туризма к 2030 году составит 10 ед., прирост производства сельскохозяйственной продукции сельхозтоваропроизводителей к 2030 году составит 7 процентов | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года;  Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
| 5 | Иной региональный проект "Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства"  (Заместитель Губернатора Липецкой области) | | |
|  | Ответственный за реализацию  (Управление сельского хозяйства Липецкой области) | Срок реализации (2024 - 2030 гг.) | |
| 5.1 | Задача 1: Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2021 года в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по картофелю на 23 процента, овощам открытого и закрытого грунта на 9,6 процентов | Увеличен валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей к 2030 г. до 194 тыс. тонн. Увеличен валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей к 2030 г. до 16,2 тыс. тонн. Увеличен валовой сбор овощей защищенного грунта, произведенных с технологией досвечивания, к 2030 г. до 185 тыс. тонн | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года;  Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
| 5.2 | Задача 2: Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2023 года в личных подсобных хозяйствах граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получающих средства государственной поддержки, по картофелю не менее чем на 16,7 процентов, овощам открытого грунта в 8 раз | В 2030 году обеспечено увеличение реализации картофеля, произведенного в личных подсобных хозяйствах граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получающих средства государственной поддержки, не менее чем в 8 раз | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года;  Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
| 5.3 | Задача 3: Увеличены мощности хранения овощей и картофеля к 2030 году на 20 тысяч тонн | С 2024 года прирост мощностей хранения овощей и картофеля составит 20 тысяч тонн | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года;  Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
| 6 | Иной региональный проект "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"  (Заместитель Губернатора Липецкой области) | | |
|  | Ответственный за реализацию  (Управление сельского хозяйства Липецкой области) | Срок реализации (2024 - 2030 гг.) | |
| 6.1 | Задача 1: Выполнить к концу 2030 года гидромелиоративные мероприятия на площади 1,642 тыс. гектаров на землях сельскохозяйственного назначения | Повышена производительность земель сельскохозяйственного назначения путем ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
| 6.2 | Задача 2: Осуществить известкование к концу 2030 года кислых почв на пашне на площади до 203,4 тыс. гектаров | Повышена производительность земель сельскохозяйственного назначения за счет проведения известкования кислых почв на пашне | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года;  Площадь сельскохозяйственных угодий, сохраненных в сельскохозяйственном обороте и химическая мелиорация почв на пашне, нарастающим итогом |
| 6.3 | Задача 3: Вовлечь к концу 2030 года в оборот 0,673 тыс. гектаров выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий | Увеличена доля земель сельскохозяйственного назначения, используемых по прямому назначению, - вовлечены земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения в сельскохозяйственный оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме 0,673 тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года;  Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом |
| 6.4 | Задача 4: Осуществить государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, с внесением сведений в Единый государственный реестр недвижимости, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в отношении не менее чем 0,7 тыс. га до конца 2030 года | Увеличена доля земель сельскохозяйственного назначения используемых по прямому назначению - вовлечены земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения в сельскохозяйственный оборот путем предоставления образованных участков сельхозтоваропроизводителям в объеме 0,7 тыс. га до конца 2030 года | Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом |
| 6.5 | Задача 5: Подготовить проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении не менее чем 0,35 тыс. га до конца 2030 года | Увеличена доля земель сельскохозяйственного назначения, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот путем предоставления образованных земельных участков сельхозтоваропроизводителям, в объеме 0,35 тыс. га до конца 2030 года | Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности управления сельского хозяйства Липецкой области и подведомственного учреждения" | | |
|  | Ответственный за реализацию  (Управление сельского хозяйства Липецкой области) | Срок реализации (2024 - 2030 гг.) | |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию и поощрение достижений в сфере агропромышленного комплекса" | | |
|  | Ответственный за реализацию  (Управление сельского хозяйства Липецкой области) | Срок реализации (2024 - 2030 гг.) | |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Липецкой области" | | |
|  | Ответственный за реализацию  (Управление ветеринарии Липецкой области) | Срок реализации (2024 - 2030 гг.) | |
| 9.1 | Задача: Предупреждение и ликвидация заразных болезнями животных, в том числе особо опасных и общих для человека и животных | Обеспечение эффективного проведения противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, предоставление качественных и доступных ветеринарных услуг населению, а также оперативное осуществление мероприятий при возникновении очагов заразных болезней животных и их ликвидации | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года;  Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности управления ветеринарии Липецкой области" | | |
|  | Ответственный за реализацию  (Управление ветеринарии Липецкой области) | Срок реализации (2024 - 2030 гг.) | |

4. Финансовое обеспечение государственной программы Липецкой

области

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа (всего),  в том числе: | 3 573 613 099,28 | 2 951 307 036,66 | 3 132 138 510,88 | 3 205 667 922,64 | 3 205 667 922,64 | 3 205 667 922,64 | 3 235 844 740,82 | 22 509 907 155,56 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 3 490 704 811,28 | 2 866 095 740,66 | 3 040 046 693,88 | 3 113 576 105,64 | 3 113 576 105,64 | 3 113 576 105,64 | 3 143 752 923,82 | 21 881 328 486,56 |
| федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | 1 902 626 653,08 | 1 639 593 629,31 | 1 618 404 300,00 | 1 666 933 711,76 | 1 666 933 711,76 | 1 666 933 711,76 | 1 667 050 411,76 | 11 828 476 129,43 |
| Внебюджетные источники | 82 908 288,00 | 85 211 296,00 | 92 091 817,00 | 92 091 817,00 | 92 091 817,00 | 92 091 817,00 | 92 091 817,00 | 628 578 669,00 |
| Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 57 000 000,00 | 57 000 000,00 | 57 000 000,00 | 57 000 000,00 | 57 000 000,00 | 57 000 000,00 | 57 000 000,00 | 399 000 000,00 |
| Региональный проект  "Экспорт продукции АПК", в том числе | 400 000,00 |  |  |  |  |  |  | 400 000,00 |
| Региональный бюджет (всего) | 400 000,00 |  |  |  |  |  |  | 400 000,00 |
| Иной региональный проект  "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса", в том числе | 1 441 949 999,38 | 1 471 950 971,78 | 1 697 988 888,18 | 1 697 988 888,18 | 1 697 988 888,18 | 1 697 988 888,18 | 1 697 988 888,18 | 11 403 845 412,06 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 1 365 708 378,38 | 1 393 591 527,78 | 1 613 371 818,18 | 1 613 371 818,18 | 1 613 371 818,18 | 1 613 371 818,18 | 1 613 371 818,18 | 10 826 158 997,06 |
| федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | 999 154 200,00 | 992 225 900,00 | 1 054 595 400,00 | 1 054 595 400,00 | 1 054 595 400,00 | 1 054 595 400,00 | 1 054 595 400,00 | 7 264 357 100,00 |
| Внебюджетные источники | 76 241 621,00 | 78 359 444,00 | 84 617 070,00 | 84 617 070,00 | 84 617 070,00 | 84 617 070,00 | 84 617 070,00 | 577 686 415,00 |
| Иной региональный проект  "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе", в том числе | 816 484 527,04 | 515 091 388,89 | 548 811 818,18 | 548 811 818,18 | 548 811 818,18 | 548 811 818,18 | 578 811 818,18 | 4 105 635 006,83 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 816 484 527,04 | 515 091 388,89 | 548 811 818,18 | 548 811 818,18 | 548 811 818,18 | 548 811 818,18 | 578 811 818,18 | 4 105 635 006,83 |
| федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | 396 540 200,00 | 370 865 800,00 | 362 215 800,00 | 362 215 800,00 | 362 215 800,00 | 362 215 800,00 | 362 215 800,00 | 2 578 485 000,00 |
| Иной региональный проект  "Развитие сельского туризма", в том числе | 26 666 667,00 | 27 407 407,56 | 29 898 989,42 | 29 898 989,42 | 29 898 989,42 | 29 898 989,42 | 29 898 989,42 | 203 569 021,66 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 20 000 000,00 | 20 555 555,56 | 22 424 242,42 | 22 424 242,42 | 22 424 242,42 | 22 424 242,42 | 22 424 242,42 | 152 676 767,66 |
| федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 103 600 000,00 |
| Внебюджетные источники | 6 666 667,00 | 6 851 852,00 | 7 474 747,00 | 7 474 747,00 | 7 474 747,00 | 7 474 747,00 | 7 474 747,00 | 50 892 254,00 |
| Иной региональный проект  "Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства", в том числе | 297 367 658,32 | 228 406 944,44 | 282 843 030,30 | 282 843 030,30 | 282 843 030,30 | 282 843 030,30 | 282 843 030,30 | 1 939 989 754,26 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 297 367 658,32 | 228 406 944,44 | 282 843 030,30 | 282 843 030,30 | 282 843 030,30 | 282 843 030,30 | 282 843 030,30 | 1 939 989 754,26 |
| федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | 200 010 400,00 | 164 453 000,00 | 186 676 400,00 | 186 676 400,00 | 186 676 400,00 | 186 676 400,00 | 186 676 400,00 | 1 297 845 400,00 |
| Иной региональный проект  "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения", в том числе | 394 759 260,92 | 135 067 957,37 | 176 818,18 | 73 706 229,94 | 73 706 229,94 | 73 706 229,94 | 73 883 048,12 | 825 005 774,41 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 394 759 260,92 | 135 067 957,37 | 176 818,18 | 73 706 229,94 | 73 706 229,94 | 73 706 229,94 | 73 883 048,12 | 825 005 774,41 |
| федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | 292 121 853,08 | 97 248 929,31 | 116 700,00 | 48 646 111,76 | 48 646 111,76 | 48 646 111,76 | 48 762 811,76 | 584 188 629,43 |
| Комплекс процессных мероприятий  "Обеспечение деятельности управления сельского хозяйства Липецкой области и подведомственного учреждения", в том числе | 116 891 656,62 | 116 173 656,62 | 116 173 656,62 | 116 173 656,62 | 116 173 656,62 | 116 173 656,62 | 116 173 656,62 | 813 933 596,34 |
| Региональный бюджет (всего) | 116 891 656,62 | 116 173 656,62 | 116 173 656,62 | 116 173 656,62 | 116 173 656,62 | 116 173 656,62 | 116 173 656,62 | 813 933 596,34 |
| Комплекс процессных мероприятий  "Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию и поощрение достижений в сфере агропромышленного комплекса", в том числе | 22 919 000,00 | 22 919 000,00 | 22 919 000,00 | 22 919 000,00 | 22 919 000,00 | 22 919 000,00 | 22 919 000,00 | 160 433 000,00 |
| Региональный бюджет (всего) | 22 919 000,00 | 22 919 000,00 | 22 919 000,00 | 22 919 000,00 | 22 919 000,00 | 22 919 000,00 | 22 919 000,00 | 160 433 000,00 |
| Комплекс процессных мероприятий  "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Липецкой области", в том числе | 426 881 410,00 | 406 409 210,00 | 405 445 810,00 | 405 445 810,00 | 405 445 810,00 | 405 445 810,00 | 405 445 810,00 | 2 860 519 670,00 |
| Региональный бюджет (всего) | 426 881 410,00 | 406 409 210,00 | 405 445 810,00 | 405 445 810,00 | 405 445 810,00 | 405 445 810,00 | 405 445 810,00 | 2 860 519 670,00 |
| Комплекс процессных мероприятий  "Обеспечение деятельности управления ветеринарии Липецкой области", в том числе | 29 292 920,00 | 27 880 500,00 | 27 880 500,00 | 27 880 500,00 | 27 880 500,00 | 27 880 500,00 | 27 880 500,00 | 196 575 920,00 |
| Региональный бюджет (всего) | 29 292 920,00 | 27 880 500,00 | 27 880 500,00 | 27 880 500,00 | 27 880 500,00 | 27 880 500,00 | 27 880 500,00 | 196 575 920,00 |

5. Методики расчетов показателей государственной программы

Липецкой области, значения которых не утверждены методиками

международных организаций, а также не определяются на основе

данных государственного (федерального) статистического

наблюдения

Таблица

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета | Источник определения значения | Срок представления годовой отчетной информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Показатель Цели 1  "Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года" | Процент | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года" () рассчитывается по формуле:    где:  - индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года в году, предшествующему отчетному году (процент);  - индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) отчетного года к предыдущему году (процент) - согласно данным Росстата | Статистическая отчетность | Ежегодно за отчетный год в срок до 31 января года, следующего за отчетным годом, - предварительные итоги, ежегодно до 26 сентября года, следующего за отчетным годом - окончательные итоги |
| 2 | Показатель Цели 2  "Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года" | Процент | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года" () рассчитывается по формуле:    где:  - индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года в году, предшествующему отчетному году (процент);  - индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) отчетного года к предыдущему году (процент) - согласно данным Росстата | Статистическая отчетность | Ежегодно за отчетный год в срок до 31 января года, следующего за отчетным годом - предварительные итоги, ежегодно до 26 сентября года, следующего за отчетным годом - окончательные итоги |
| 3 | Показатель Цели 4  "Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)" | Миллиард долларов | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) (ЭАПК(t)) рассчитывается по формуле:  ЭАПК(t) = Q1АПК(t) x P1АПК(2020) + Q2АПК(t) x P2АПК(2020) + ... + QNАПК(t) x PNАПК(2020),  где:  Q1АПК(t), Q2АПК(t), QNАПК(t) - физический объем экспорта продукции АПК за отчетный период (t) по одному из кодов ТН ВЭД ЕАЭС в единицах измерения согласно данным официальной таможенной статистики;  P1АПК(2020), P2АПК(2020), PNАПК(2020) - цена экспортной продукции АПК в базисном 2020 году по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС, в миллиардах долларов  В целях осуществления расчета объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в реальных и сопоставимых ценах) (далее - АПК) применяются позиции Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее - ТН ВЭД ЕАЭС), установленные пунктом 1.2 приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 01.06.2022 N 405 "Об утверждении официальной статистической методологии расчета показателей федерального проекта "Экспорт продукции АПК" | Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации и статистическая информация | Прогнозные значения показателя формируются нарастающим итогом на восьмой рабочий день месяца (квартала), следующего за отчетным месяцем (кварталом).  Фактическое значение показателя формируется ежегодно 15 марта года, следующего за отчетным годом |
| 4 | Показатель Цели 5  "Площадь сельскохозяйственных угодий, сохраненных в сельскохозяйственном обороте, и химическая мелиорация почв на пашне, нарастающим итогом" | Тысяча гектаров | Площадь сельскохозяйственных угодий, сохраненных в сельскохозяйственном обороте, и химическая мелиорация почв на пашне (Sп) рассчитывается по формуле:  Sп = Sпiа + Sпiф + Sпiи  где:  Sпiа - площадь земель сельскохозяйственного назначения, на которых в целях сохранения сельскохозяйственных угодий проведены агролесомелиоративные мероприятия в рамках Государственной программы (тыс. гектаров);  Sпiф - площадь земель сельскохозяйственного назначения, на которых в целях сохранения сельскохозяйственных угодий проведены фитомелиоративные мероприятия в рамках Государственной программы тыс. гектаров);  Sпiи - площадь земель сельскохозяйственного назначения, на которых в целях сохранения сельскохозяйственных угодий проведены мероприятия по известкованию кислых почв на пашне в рамках Государственной программы (тыс. гектаров) | Ведомственная отчетность управления сельского хозяйства Липецкой области | Ежегодно за отчетный год в срок до 28 января года, следующего за отчетным годом |
| 5 | Показатель Цели 6  "Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом" | Тысяча гектаров | Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения (Sов) рассчитывается по формуле:  Sов = Sзу + (Sk - Sk/зу),  где:  Sзу - значение показателя "Площадь земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований";  Sk - значение показателя "Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий";  Sk/зу - площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий на земельных участках, в отношении которых были проведены кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков | Ведомственная отчетность управления сельского хозяйства Липецкой области | Ежегодно за отчетный год в срок до 28 февраля года, следующего за отчетным годом |
| 6 | Показатель Цели 7  "Площадь земель, в отношении которых обеспечен водный режим гидромелиоративными системами" | Тысяча гектаров | Площадь земель, в отношении которых обеспечен водный режим гидромелиоративными системами (Sвр) рассчитывается по формуле:  Sвр = Sврi  где:  Sврi - площадь земель сельскохозяйственного назначения, на которых проведены гидромелиоративные мероприятия в рамках Государственной программы (тыс. гектаров) | Ведомственная отчетность управления сельского хозяйства Липецкой области | В 1 квартале года, следующего за отчетным годом |

Раздел III. ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

"ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК"

1. Основные положения

Таблица

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Международная кооперация и экспорт | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Экспорт продукции АПК | Срок реализации проекта | 14.12.2018 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Кремнев Игорь Александрович | Заместитель Губернатора Липецкой области | | |
| Руководитель регионального проекта | Телков Алексей Михайлович | Начальник управления сельского хозяйства Липецкой области | | |
| Администратор регионального проекта | Малинин Сергей Иванович | Заместитель начальника управления сельского хозяйства Липецкой области по работе с пищевыми и перерабатывающими предприятиями | | |
| Целевые группы регионального проекта |  | | | |
| Связь с государственной программой Липецкой области | Государственная программа | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области | | |

2. Влияние на достижение показателей государственной

программы

Таблица

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Показатели государственной программы, на достижение которых влияет региональный проект |
| 1 | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) |
| 1.1. | обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности |
| 1.2. | реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года |

3. Показатели регионального проекта

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели национального и регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Признак реализации на местном уровне | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) | ФП | Миллиард долларов | 0,5347 | 2020 |  |  |  | 0,435 |  | 0,5307 | 0,5519 | Нет | информационная система отсутствует |

4. Помесячный план достижения показателей регионального

проекта в 2024 году

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели национального и регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам (на конец месяца) | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) | ФП | Миллиард долларов | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,18 | 0,2 | 0,25 | 0,27 | 0,3 | 0,35 | 0,5519 |

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ Липецкой области | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации на местном уровне |
| Значение | год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 0,552 млрд. долларов США по итогам 2024 года | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 0,552 млрд. долларов США по итогам 2024 года |  | Миллиард долларов | 0,1760 | 2017 | 0,2566 | 0,2762 |  |  |  |  |  | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | Нет |
| 1.1.1 | Достижение объема экспорта продукции АПК в размере 0,359 млрд. долларов США к концу 2024 года за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью). Основные направления регионального экспорта продукции - экспорт зерновых, экспорт масложировой продукции, экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности и экспорт прочей продукции АПК | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Прирост объема производства масличных культур |  | Тысяча тонн |  | 2021 |  |  |  | 8,4273 | 53,673 | 1,7945 | 1,707 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| 2.1.1 | Отчет на проектный комитет | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Нарастающий итог |  | Штук |  | 2020 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| 2.2.1 | Количество внесенных в реестр аккредитованных лиц сведений об аккредитации и (или) расширении области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, шт. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции |  | Объект |  | 2023 |  |  |  |  |  | 1 |  | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Нет |

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей) | | | | | | | Всего  (рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Задача: Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК | | | | | | | | |
| 1.1 | Прирост объема производства масличных культур |  |  | 84 870 105,26 | 30 804 547,37 | 139 365 157,89 | 8 929 157,89 | 400 000,00 | 264 368 968,41 |
| 1.1.1 | Консолидированный региональный бюджет, всего |  |  | 84 870 105,26 | 30 804 547,37 | 139 365 157,89 | 8 929 157,89 | 400 000,00 | 264 368 968,41 |
| 1.1.1.1 | Региональный бюджет (всего), из них |  |  | 84 870 105,26 | 30 804 547,37 | 139 365 157,89 | 8 929 157,89 | 400 000,00 | 264 368 968,41 |
| 1.1.1.1.1 | федеральные средства, поступившие в региональный бюджет |  |  | 80 626 600,00 | 29 264 320,00 | 132 396 600,00 | 8 482 700,00 |  | 250 770 220,00 |
| 1.2 | Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Нарастающий итог |  |  |  |  | 26 307 789,47 |  |  | 26 307 789,47 |
| 1.2.1 | Консолидированный региональный бюджет, всего |  |  |  |  | 26 307 789,47 |  |  | 26 307 789,47 |
| 1.2.1.1 | Региональный бюджет (всего), из них |  |  |  |  | 26 307 789,47 |  |  | 26 307 789,47 |
| 1.2.1.1.1 | федеральные средства, поступившие в региональный бюджет |  |  |  |  | 24 992 400,00 |  |  | 24 992 400,00 |
| 1.3 | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  | 5 000 000,00 |  | 5 000 000,00 |
| 1.3.1 | Консолидированный региональный бюджет, всего |  |  |  |  |  | 5 000 000,00 |  | 5 000 000,00 |
| 1.3.1.1 | Региональный бюджет (всего), из них |  |  |  |  |  | 5 000 000,00 |  | 5 000 000,00 |
| 1.3.1.1.1 | федеральные средства, поступившие в региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | |  |  | 84 870 105,26 | 30 804 547,37 | 165 672 947,36 | 13 929 157,89 | 400 000,00 | 295 676 757,88 |
| Консолидированный региональный бюджет, из них | |  |  | 84 870 105,26 | 30 804 547,37 | 165 672 947,36 | 13 929 157,89 | 400 000,00 | 295 676 757,88 |
| федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | |  |  | 80 626 600,00 | 29 264 320,00 | 157 389 000,00 | 8 482 700,00 |  | 275 762 620,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам всего | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свод бюджетов муниципальных образований | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, всего | |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Помесячный план исполнения регионального бюджета в части

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года  (рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Прирост объема производства масличных культур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 000,00 |
| 1.2 | Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 000,00 |

Приложение 1

к паспорту регионального проекта

"Экспорт продукции АПК"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Наименование объекта | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | Признак реализации на местном уровне  (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат)  "Прирост объема производства масличных культур" |  | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет на проектный комитет | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.1 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 02 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.2 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 15.12.2024 | 01 | 04 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявления о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.3 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 25.12.2024 | 01 | 04 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.4 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 25.12.2024 | 02 | 05 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.5 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 25.12.2024 | 04 | 06 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказы управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидий | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.6 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 31.12.2024 | 05 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |

Приложение 2

к паспорту регионального проекта

"Экспорт продукции АПК"

МЕТОДИКА

РАСЧЕТОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА, ЗНАЧЕНИЯ КОТОРЫХ

НЕ УТВЕРЖДЕНЫ МЕТОДИКАМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ

НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННОГО

(ФЕДЕРАЛЬНОГО) СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах), миллиард долларов | | | | | | | |
| 1 | ЭАПК(t) = Q1АПК(t) x P1АПК(2020) + Q2АПК(t) x P2АПК(2020) + ... + QNАПК(t) x PNАПК(2020), | Базовый показатель 1:  Q1АПК(t), Q2АПК(t), QNАПК(t) - физический объем экспорта продукции АПК за отчетный период (t) по одному из кодов ТН ВЭД ЕАЭС в единицах измерения согласно данным официальной таможенной статистики.  Базовый показатель 2:  P1АПК(2020), P2АПК(2020), PNАПК(2020) - цена экспортной продукции АПК в базисном 2020 году по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС, в миллиардах долларов | Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации и статистическая информация | Управление сельского хозяйства Липецкой области | По субъекту Российской Федерации | Прогнозные значения показателя формируются нарастающим итогом на восьмой рабочий день месяца (квартала), следующего за отчетным месяцем (кварталом).  Фактическое значение показателя формируется ежегодно 15 марта года, следующего за отчетным годом | В целях осуществления расчета объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в реальных и сопоставимых ценах) (далее - АПК) применяются позиции Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее - ТН ВЭД ЕАЭС), установленные пунктом 1.2 приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 01.06.2022 N 405 "Об утверждении официальной статистической методологии расчета показателей федерального проекта "Экспорт продукции АПК" |

Раздел IV. ПАСПОРТ ИНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

"РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ И ТЕХНИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА"

1. Основные положения

Таблица

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Липецкой области | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области | | | |
| Краткое наименование иного регионального проекта | Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта | Кремнёв Игорь Александрович | Заместитель Губернатора Липецкой области | | |
| Руководитель проекта | Телков Алексей Михайлович | Начальник управления сельского хозяйства Липецкой области | | |
| Администратор проекта | Донских Роман Викторович | Заместитель начальника управления сельского хозяйства Липецкой области | | |
| Целевые группы проекта |  | | | |

2. Влияние на достижение показателей государственной

программы

Таблица

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Показатели государственной программы, на достижение которых влияет проект |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
| 2 | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |

3. Показатели проекта

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Информационная система  (источник данных) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Задача: Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2020 года по растениеводству на 119 процентов, животноводству - на 101 процент | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года | ГП ЛО | Процент | 103,7 | 2022 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 116 | 119 | РОССТАТ |
| 1.2 | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года | ГП ЛО | Процент | 97,6 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | РОССТАТ |
| 1.3 | Доля малых форм хозяйствования (хозяйства населения, КФХ и ИП) в производстве продукции сельского хозяйства | Стратегия СЭР | Процент | 23,3 | 2022 | 23 | 23,5 | 23,7 | 23,8 | 24 | 24 | 24 | РОССТАТ |
| 1.4 | Удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства | ГП ЛО | Процент | 6,5 | 2022 | 7,9 | 7,85 | 7,8 | 7,75 | 7,7 | 7,65 | 7,6 | информационная система отсутствует |
| 1.5 | Коэффициент обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях (с учетом государственной поддержки) | ГП ЛО | Процент | 2,6 | 2022 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | информационная система отсутствует |
| 1.6 | Коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях (с учетом государственной поддержки) | ГП ЛО | Процент | 4,7 | 2022 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | информационная система отсутствует |
| 1.7 | Коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях (с учетом государственной поддержки) | ГП ЛО | Процент | 3,1 | 2022 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | информационная система отсутствует |

4. Помесячный план достижения показателей проекта

в 2024 году

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | На конец года 2024 |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | Задача: Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2020 года по растениеводству на 119 процентов, животноводству - на 101 процент | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |
| 1.2 | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 1.3 | Доля малых форм хозяйствования (хозяйства населения, КФХ и ИП) в производстве продукции сельского хозяйства | Процент | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1.4 | Удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,9 |
| 1.5 | Коэффициент обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях (с учетом государственной поддержки) | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 |
| 1.6 | Коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях (с учетом государственной поддержки) | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,1 |
| 1.7 | Коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях (с учетом государственной поддержки) | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,7 |

5. Мероприятия (результаты) проекта

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение мероприятия (результата) | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации на местном уровне | Связь с показателем проекта |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2020 года по растениеводству на 119 процентов, животноводству - на 101 процент | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Произведена сельскохозяйственная продукция по приоритетным подотраслям агропромышленного комплекса и обеспечено развитие малых форм хозяйствования | Единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года  Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года  Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году грантополучателями, реализующими проекты развития семейных ферм и "Агропрогресс"  Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными и потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку  Доля малых форм хозяйствования (хозяйства населения, КФХ и ИП) в производстве продукции сельского хозяйства |
| 1.1.1 | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных | Процент | 59,34 | 2022 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 |  |  |  |
| 1.1.2 | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) | Процент | 13,87 | 2022 | 7,42 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |  |  |  |
| 1.1.3 | Доля площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений (процентов) | Процент | 5,34 | 2022 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |
| 1.1.4 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и получателей гранта "Агропрогресс", получивших грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году (нарастающим итогом) | Единица |  | 2022 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |
| 1.1.5 | Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших грант на развитие материально-технической базы, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема продукции, реализованной в отчетном году, по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов (нарастающим итогом) | Единица |  | 2022 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
| 1.1.6 | Объем молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию | Тысяча тонн | 224,4 | 2022 | 262,989 | 281,204 | 296,356 | 296,400 | 296,400 | 296,400 | 296,400 |  |  |  |
| 1.1.7 | Объем производства молока | Тысяча тонн | 243,4 | 2022 | 237 | 239 | 240 | 242 | 243 | 246 | 250 |  |  |  |
| 1.1.8 | Площадь закладки многолетних насаждений (за исключением виноградников), за исключением питомников | Тысяча гектаров | 0,364 | 2022 | 0,405 | 0,405 | 0,335 | 0,335 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |  |  |  |
| 1.1.9 | Площадь закладки питомников (кроме виноградных) | Тысяча гектаров |  | 2022 | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,015 | 0,02 | 0,02 | 0,025 |  |  |  |
| 1.1.10 | Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа | Тысяча гектаров | 1,095 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |  |  |
| 1.1.11 | Посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы | Тысяча гектаров | 269,8 | 2022 | 203 | 206 | 209 | 212 | 215 | 218 | 219 |  |  |  |
| 1.1.12 | Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы | Тысяча голов | 26,2 | 2022 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |  |  |  |
| 1.1.13 | Численность племенного молодняка сельскохозяйственных животных, приобретенного в племенных хозяйствах, зарегистрированных в Государственном племенном регистре, в пересчете на условные головы | Тысяча голов | 0,42 | 2022 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |  |  |  |
| 1.1.14 | Численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества | Тысяча голов | 0,049 | 2022 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |  |  |  |
| 1.1.15 | Осуществлена поддержка приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и обеспечено развитие малых форм хозяйствования, в том числе по следующим направлениям: поддержка проведения агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв; поддержка элитного семеноводства; поддержка племенного животноводства; поддержка производства продукции плодово-ягодных насаждений, включая посадочный материал, закладку и уход за многолетними насаждениями (кроме виноградников), включая питомники; поддержка производства молока; поддержка переработки молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию; поддержка развития малых форм хозяйствования; поддержка сельскохозяйственного страхования | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Достигнут объем реализованных зерновых культур собственного производства в текущем финансовом году и (или) с 1 августа отчетного финансового года | Тысяча тонн | 806,34 | 2022 | 114,76 | 111,29 | 111,29 | 111,29 | 111,29 | 111,29 | 111,29 | Производство (реализация) продукции | Нет | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
| 1.2.1 | Возмещены производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Приобретен и высеян в текущем году объем семян, произведенных в рамках Федеральной научно-технической программы (за исключением семян картофеля и овощных культур) | Процент |  | 2022 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
| 1.3.1 | Возмещена часть затрат покупателям семян, произведенных в рамках Федеральной научно-технической [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=459438&dst=11129) развития сельского хозяйства на 2017 - 2030 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 года N 996 "Об утверждении Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2030 годы" | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Произведена продукция аквакультуры | Единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
| 1.4.1 | Объем реализации племенного рыбопосадочного материала в году предоставления субсидии | Тонн | 51,2 | 2022 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |
| 1.4.2 | Объем реализации произведенной товарной рыбы в году предоставления субсидий | Тонн | 154,7 | 2022 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |
| 1.4.3 | Площадь отремонтированных и (или) восстановленных прудов в году предоставления субсидии | Гектар | 8 | 2022 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |
| 1.4.4 | Осуществлена поддержка рыбоводства в том числе по следующим направлениям: возмещение части затрат на реализацию племенного рыбопосадочного материала, на проведение ремонтно-восстановительных работ прудовых площадей, на реализацию произведенной товарной рыбы | | | | | | | | | | | | | |

6. Финансовое обеспечение реализации проекта

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей) | | | | | | | Всего  (рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Задача: Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2020 года по растениеводству на 119 процентов, животноводству - на 101 процент | | | | | | | | |
| 1.1 | Произведена сельскохозяйственная продукция по приоритетным подотраслям агропромышленного комплекса и обеспечено развитие малых форм хозяйствования | 1 116 299 729,11 | 1 147 308 055,11 | 1 345 242 070,00 | 1 345 242 070,00 | 1 345 242 070,00 | 1 345 242 070,00 | 1 345 242 070,00 | 8 989 818 134,22 |
| 1.1.1 | Консолидированный региональный бюджет, всего | 1 040 058 108,11 | 1 068 948 611,11 | 1 260 625 000,00 | 1 260 625 000,00 | 1 260 625 000,00 | 1 260 625 000,00 | 1 260 625 000,00 | 8 412 131 719,22 |
| 1.1.1.1 | Региональный бюджет (всего), из них: | 1 040 058 108,11 | 1 068 948 611,11 | 1 260 625 000,00 | 1 260 625 000,00 | 1 260 625 000,00 | 1 260 625 000,00 | 1 260 625 000,00 | 8 412 131 719,22 |
| 1.1.1.1.1 | федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | 769 643 000,00 | 769 643 000,00 | 832 012 500,00 | 832 012 500,00 | 832 012 500,00 | 832 012 500,00 | 832 012 500,00 | 5 699 348 500,00 |
| 1.1.2 | Внебюджетные источники, всего | 76 241 621,00 | 78 359 444,00 | 84 617 070,00 | 84 617 070,00 | 84 617 070,00 | 84 617 070,00 | 84 617 070,00 | 577 686 415,00 |
| 1.2 | Достигнут объем реализованных зерновых культур собственного производства в текущем финансовом году и (или) с 1 августа отчетного финансового года | 310 150 270,27 | 309 142 916,67 | 337 246 818,18 | 337 246 818,18 | 337 246 818,18 | 337 246 818,18 | 337 246 818,18 | 2 305 527 277,84 |
| 1.2.1 | Консолидированный региональный бюджет, всего | 310 150 270,27 | 309 142 916,67 | 337 246 818,18 | 337 246 818,18 | 337 246 818,18 | 337 246 818,18 | 337 246 818,18 | 2 305 527 277,84 |
| 1.2.1.1 | Региональный бюджет (всего), из них: | 310 150 270,27 | 309 142 916,67 | 337 246 818,18 | 337 246 818,18 | 337 246 818,18 | 337 246 818,18 | 337 246 818,18 | 2 305 527 277,84 |
| 1.2.1.1.1 | федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | 229 511 200,00 | 222 582 900,00 | 222 582 900,00 | 222 582 900,00 | 222 582 900,00 | 222 582 900,00 | 222 582 900,00 | 1 565 008 600,00 |
| 1.3 | Приобретен и высеян в текущем году объем семян, произведенных в рамках Федеральной научно-технической программы (за исключением семян картофеля и овощных культур) | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 73 500 000,00 |
| 1.3.1 | Консолидированный региональный бюджет, всего | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 73 500 000,00 |
| 1.3.1.1 | Региональный бюджет (всего) | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 73 500 000,00 |
| 1.4 | Произведена продукция аквакультуры | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 35 000 000,00 |
| 1.4.1 | Консолидированный региональный бюджет, всего | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 35 000 000,00 |
| 1.4.1.1 | Региональный бюджет (всего) | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 35 000 000,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 1 441 949 999,38 | 1 471 950 971,78 | 1 697 988 888,18 | 1 697 988 888,18 | 1 697 988 888,18 | 1 697 988 888,18 | 1 697 988 888,18 | 11 403 845 412,06 |
| Консолидированный региональный бюджет, из них | | 1 365 708 378,38 | 1 393 591 527,78 | 1 613 371 818,18 | 1 613 371 818,18 | 1 613 371 818,18 | 1 613 371 818,18 | 1 613 371 818,18 | 10 826 158 997,06 |
| федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | | 999 154 200,00 | 992 225 900,00 | 1 054 595 400,00 | 1 054 595 400,00 | 1 054 595 400,00 | 1 054 595 400,00 | 1 054 595 400,00 | 7 264 357 100,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам всего | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свод бюджетов муниципальных образований | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, всего | | 76 241 621,00 | 78 359 444,00 | 84 617 070,00 | 84 617 070,00 | 84 617 070,00 | 84 617 070,00 | 84 617 070,00 | 577 686 415,00 |

7. Помесячный план исполнения регионального бюджета в части

бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование задачи государственной программы мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2020 года по растениеводству на 119 процентов, животноводству - на 101 процент | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Произведена сельскохозяйственная продукция по приоритетным подотраслям агропромышленного комплекса и обеспечено развитие малых форм хозяйствования |  |  | 584 014 513,00 | 618 734 837,00 | 626 032 134,00 | 669 408 486,00 | 791 068 216,00 | 868 059 324,00 | 875 356 621,00 | 882 653 918,00 | 889 951 216,00 | 1 040 058 108,11 |
| 1.2 | Достигнут объем реализованных зерновых культур собственного производства в текущем финансовом году и (или) с 1 августа отчетного финансового года |  |  | 310 150 270,27 | 310 150 270,27 | 310 150 270,27 | 310 150 270,27 | 310 150 270,27 | 310 150 270,27 | 310 150 270,27 | 310 150 270,27 | 310 150 270,27 | 310 150 270,27 |
| 1.3 | Приобретен и высеян в текущем году объем семян, произведенных в рамках Федеральной научно-технической программы (за исключением семян картофеля и овощных культур) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 |
| 1.4 | Произведена продукция аквакультуры |  |  |  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ: | |  |  | 894 164 783,27 | 929 885 107,27 | 937 182 404,27 | 980 558 756,27 | 1 102 218 486,27 | 1 179 209 594,27 | 1 197 006 891,27 | 1 207 304 188,27 | 1 215 601 486,27 | 1 365 708 378,38 |

Приложение 1

к паспорту иного регионального

проекта "Развитие отраслей

и техническая модернизация

агропромышленного комплекса"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ИНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Наименование объекта | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | Признак реализации на местном уровне  (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2020 года по растениеводству на 119 процентов, животноводству - на 101 процент | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат)  "Произведена сельскохозяйственная продукция по приоритетным подотраслям агропромышленного комплекса и обеспечено развитие малых форм хозяйствования" |  | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.1 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 01.01.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 02 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.2 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.03.2024 | 01 | 07 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявления о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.3 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.04.2024 | 08 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.04.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.4 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.04.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.04.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.5 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.07.2024 | 08 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.07.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.6 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.07.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.07.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.7 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.08.2024 | 02 | 08 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.8 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.08.2024 | 07 | 09 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.9 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.08.2024 | 08 | 10 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказы управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидий | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.10 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.08.2024 | 09 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.1.11 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.10.2024 | 08 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.10.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.12 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.10.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.10.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.13 | Контрольная точка  "Обеспечено увеличение доли застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных" |  | - | 31.12.2024 | 08 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период (предоставляется до 10.02.2025) | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.14 | Контрольная точка  "Обеспечено увеличение доли застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)" |  | - | 31.12.2024 | 08 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период (предоставляется до 10.02.2025) | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.15 | Контрольная точка  "Обеспечено поддержание доли площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений" |  | - | 31.12.2024 | 08 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период (предоставляется до 10.02.2025) | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.16 | Контрольная точка  "Обеспечено увеличение количества крестьянских (фермерских) хозяйств и получателей гранта "Агропрогресс", получивших грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году (нарастающим итогом)" |  | - | 31.12.2024 | 08 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период (предоставляется до 10.02.2025) | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.17 | Контрольная точка  "Обеспечено увеличение количества сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших грант на развитие материально-технической базы, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема продукции, реализованной в отчетном году, по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов (нарастающим итогом)" |  | - | 31.12.2024 | 08 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период (предоставляется до 10.02.2025) | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.18 | Контрольная точка  "Обеспечено производство молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию" |  | - | 31.12.2024 | 08 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период (предоставляется до 10.02.2025) | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.19 | Контрольная точка  "Обеспечено производство молока" |  | - | 31.12.2024 | 08 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период (предоставляется до 10.02.2025) | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.20 | Контрольная точка  "Обеспечено проведение уходных работ за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа" |  | - | 31.12.2024 | 08 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период (предоставляется до 10.02.2025) | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.21 | Контрольная точка  "Обеспечена закладка питомников (кроме виноградных)" |  | - | 31.12.2024 | 08 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период (предоставляется до 10.02.2025) | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.22 | Контрольная точка  "Обеспечена закладка многолетних насаждений (за исключением виноградников), за исключением питомников" |  | - | 31.12.2024 | 08 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период (предоставляется до 10.02.2025) | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.23 | Контрольная точка  "Обеспечено наличие посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы" |  | - | 31.12.2024 | 08 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период (предоставляется до 10.02.2025) | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.24 | Контрольная точка  "Обеспечено наличие численности племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы" |  | - | 31.12.2024 | 08 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период (предоставляется до 10.02.2025) | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.25 | Контрольная точка  "Обеспечено наличие численности племенного молодняка сельскохозяйственных животных, приобретенного в племенных хозяйствах, зарегистрированных в Государственном племенном регистре, в пересчете на условные головы" |  | - | 31.12.2024 | 08 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период (предоставляется до 10.02.2025) | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.26 | Контрольная точка  "Обеспечено наличие численности племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества" |  | - | 31.12.2024 | 08 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период (предоставляется до 10.02.2025) | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.27 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 30 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.28 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.01.2025 | 08 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.29 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.01.2025 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.30 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.03.2025 | 27 | 35 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявления о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.31 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.04.2025 | 36 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.04.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.32 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.04.2025 | 27 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.04.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.33 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.07.2025 | 36 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.07.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.34 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.07.2025 | 27 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.07.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.35 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.08.2025 | 30 | 36 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.36 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.08.2025 | 35 | 37 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.37 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.08.2025 | 36 | 38 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказы управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидий | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.38 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.08.2025 | 37 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.1.39 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.10.2025 | 36 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.10.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.40 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.10.2025 | 27 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.10.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.41 | Контрольная точка  "Обеспечено увеличение доли застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных" |  | - | 31.12.2025 | 36 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период (предоставляется до 10.02.2026) | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.42 | Контрольная точка  "Обеспечено увеличение доли застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)" |  | - | 31.12.2025 | 36 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период (предоставляется до 10.02.2026) | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.43 | Контрольная точка  "Обеспечено поддержание доли площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений" |  | - | 31.12.2025 | 36 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период (предоставляется до 10.02.2026) | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.44 | Контрольная точка  "Обеспечено увеличение количества крестьянских (фермерских) хозяйств и получателей гранта "Агропрогресс", получивших грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году (нарастающим итогом)" |  | - | 31.12.2025 | 36 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период (предоставляется до 10.02.2026) | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.45 | Контрольная точка  "Обеспечено увеличение количества сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших грант на развитие материально-технической базы, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема продукции, реализованной в отчетном году, по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов (нарастающим итогом)" |  | - | 31.12.2025 | 36 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период (предоставляется до 10.02.2026) | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.46 | Контрольная точка  "Обеспечено производство молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию" |  | - | 31.12.2025 | 36 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период (предоставляется до 10.02.2026) | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.47 | Контрольная точка  "Обеспечено производство молока" |  | - | 31.12.2025 | 36 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период (предоставляется до 10.02.2026) | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.48 | Контрольная точка  "Обеспечено проведение уходных работ за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа" |  | - | 31.12.2025 | 36 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период (предоставляется до 10.02.2026) | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.49 | Контрольная точка  "Обеспечена закладка питомников (кроме виноградных)" |  | - | 31.12.2025 | 36 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период (предоставляется до 10.02.2026) | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.50 | Контрольная точка  "Обеспечена закладка многолетних насаждений (за исключением виноградников), за исключением питомников" |  | - | 31.12.2025 | 36 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период (предоставляется до 10.02.2026) | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.51 | Контрольная точка  "Обеспечено наличие посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы" |  | - | 31.12.2025 | 36 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период (предоставляется до 10.02.2026) | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.52 | Контрольная точка  "Обеспечено наличие численности племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы" |  | - | 31.12.2025 | 36 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период (предоставляется до 10.02.2026) | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.53 | Контрольная точка  "Обеспечено наличие численности племенного молодняка сельскохозяйственных животных, приобретенного в племенных хозяйствах, зарегистрированных в Государственном племенном регистре, в пересчете на условные головы" |  | - | 31.12.2025 | 36 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период (предоставляется до 10.02.2026) | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.54 | Контрольная точка  "Обеспечено наличие численности племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества" |  | - | 31.12.2025 | 36 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период (предоставляется до 10.02.2026) | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.55 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 58 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.56 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.01.2026 | 36 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.57 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.01.2026 | 27 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.01.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.58 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.03.2026 | 55 | 63 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявления о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.59 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.04.2026 | 64 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.04.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.60 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.04.2026 | 55 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.04.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.61 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.07.2026 | 64 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.07.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.62 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.07.2026 | 55 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.07.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.63 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.08.2026 | 58 | 64 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.64 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.08.2026 | 63 | 65 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.65 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.08.2026 | 64 | 66 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказы управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидий | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.66 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.08.2026 | 65 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.1.67 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.10.2026 | 64 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.10.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.68 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.10.2026 | 55 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.10.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.69 | Контрольная точка  "Обеспечено увеличение доли застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных" |  | - | 31.12.2026 | 64 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период (предоставляется до 10.02.2027) | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.70 | Контрольная точка  "Обеспечено увеличение доли застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)" |  | - | 31.12.2026 | 64 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период (предоставляется до 10.02.2027) | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.71 | Контрольная точка  "Обеспечено поддержание доли площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений" |  | - | 31.12.2026 | 64 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период (предоставляется до 10.02.2027) | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.72 | Контрольная точка  "Обеспечено увеличение количества крестьянских (фермерских) хозяйств и получателей гранта "Агропрогресс", получивших грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году (нарастающим итогом)" |  | - | 31.12.2026 | 64 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период (предоставляется до 10.02.2027) | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.73 | Контрольная точка  "Обеспечено увеличение количества сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших грант на развитие материально-технической базы, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема продукции, реализованной в отчетном году, по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов (нарастающим итогом)" |  | - | 31.12.2026 | 64 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период (предоставляется до 10.02.2027) | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.74 | Контрольная точка  "Обеспечено производство молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию" |  | - | 31.12.2026 | 64 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период (предоставляется до 10.02.2027) | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.75 | Контрольная точка  "Обеспечено производство молока" |  | - | 31.12.2026 | 64 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период (предоставляется до 10.02.2027) | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.76 | Контрольная точка  "Обеспечено проведение уходных работ за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа" |  | - | 31.12.2026 | 64 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период (предоставляется до 10.02.2027) | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.77 | Контрольная точка  "Обеспечена закладка питомников (кроме виноградных)" |  | - | 31.12.2026 | 64 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период (предоставляется до 10.02.2027) | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.78 | Контрольная точка  "Обеспечена закладка многолетних насаждений (за исключением виноградников), за исключением питомников" |  | - | 31.12.2026 | 64 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период (предоставляется до 10.02.2027) | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.79 | Контрольная точка  "Обеспечено наличие посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы" |  | - | 31.12.2026 | 64 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период (предоставляется до 10.02.2027) | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.80 | Контрольная точка  "Обеспечено наличие численности племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы" |  | - | 31.12.2026 | 64 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период (предоставляется до 10.02.2027) | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.81 | Контрольная точка  "Обеспечено наличие численности племенного молодняка сельскохозяйственных животных, приобретенного в племенных хозяйствах, зарегистрированных в Государственном племенном регистре, в пересчете на условные головы" |  | - | 31.12.2026 | 64 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период (предоставляется до 10.02.2027) | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.82 | Контрольная точка  "Обеспечено наличие численности племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества" |  | - | 31.12.2026 | 64 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период (предоставляется до 10.02.2027) | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2 | Мероприятие (результат)  "Достигнут объем реализованных зерновых культур собственного производства в текущем финансовом году и (или) с 1 августа отчетного финансового года" |  | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.1 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 01.01.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 02 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.2 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.03.2024 | 01 | 03 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявление о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.2.3 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.03.2024 | 02 | 04 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.2.4 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.03.2024 | 03 | 05 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.5 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.03.2024 | 04 | 06 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.2.6 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.03.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.2.7 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.04.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.04.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.8 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.04.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.04.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.9 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.07.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.07.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.10 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.07.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.07.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.11 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.10.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.10.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.12 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.10.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.10.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.13 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 17 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.14 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.01.2025 | 04 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.15 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.01.2025 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.16 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления межбюджетных трансфертов" |  | - | 10.02.2025 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.17 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.03.2025 | 13 | 18 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявление о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.2.18 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.03.2025 | 17 | 19 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.2.19 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.03.2025 | 18 | 20 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.20 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.03.2025 | 19 | 21 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.2.21 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.03.2025 | 20 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.2.22 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.04.2025 | 19 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.04.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.23 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.04.2025 | 13 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.04.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.24 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.07.2025 | 19 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.07.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.25 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.07.2025 | 13 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.07.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.26 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.10.2025 | 19 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.10.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.27 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.10.2025 | 13 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.10.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.28 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 32 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.29 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.01.2026 | 19 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.30 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.01.2026 | 13 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.01.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.31 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления межбюджетных трансфертов" |  | - | 10.02.2026 | 13 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.01.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.32 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.03.2026 | 28 | 33 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявление о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.2.33 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.03.2026 | 32 | 34 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.2.34 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.03.2026 | 33 | 35 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.35 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.03.2026 | 34 | 36 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.2.36 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.03.2026 | 35 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.2.37 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.04.2026 | 34 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.04.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.38 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.04.2026 | 28 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.04.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.39 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.07.2026 | 34 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.07.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.40 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.07.2026 | 28 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.07.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.41 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.10.2026 | 34 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.10.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.42 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.10.2026 | 28 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.10.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3 | Мероприятие (результат)  "Приобретен и высеян в текущем году объем семян, произведенных в рамках Федеральной научно-технической программы (за исключением семян картофеля и овощных культур)" |  | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.3.1 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 02 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявление о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.3.2 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 25.09.2024 | 01 | 03 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.3.3 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 25.09.2024 | 02 | 04 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.4 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 25.09.2024 | 03 | 05 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.3.5 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 25.09.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.3.6 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.10.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.10.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.7 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.01.2025 | 03 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.8 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 09 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявление о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.3.9 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 25.09.2025 | 08 | 10 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.3.10 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 25.09.2025 | 09 | 11 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.11 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 25.09.2025 | 10 | 12 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.3.12 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 25.09.2025 | 11 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.3.13 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.10.2025 | 10 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.10.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.14 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.01.2026 | 10 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.15 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 30.04.2026 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 16 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявление о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.3.16 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 25.09.2026 | 17 | 15 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.3.17 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 25.09.2026 | 16 | 18 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.18 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 25.09.2026 | 17 | 19 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.3.19 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 25.09.2026 | 18 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.3.20 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.10.2026 | 17 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.10.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4 | Мероприятие (результат)  "Произведена продукция аквакультуры" |  | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.4.1 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 02 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявление о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.4.2 | Контрольная точка  "Утверждены сводные списки граждан, проживающих на сельских территориях, - получателей жилья по договорам найма жилых помещений" |  | - | 01.11.2024 | 01 | 03 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.4.3 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.11.2024 | 02 | 04 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.4 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.11.2024 | 03 | 05 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.4.5 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.11.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.4.6 | Контрольная точка  "Обеспечен объем реализации племенного рыбопосадочного материала" |  | - | 31.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии (предоставлен до 21.01.2025) | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.4.7 | Контрольная точка  "Обеспечен объем реализации племенного рыбопосадочного материала в году предоставления субсидии" |  | - | 31.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии (предоставлен до 21.01.2025) | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.4.8 | Контрольная точка  "Обеспечена площадь отремонтированных и (или) восстановленных прудов" |  | - | 31.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии (предоставлен до 21.01.2025) | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.4.9 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 02 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявление о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.4.10 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.11.2025 | 04 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.4.11 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.11.2025 | 03 | 05 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.4.12 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.11.2025 | 02 | 04 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.13 | Контрольная точка  "Утверждены сводные списки граждан, проживающих на сельских территориях, - получателей жилья по договорам найма жилых помещений" |  | - | 01.11.2025 | 01 | 03 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.4.14 | Контрольная точка  "Обеспечен объем реализации племенного рыбопосадочного материала в году предоставления субсидии" |  | - | 31.12.2025 | 03 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии (предоставлен до 21.01.2026) | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.4.15 | Контрольная точка  "Обеспечен объем реализации племенного рыбопосадочного материала" |  | - | 31.12.2025 | 03 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии (предоставлен до 21.01.2026) | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.4.16 | Контрольная точка  "Обеспечена площадь отремонтированных и (или) восстановленных прудов" |  | - | 31.12.2025 | 03 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии (предоставлен до 21.01.2026) | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.4.17 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 30.04.2026 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 02 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявление о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.4.18 | Контрольная точка  "Утверждены сводные списки граждан, проживающих на сельских территориях, - получателей жилья по договорам найма жилых помещений" |  | - | 01.11.2026 | 01 | 03 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.4.19 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.11.2026 | 02 | 04 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.20 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.11.2026 | 03 | 05 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.4.21 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.11.2026 | 04 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.4.22 | Контрольная точка  "Обеспечен объем реализации племенного рыбопосадочного материала" |  | - | 31.12.2026 | 03 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии (предоставлен до 21.01.2027) | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.4.23 | Контрольная точка  "Обеспечен объем реализации племенного рыбопосадочного материала в году предоставления субсидии" |  | - | 31.12.2026 | 03 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии (предоставлен до 21.01.2027) | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.4.24 | Контрольная точка  "Обеспечена площадь отремонтированных и (или) восстановленных прудов" |  | - | 31.12.2026 | 03 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии (предоставлен до 21.01.2027) | Нет | информационная система отсутствует |

Приложение 2

к паспорту иного регионального

проекта "Развитие отраслей

и техническая модернизация

агропромышленного комплекса"

МЕТОДИКА

РАСЧЕТОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА, ЗНАЧЕНИЯ

КОТОРЫХ НЕ УТВЕРЖДЕНЫ МЕТОДИКАМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

А ТАКЖЕ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННОГО

(ФЕДЕРАЛЬНОГО) СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, процент | | | | | | | |
| 1 |  | Базовый показатель 1:  - индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года в году, предшествующему отчетному году (процент).  Базовый показатель 2:  - индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) отчетного года к предыдущему году (процент) - согласно данным Росстата | Статистическая отчетность | Управление сельского хозяйства Липецкой области | По субъекту Российской Федерации | Ежегодно за отчетный год в срок до 31 января года, следующего за отчетным годом - предварительные итоги, ежегодно до 26 сентября года, следующего за отчетным годом - окончательные итоги |  |
| Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, процент | | | | | | | |
| 2 |  | Базовый показатель 1:  - индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года в году, предшествующему отчетному году (процент).  Базовый показатель 2:  - индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) отчетного года к предыдущему году (процент) - согласно данным Росстата | Статистическая отчетность | Управление сельского хозяйства Липецкой области | По субъекту Российской Федерации | Ежегодно за отчетный год в срок до 31 января года, следующего за отчетным годом - предварительные итоги, ежегодно до 26 сентября года, следующего за отчетным годом - окончательные итоги |  |
| Доля малых форм хозяйствования (хозяйства населения, КФХ и ИП) в производстве продукции сельского хозяйства, процент | | | | | | | |
| 3 |  | Базовый показатель 1:  VКФХ и ИП - объем производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей (млн. рублей в фактически действовавших ценах).  Базовый показатель 2:  Vхоз.нас. - объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах населения (млн. рублей в фактически действовавших ценах).  Базовый показатель 3:  VХВК - объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (млн. рублей в фактически действовавших ценах) | Статистическая отчетность | Управление сельского хозяйства Липецкой области | По субъекту Российской Федерации | Ежегодно за отчетный год в срок до 31 января года, следующего за отчетным годом - предварительные итоги, ежегодно до 26 сентября года, следующего за отчетным годом - окончательные итоги |  |
| Удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства, процент | | | | | | | |
| 4 | EN = (El + T + N) / Z x 100 | Базовый показатель 1:  El - затраты сельскохозяйственных организаций на электроэнергию на основное производство (тыс. рублей).  Базовый показатель 2:  T - затраты сельскохозяйственных организаций на топливо, кроме нефтепродуктов (уголь, торфобрикеты, газ, дрова и другие), на основное производство (тыс. рублей).  Базовый показатель 3:  N - затраты сельскохозяйственных организаций на нефтепродукты всех видов, используемые на технологические цели, на основное производство (тыс. рублей).  Базовый показатель 4:  Z - затраты сельскохозяйственных организаций на производство основных видов продукции (тыс. рублей) | Ведомственная отчетность управления сельского хозяйства Липецкой области  (данные отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса по форме N 8-АПК "Отчет о затратах на основное производство") | Управление сельского хозяйства Липецкой области | По субъекту Российской Федерации | Ежегодно за отчетный год в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом |  |
| Коэффициент обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях (с учетом государственной поддержки), процент | | | | | | | |
| 5 | Коб.тр = Птр / Нтр x 100% | Базовый показатель 1:  Птр - приобретение тракторов в сельскохозяйственных организациях на конец года (единиц).  Базовый показатель 2:  Нтр - наличие тракторов в сельскохозяйственных организациях на конец года (единиц) | Ведомственная отчетность управления сельского хозяйства Липецкой области  (данные отчета о технической и технологической модернизации по форме N ГП-24 "Сведения о технической и технологической модернизации сельского хозяйства") | Управление сельского хозяйства Липецкой области | По субъекту Российской Федерации | Ежегодно за отчетный год в срок до 15 января года, следующего за отчетным годом |  |
| Коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях (с учетом государственной поддержки), процент | | | | | | | |
| 6 | Коб.з = Пз / Нз x 100% | Базовый показатель 1:  Пз - приобретение зерноуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях на конец года (единиц).  Базовый показатель 2:  Нз - наличие зерноуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях на конец года (единиц) | Ведомственная отчетность управления сельского хозяйства Липецкой области  (данные отчета о технической и технологической модернизации по форме N ГП-24 "Сведения о технической и технологической модернизации сельского хозяйства") | Управление сельского хозяйства Липецкой области | По субъекту Российской Федерации | Ежегодно за отчетный год в срок до 15 января года, следующего за отчетным годом |  |
| Коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях (с учетом государственной поддержки), процент | | | | | | | |
| 7 | Коб.к = Пк / Нк x 100% | Базовый показатель 1:  Пк - приобретение кормоуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях на конец года (единиц).  Базовый показатель 2:  Нк - наличие кормоуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях на конец года (единиц) | Ведомственная отчетность управления сельского хозяйства Липецкой области  (данные отчета о технической и технологической модернизации по форме N ГП-24 "Сведения о технической и технологической модернизации сельского хозяйства") | Управление сельского хозяйства Липецкой области | По субъекту Российской Федерации | Ежегодно за отчетный год в срок до 15 января года, следующего за отчетным годом |  |

Раздел V. ПАСПОРТ ИНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

"СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ"

1. Основные положения

Таблица

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Липецкой области | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области | | | |
| Краткое наименование иного регионального проекта | Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта | Кремнёв Игорь Александрович | Заместитель Губернатора Липецкой области | | |
| Руководитель проекта | Телков Алексей Михайлович | Начальник управления сельского хозяйства Липецкой области | | |
| Администратор проекта | Киселева Ирина Михайловна | Заместитель начальника управления сельского хозяйства Липецкой области по экономике и финансам | | |
| Целевые группы проекта |  | | | |

2. Влияние на достижение показателей государственной

программы

Таблица

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Показатели государственной программы, на достижение которых влияет проект |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
| 2 | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
| 3 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) |

3. Показатели проекта

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Задача: Создание условия для привлечения кредитных ресурсов в АПК | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве | Стратегия СЭР | Процент | 80,3 | 2022 | 106 | 107 | 108,5 | 110 | 112 | 114 | 116,5 | РОССТАТ |
| 1.2 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | ГП ЛО | Процент | 20,8 | 2022 | 21,4 | 21,7 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | АИС "Субсидии АПК" |

4. Помесячный план достижения показателей проекта

в 2024 году

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | На конец года 2024 |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | Задача: Создание условия для привлечения кредитных ресурсов в АПК | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |
| 1.2 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,4 |

5. Мероприятия (результаты) проекта

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение мероприятия (результата) | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации на местном уровне | Связь с показателем проекта |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Создание условия для привлечения кредитных ресурсов в АПК | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | Тысяча рублей | 9 200 000 | 2022 | 6 654 751,1 | 6 654 751,1 | 5 000 000 | 4 500 000 | 4 000 000 | 3 500 000 | 3 000 000 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) |
| 1.1.1 | Осуществлено возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Созданы и (или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса | Объект | 8 | 2022 | 11 |  |  |  |  |  | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве  Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) |
| 1.2.1 | Количество произведенной и маркированной молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции | Тысяча штук | 201,34 | 2022 | 33,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Объем введенных мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | Скотомест | 6 424 | 2022 | 15 034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Объем введенных мощностей объектов по производству кормов для аквакультуры | Тысяча тонн стартовых кормов |  | 2022 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Объем введенных мощностей по хранению плодов и ягод | Тысяча тонн |  | 2022 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| 1.2.5 | Объем введенных мощностей репродукторов второго порядка для производства инкубационного яйца финального гибрида птицы яичного (или) и мясного направлений продуктивности | Тысяча птице-мест | 33,32 | 2022 | 36,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Объем введенных мощностей селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве | Тысяча тонн семян |  | 2022 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Осуществлено возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса: плодохранилищ, животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, репродукторов второго порядка для производства инкубационного яйца финального гибрида птицы яичного и (или) мясного направлений продуктивности, объектов по производству кормов для аквакультуры, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции | | | | | | | | | | | | | |

6. Финансовое обеспечение реализации проекта

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей) | | | | | | | Всего  (рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Задача: Создание условия для привлечения кредитных ресурсов в АПК | | | | | | | | |
| 1.1 | Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 570 407 135,14 | 515 091 388,89 | 548 811 818,18 | 548 811 818,18 | 548 811 818,18 | 548 811 818,18 | 548 811 818,18 | 3 829 557 614,93 |
| 1.1.1 | Консолидированный региональный бюджет, всего | 570 407 135,14 | 515 091 388,89 | 548 811 818,18 | 548 811 818,18 | 548 811 818,18 | 548 811 818,18 | 548 811 818,18 | 3 829 557 614,93 |
| 1.1.1.1 | Региональный бюджет (всего), из них: | 570 407 135,14 | 515 091 388,89 | 548 811 818,18 | 548 811 818,18 | 548 811 818,18 | 548 811 818,18 | 548 811 818,18 | 3 829 557 614,93 |
| 1.1.1.1.1 | федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | 396 540 200,00 | 370 865 800,00 | 362 215 800,00 | 362 215 800,00 | 362 215 800,00 | 362 215 800,00 | 362 215 800,00 | 2 578 485 000,00 |
| 1.2 | Созданы и (или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса | 246 077 391,90 |  |  |  |  |  | 30 000 000,00 | 276 077 391,90 |
| 1.2.1 | Консолидированный региональный бюджет, всего | 246 077 391,90 |  |  |  |  |  | 30 000 000,00 | 276 077 391,90 |
| 1.2.1.1 | Региональный бюджет (всего), из них: | 246 077 391,90 |  |  |  |  |  | 30 000 000,00 | 276 077 391,90 |
| 1.2.1.1.1 | федеральные средства, поступившие в региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 816 484 527,04 | 515 091 388,89 | 548 811 818,18 | 548 811 818,18 | 548 811 818,18 | 548 811 818,18 | 578 811 818,18 | 4 105 635 006,83 |
| Консолидированный региональный бюджет, из них | | 816 484 527,04 | 515 091 388,89 | 548 811 818,18 | 548 811 818,18 | 548 811 818,18 | 548 811 818,18 | 578 811 818,18 | 4 105 635 006,83 |
| федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | | 396 540 200,00 | 370 865 800,00 | 362 215 800,00 | 362 215 800,00 | 362 215 800,00 | 362 215 800,00 | 362 215 800,00 | 2 578 485 000,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам всего | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свод бюджетов муниципальных образований | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, всего | |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Помесячный план исполнения регионального бюджета в части

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации проекта в 2024 году

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование задачи государственной программы мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | Создание условия для привлечения кредитных ресурсов в АПК | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |  | 77 027 027,00 | 120 864 864,00 | 163 054 054,00 | 195 783 784,00 | 229 864 865,00 | 228 513 514,00 | 288 567 568,00 | 314 540 540,00 | 340 513 515,00 | 364 135 135,00 | 570 407 135,14 |
| 1.2 | Созданы и (или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  | 246 077 391,90 | 246 077 391,90 | 246 077 391,90 | 246 077 391,90 | 246 077 391,90 |
| ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ: | |  | 77 027 027,00 | 120 864 864,00 | 163 054 054,00 | 195 783 784,00 | 229 864 865,00 | 228 513 514,00 | 534 644 959,90 | 560 617 931,90 | 586 590 906,90 | 610 212 526,90 | 816 484 527,04 |

Приложение 1

к паспорту иного регионального

проекта "Стимулирование

инвестиционной деятельности

в агропромышленном комплексе"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ИНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Наименование объекта | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | Признак реализации на местном уровне  (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Создание условия для привлечения кредитных ресурсов в АПК | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат)  "Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе" |  | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.1 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 01.01.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 02 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.2 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.03.2024 | 01 | 09 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявления о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.3 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.04.2024 | 10 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.04.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.4 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.04.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.04.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.5 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.07.2024 | 10 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.07.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.6 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.07.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.07.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.7 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.10.2024 | 10 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.10.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.8 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.10.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.10.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.9 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 25.12.2024 | 02 | 10 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.10 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 25.12.2024 | 09 | 11 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.11 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 25.12.2024 | 10 | 12 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказы управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидий | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.12 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 31.12.2024 | 11 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.1.13 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 17 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.14 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.01.2025 | 10 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.15 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.01.2025 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.16 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления межбюджетных трансфертов" |  | - | 10.02.2025 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.17 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.03.2025 | 13 | 24 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявления о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.18 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.04.2025 | 10 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.04.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.19 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.04.2025 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.04.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.20 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.07.2025 | 10 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.07.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.21 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.07.2025 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.07.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.22 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.10.2025 | 10 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.10.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.23 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.10.2025 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.10.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.24 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 25.12.2025 | 17 | 25 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.25 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 25.12.2025 | 24 | 26 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.26 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 25.12.2025 | 25 | 27 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказы управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидий | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.27 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 31.12.2025 | 26 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.1.28 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 32 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.29 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.01.2026 | 25 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.30 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.01.2026 | 13 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.01.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.31 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления межбюджетных трансфертов" |  | - | 10.02.2026 | 13 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.01.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.32 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.03.2026 | 28 | 39 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявления о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.33 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.04.2026 | 40 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.04.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.34 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.04.2026 | 28 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.04.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.35 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.07.2026 | 40 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.07.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.36 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.07.2026 | 28 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.07.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.37 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.10.2026 | 40 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.10.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.38 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.10.2026 | 28 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.10.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.39 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 25.12.2026 | 32 | 40 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.40 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 25.12.2026 | 39 | 41 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.41 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 25.12.2026 | 40 | 42 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказы управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидий | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.42 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 31.12.2026 | 41 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.2 | Мероприятие (результат)  "Созданы и (или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса" |  | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.1 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 01.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.2 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.09.2024 | 01 | 03 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявление о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.2.3 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.09.2024 | 02 | 04 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.2.4 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.09.2024 | 03 | 05 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.5 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.09.2024 | 04 | 06 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.2.6 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.09.2024 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.2.7 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.10.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.10.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.8 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.10.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.10.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |

Приложение 2

к паспорту иного регионального

проекта "Стимулирование

инвестиционной деятельности

в агропромышленном комплексе"

МЕТОДИКА

РАСЧЕТОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА, ЗНАЧЕНИЯ

КОТОРЫХ НЕ УТВЕРЖДЕНЫ МЕТОДИКАМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

А ТАКЖЕ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННОГО

(ФЕДЕРАЛЬНОГО) СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), процент | | | | | | | |
| 1 |  | Базовый показатель 1:  P - прибыль до налогообложения по сельскохозяйственным организациям, включенным в отчет (тыс. рублей).  Базовый показатель 2:  C - себестоимость сельскохозяйственной продукции по сельскохозяйственным организациям, включенным в отчет (тыс. рублей).  Базовый показатель 3:  K - коммерческие расходы по сельскохозяйственным организациям, включенным в отчет (млрд. рублей).  Базовый показатель 4:  U - управленческие расходы по сельскохозяйственным организациям, включенным в отчет (тыс. рублей) | Ведомственная отчетность управления сельского хозяйства Липецкой области | Управление сельского хозяйства Липецкой области | По субъекту Российской Федерации | За отчетный календарный год в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом |  |

Раздел VI. ПАСПОРТ ИНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА"

1. Основные положения

Таблица

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Липецкой области | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области | | | |
| Краткое наименование иного регионального проекта | Развитие сельского туризма | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта | Кремнёв Игорь Александрович | Заместитель Губернатора Липецкой области | | |
| Руководитель проекта | Телков Алексей Михайлович | Начальник управления сельского хозяйства Липецкой области | | |
| Администратор проекта | Валетов Михаил Анатольевич | Заместитель начальника управления сельского хозяйства Липецкой области по развитию сельских территорий | | |
| Целевые группы проекта |  | | | |

2. Влияние на достижение показателей государственной

программы

Таблица

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Показатели государственной программы, на достижение которых влияет проект |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
| 2 | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |

3. Показатели проекта

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Задача: Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, к 2030 году на 7 процентов | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма | ГП ЛО | Процент |  | 2022 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | ИС ПК ГП |
| 1.2 | Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) | ГП ЛО | Человек |  | 2022 | 8123 | 13993 | 20941 | 23000 | 26000 | 29000 | 32000 | ИС ПК ГП |
| 1.3 | Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом) | ГП ЛО | Человек |  | 2022 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | ИС ПК ГП |
| 1.4 | Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) | ГП ЛО | Человек |  | 2022 | 600 | 1260 | 1970 | 2570 | 3170 | 3770 | 4370 | ИС ПК ГП |

4. Помесячный план достижения показателей проекта

в 2024 году

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | На конец года 2024 |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | Задача: Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, к 2030 году на 7 процентов | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 1.2 | Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) | Человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 123 |
| 1.3 | Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом) | Человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 1.4 | Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) | Человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |

5. Мероприятия (результаты) проекта

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение мероприятия (результата) | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации на местном уровне | Связь с показателем проекта |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, к 2030 году на 7 процентов | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом) | Единица |  | 2022 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма  Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)  Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом) |
| 1.1.1 | Сельскохозяйственным товаропроизводителям оказана государственная поддержка в виде гранта "Агротуризм" на реализацию проектов развития сельского туризма | | | | | | | | | | | | | |

6. Финансовое обеспечение реализации проекта

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей) | | | | | | | Всего  (рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Задача: Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, к 2030 году на 7 процентов | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом) | 26 666 667,00 | 27 407 407,56 | 29 898 989,42 | 29 898 989,42 | 29 898 989,42 | 29 898 989,42 | 29 898 989,42 | 203 569 021,66 |
| 1.1.1 | Консолидированный региональный бюджет, всего | 20 000 000,00 | 20 555 555,56 | 22 424 242,42 | 22 424 242,42 | 22 424 242,42 | 22 424 242,42 | 22 424 242,42 | 152 676 767,66 |
| 1.1.1.1 | Региональный бюджет (всего), из них | 20 000 000,00 | 20 555 555,56 | 22 424 242,42 | 22 424 242,42 | 22 424 242,42 | 22 424 242,42 | 22 424 242,42 | 152 676 767,66 |
| 1.1.1.1.1 | федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 103 600 000,00 |
| 1.1.2 | Внебюджетные источники, всего | 6 666 667,00 | 6 851 852,00 | 7 474 747,00 | 7 474 747,00 | 7 474 747,00 | 7 474 747,00 | 7 474 747,00 | 50 892 254,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 26 666 667,00 | 27 407 407,56 | 29 898 989,42 | 29 898 989,42 | 29 898 989,42 | 29 898 989,42 | 29 898 989,42 | 203 569 021,66 |
| Консолидированный региональный бюджет, из них | | 20 000 000,00 | 20 555 555,56 | 22 424 242,42 | 22 424 242,42 | 22 424 242,42 | 22 424 242,42 | 22 424 242,42 | 152 676 767,66 |
| федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 103 600 000,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам всего | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свод бюджетов муниципальных образований | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, всего | | 6 666 667,00 | 6 851 852,00 | 7 474 747,00 | 7 474 747,00 | 7 474 747,00 | 7 474 747,00 | 7 474 747,00 | 50 892 254,00 |

7. Помесячный план исполнения регионального бюджета в части

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации проекта в 2024 году

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование задачи государственной программы мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года  (рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, к 2030 году на 7 процентов | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ: | |  |  |  |  |  |  | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |

Приложение 1

к паспорту иного

регионального проекта

"Развитие сельского туризма"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ИНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Наименование объекта | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | Признак реализации на местном уровне  (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, к 2030 году на 7 процентов | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат)  "Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)" |  | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.1 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 01.01.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 02 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.2 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 30.04.2024 | 01 | 03 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявления о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.3 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.05.2024 | 02 | 04 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.4 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.05.2024 | 03 | 05 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.5 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.05.2024 | 04 | 06 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказы управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидий | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.6 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.05.2024 | 05 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.1.7 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.07.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.07.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.8 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.07.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.07.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.9 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.10.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.10.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.10 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.10.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.10.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.11 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 15 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.12 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.01.2025 | 04 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.13 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.01.2025 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.14 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления межбюджетных трансфертов" |  | - | 10.02.2025 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.15 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 30.04.2025 | 11 | 16 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявления о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.16 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.05.2025 | 15 | 17 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.17 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.05.2025 | 16 | 18 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.18 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.05.2025 | 17 | 19 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказы управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидий | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.19 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.05.2025 | 18 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.1.20 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.07.2025 | 17 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.07.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.21 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.07.2025 | 11 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.07.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.22 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.10.2025 | 17 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.10.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.23 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.10.2025 | 11 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.10.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.24 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 28 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.25 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.01.2026 | 17 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.01.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.26 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.01.2026 | 11 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.01.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.27 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления межбюджетных трансфертов" |  | - | 10.02.2026 | 11 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.01.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.28 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 30.04.2026 | 24 | 29 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявления о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.29 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.05.2026 | 28 | 30 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.30 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.05.2026 | 29 | 31 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.31 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.05.2026 | 30 | 32 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказы управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидий | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.32 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.05.2026 | 31 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.1.33 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.07.2026 | 30 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.07.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.34 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.07.2026 | 24 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.07.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.35 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.10.2026 | 30 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.10.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.36 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.10.2026 | 24 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.10.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |

Приложение 2

к паспорту иного

регионального проекта

"Развитие сельского туризма"

МЕТОДИКА

РАСЧЕТОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА, ЗНАЧЕНИЯ

КОТОРЫХ НЕ УТВЕРЖДЕНЫ МЕТОДИКАМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

А ТАКЖЕ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННОГО

(ФЕДЕРАЛЬНОГО) СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, процент | | | | | | | |
| 1 |  | Базовый показатель 1:  Pi - стоимостный объем сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими грант "Агротуризм", в результате реализации i-го проекта развития сельского туризма в отчетном году, (тыс. рублей).  Базовый показатель 2:  Pi-1 - стоимостный объем сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими грант "Агротуризм", в результате реализации i-го проекта развития сельского туризма за год, предшествующий отчетному (тыс. рублей).  Базовый показатель 3:  N - количество проектов развития сельского туризма, реализуемых получателями средств (единиц) | Ведомственная отчетность управления сельского хозяйства Липецкой области | Управление сельского хозяйства Липецкой области | По субъекту Российской Федерации | Ежегодно в срок до 31 марта года, следующего за отчетным годом |  |
| Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом), человек | | | | | | | |
| 2 |  | Базовый показатель 1:  Kтi - количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственного товаропроизводителя, реализованные в рамках i-го проекта развития сельского туризма (человек).  Базовый показатель 2:  N - количество проектов развития сельского туризма, реализуемых получателями средств (единиц) | Ведомственная отчетность управления сельского хозяйства Липецкой области | Управление сельского хозяйства Липецкой области | По субъекту Российской Федерации | Ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, за декабрь отчетного года показатель формируется до 25 января года, следующего за отчетным годом.  Ежегодно - значение показателя за отчетный год принимается равным значению показателя за декабрь отчетного года |  |
| Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом), человек | | | | | | | |
| 3 |  | Базовый показатель 1:  Кзmi - количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации i-го проекта развития сельского туризма за счет средств гранта "Агротуризм" на конец отчетного периода (человек).  Базовый показатель 2:  Кзpi - количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации i-го проекта развития сельского туризма за счет средств гранта "Агротуризм" на начало отчетного периода (человек).  Базовый показатель 2:  N - количество проектов развития сельского туризма, реализуемых получателями средств (единиц) | Ведомственная отчетность управления сельского хозяйства Липецкой области | Управление сельского хозяйства Липецкой области | По субъекту Российской Федерации | Ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, за декабрь отчетного года показатель формируется до 25 января года, следующего за отчетным годом.  Ежегодно - значение показателя за отчетный год принимается равным значению показателя за декабрь отчетного года |  |
| Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом), человек | | | | | | | |
| 4 |  | Базовый показатель 1:  Кэi - количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственного товаропроизводителя, реализованные в рамках i-го проекта развития сельского туризма (человек).  Базовый показатель 2:  N - количество проектов развития сельского туризма, реализуемых получателями средств (единиц) | Ведомственная отчетность управления сельского хозяйства Липецкой области | Управление сельского хозяйства Липецкой области | По субъекту Российской Федерации | Ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, за декабрь отчетного года показатель формируется до 25 января года, следующего за отчетным годом.  Ежегодно - значение показателя за отчетный год принимается равным значению показателя за декабрь отчетного года |  |

Раздел VII. ПАСПОРТ ИНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

"РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ ОВОЩЕВОДСТВА И КАРТОФЕЛЕВОДСТВА"

1. Основные положения

Таблица

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Липецкой области | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области | | | |
| Краткое наименование иного регионального проекта | Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта | Кремнёв Игорь Александрович | Заместитель Губернатора Липецкой области | | |
| Руководитель проекта | Телков Алексей Михайлович | Начальник управления сельского хозяйства Липецкой области | | |
| Администратор проекта | Донских Роман Викторович | Заместитель начальника управления сельского хозяйства Липецкой области | | |
| Целевые группы проекта |  | | | |

2. Влияние на достижение показателей государственной

программы

Таблица

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Показатели государственной программы, на достижение которых влияет проект |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |

3. Показатели проекта

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Задача: Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2021 года в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по картофелю на 23 процента, овощам открытого и закрытого грунта на 9,6 процентов | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Прирост объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года | ГП ЛО | Процент |  | 2022 | 17,9 | 19,2 | 20,5 | 21,1 | 21,8 | 22,4 | 23 | информационная система отсутствует |
| 1.2 | Прирост объема производства овощей открытого грунта и продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года | ГП ЛО | Процент |  | 2022 | 9 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | информационная система отсутствует |
| 2 | Задача: Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2023 года в личных подсобных хозяйствах граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получающих средства государственной поддержки, по картофелю не менее чем на 16,7 процента, овощам открытого грунта в 8 раз | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Прирост объема реализации овощей открытого грунта, произведенных в личных подсобных хозяйствах граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получивших государственную поддержку | ГП ЛО | Процент |  | 2022 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | информационная система отсутствует |
| 2.2 | Прирост объема реализации картофеля, произведенного в личных подсобных хозяйствах граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получивших государственную поддержку | ГП ЛО | Процент |  | 2022 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | информационная система отсутствует |
| 3 | Задача: Увеличены мощности хранения овощей и картофеля к 2030 году на 20 тысяч тонн | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Созданы и (или) модернизированы картофеле- и овощехранилища | ГП ЛО | Объект | 23 | 2022 | 1 |  |  |  |  |  |  | информационная система отсутствует |

4. Помесячный план достижения показателей проекта

в 2024 году

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | Задача: Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2021 года в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по картофелю на 23 процента, овощам открытого и закрытого грунта на 9,6 процентов | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Прирост объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,9 |
| 1.2 | Прирост объема производства овощей открытого грунта и продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 2 | Задача: Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2023 года в личных подсобных хозяйствах граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получающих средства государственной поддержки, по картофелю не менее чем на 16,7 процента, овощам открытого грунта в 8 раз | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Прирост объема реализации овощей открытого грунта, произведенных в личных подсобных хозяйствах граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получивших государственную поддержку | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |
| 2.2 | Прирост объема реализации картофеля, произведенного в личных подсобных хозяйствах граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получивших государственную поддержку | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,7 |
| 3 | Задача: Увеличены мощности хранения овощей и картофеля к 2030 году на 20 тысяч тонн | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Созданы и (или) модернизированы картофеле- и овощехранилища | Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |

5. Мероприятия (результаты) проекта

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение мероприятия (результата) | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации на местном уровне | Связь с показателем проекта |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2021 года в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по картофелю на 23 процента, овощам открытого и закрытого грунта на 9,6 процента | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | Тысяча тонн |  | 2022 | 40 | 32 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | Прирост объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года |
| 1.1.1 | Осуществлена государственная поддержка на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат на поддержку производства картофеля | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | Тысяча тонн | 10,3 | 2022 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | Прирост объема производства овощей открытого грунта и продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года |
| 1.2.1 | Осуществлена государственная поддержка на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат на поддержку производства овощей открытого грунта | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания | Тысяча тонн | 165,7 | 2022 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | Прирост объема производства овощей открытого грунта и продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года |
| 1.3.1 | Осуществлена государственная поддержка на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила | Тысяча гектаров |  | 2022 | 0,19 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | Прирост объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года |
| 1.4.1 | Осуществлена государственная поддержка на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат на поддержку производства картофеля | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила | Тысяча гектаров |  | 2022 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | Прирост объема производства овощей открытого грунта и продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года |
| 1.5.1 | Осуществлена государственная поддержка на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат на поддержку производства овощей открытого грунта | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур | Тысяча  тонн | 1,8 | 2022 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | Прирост объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года  Прирост объема производства овощей открытого грунта и продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года |
| 1.6.1 | В 2030 году увеличена доля использования качественных семян супер элиты и элиты на 28 процентов | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2023 года в личных подсобных хозяйствах граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получающих средства государственной поддержки, по картофелю не менее чем на 16,7 процента, овощам открытого грунта в 8 раз | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Реализовано картофеля, произведенного гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получившими государственную поддержку | Тысяча тонн |  | 2022 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | Прирост объема реализации картофеля, произведенного в личных подсобных хозяйствах граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получивших государственную поддержку |
| 2.1.1 | В 2030 году обеспечено увеличение реализации картофеля, произведенного в личных подсобных хозяйствах граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получающих средства государственной поддержки, не менее чем на 18 процентов | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Реализовано овощей открытого грунта, произведенных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получившими государственную поддержку | Тысяча тонн |  | 2022 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | Прирост объема реализации овощей открытого грунта, произведенных в личных подсобных хозяйствах граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получивших государственную поддержку |
| 2.2.1 | В 2030 году обеспечено увеличение реализации овощей открытого грунта, произведенного в личных подсобных хозяйствах граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получающих средства государственной поддержки, не менее чем в 8 раз | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Увеличены мощности хранения овощей и картофеля к 2030 году на 20 тысяч тонн | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Объем введенных и (или) планируемых к вводу в год предоставления субсидии, а также в годы, предшествующие году предоставления субсидии, мощностей по хранению картофеля и овощей составил | Тысяча тонн | 23 | 2022 | 20 |  |  |  |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | Созданы и (или) модернизированы картофеле - и овощехранилища |
| 3.1.1 | Осуществлено возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов хранилищ | | | | | | | | | | | | | |

6. Финансовое обеспечение реализации проекта

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей) | | | | | | | Всего  (рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Задача: Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2021 года в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по картофелю на 23 процента, овощам открытого и закрытого грунта на 9,6 процента | | | | | | | | |
| 1.1 | Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | 23 690 405,41 | 20 019 861,11 | 21 839 848,48 | 21 839 848,48 | 21 839 848,48 | 21 839 848,48 | 21 839 848,48 | 152 909 508,92 |
| 1.1.1 | Консолидированный региональный бюджет, всего | 23 690 405,41 | 20 019 861,11 | 21 839 848,48 | 21 839 848,48 | 21 839 848,48 | 21 839 848,48 | 21 839 848,48 | 152 909 508,92 |
| 1.1.1.1 | Региональный бюджет (всего), из них: | 23 690 405,41 | 20 019 861,11 | 21 839 848,48 | 21 839 848,48 | 21 839 848,48 | 21 839 848,48 | 21 839 848,48 | 152 909 508,92 |
| 1.1.1.1.1 | федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | 17 530 900,00 | 14 414 300,00 | 14 414 300,00 | 14 414 300,00 | 14 414 300,00 | 14 414 300,00 | 14 414 300,00 | 104 016 700,00 |
| 1.2 | Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | 2 013 648,64 | 1 701 666,67 | 1 856 363,64 | 1 856 363,64 | 1 856 363,64 | 1 856 363,64 | 1 856 363,64 | 12 997 133,51 |
| 1.2.1 | Консолидированный региональный бюджет, всего | 2 013 648,64 | 1 701 666,67 | 1 856 363,64 | 1 856 363,64 | 1 856 363,64 | 1 856 363,64 | 1 856 363,64 | 12 997 133,51 |
| 1.2.1.1 | Региональный бюджет (всего), из них: | 2 013 648,64 | 1 701 666,67 | 1 856 363,64 | 1 856 363,64 | 1 856 363,64 | 1 856 363,64 | 1 856 363,64 | 12 997 133,51 |
| 1.2.1.1.1 | федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | 1 490 100,00 | 1 225 200,00 | 1 225 200,00 | 1 225 200,00 | 1 225 200,00 | 1 225 200,00 | 1 225 200,00 | 8 841 300,00 |
| 1.3 | Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания | 212 573 783,78 | 179 710 972,21 | 229 720 151,52 | 229 720 151,52 | 229 720 151,52 | 229 720 151,52 | 229 720 151,52 | 1 540 885 513,59 |
| 1.3.1 | Консолидированный региональный бюджет, всего | 212 573 783,78 | 179 710 972,21 | 229 720 151,52 | 229 720 151,52 | 229 720 151,52 | 229 720 151,52 | 229 720 151,52 | 1 540 885 513,59 |
| 1.3.1.1 | Региональный бюджет (всего), из них: | 212 573 783,78 | 179 710 972,21 | 229 720 151,52 | 229 720 151,52 | 229 720 151,52 | 229 720 151,52 | 229 720 151,52 | 1 540 885 513,59 |
| 1.3.1.1.1 | федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | 157 304 600,00 | 129 391 900,00 | 151 615 300,00 | 151 615 300,00 | 151 615 300,00 | 151 615 300,00 | 151 615 300,00 | 1 044 773 000,00 |
| 1.4 | Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила | 9 500 000,00 | 8 000 000,00 | 8 727 272,73 | 8 727 272,73 | 8 727 272,73 | 8 727 272,73 | 8 727 272,73 | 61 136 363,65 |
| 1.4.1 | Консолидированный региональный бюджет, всего | 9 500 000,00 | 8 000 000,00 | 8 727 272,73 | 8 727 272,73 | 8 727 272,73 | 8 727 272,73 | 8 727 272,73 | 61 136 363,65 |
| 1.4.1.1 | Региональный бюджет (всего), из них: | 9 500 000,00 | 8 000 000,00 | 8 727 272,73 | 8 727 272,73 | 8 727 272,73 | 8 727 272,73 | 8 727 272,73 | 61 136 363,65 |
| 1.4.1.1.1 | федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | 7 030 000,00 | 5 760 000,00 | 5 760 000,00 | 5 760 000,00 | 5 760 000,00 | 5 760 000,00 | 5 760 000,00 | 41 590 000,00 |
| 1.5 | Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила | 1 550 135,14 | 1 338 055,56 | 1 459 696,97 | 1 459 696,97 | 1 459 696,97 | 1 459 696,97 | 1 459 696,97 | 10 186 675,55 |
| 1.5.1 | Консолидированный региональный бюджет, всего | 1 550 135,14 | 1 338 055,56 | 1 459 696,97 | 1 459 696,97 | 1 459 696,97 | 1 459 696,97 | 1 459 696,97 | 10 186 675,55 |
| 1.5.1.1 | Региональный бюджет (всего), из них: | 1 550 135,14 | 1 338 055,56 | 1 459 696,97 | 1 459 696,97 | 1 459 696,97 | 1 459 696,97 | 1 459 696,97 | 10 186 675,55 |
| 1.5.1.1.1 | федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | 1 147 100,00 | 963 400,00 | 963 400,00 | 963 400,00 | 963 400,00 | 963 400,00 | 963 400,00 | 6 927 500,00 |
| 1.6 | Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур | 3 423 378,38 | 2 892 916,67 | 3 155 909,09 | 3 155 909,09 | 3 155 909,09 | 3 155 909,09 | 3 155 909,09 | 22 095 840,50 |
| 1.6.1 | Консолидированный региональный бюджет, всего | 3 423 378,38 | 2 892 916,67 | 3 155 909,09 | 3 155 909,09 | 3 155 909,09 | 3 155 909,09 | 3 155 909,09 | 22 095 840,50 |
| 1.6.1.1 | Региональный бюджет (всего), из них: | 3 423 378,38 | 2 892 916,67 | 3 155 909,09 | 3 155 909,09 | 3 155 909,09 | 3 155 909,09 | 3 155 909,09 | 22 095 840,50 |
| 1.6.1.1.1 | федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | 2 533 300,00 | 2 082 900,00 | 2 082 900,00 | 2 082 900,00 | 2 082 900,00 | 2 082 900,00 | 2 082 900,00 | 15 030 700,00 |
| 2 | Задача: Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2023 года в личных подсобных хозяйствах граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получающих средства государственной поддержки, по картофелю не менее чем на 16,7 процентов, овощам открытого грунта в 8 раз | | | | | | | | |
| 2.1 | Реализовано картофеля, произведенного гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получившими государственную поддержку | 3 305 135,13 | 2 771 944,44 | 3 023 939,39 | 3 023 939,39 | 3 023 939,39 | 3 023 939,39 | 3 023 939,39 | 21 196 776,52 |
| 2.1.1 | Консолидированный региональный бюджет, всего | 3 305 135,13 | 2 771 944,44 | 3 023 939,39 | 3 023 939,39 | 3 023 939,39 | 3 023 939,39 | 3 023 939,39 | 21 196 776,52 |
| 2.1.1.1 | Региональный бюджет (всего), из них: | 3 305 135,13 | 2 771 944,44 | 3 023 939,39 | 3 023 939,39 | 3 023 939,39 | 3 023 939,39 | 3 023 939,39 | 21 196 776,52 |
| 2.1.1.1.1 | федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | 2 445 800,00 | 1 995 800,00 | 1 995 800,00 | 1 995 800,00 | 1 995 800,00 | 1 995 800,00 | 1 995 800,00 | 14 420 600,00 |
| 2.2 | Реализовано овощей открытого грунта, произведенных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получившими государственную поддержку | 14 227 837,84 | 11 971 527,78 | 13 059 848,48 | 13 059 848,48 | 13 059 848,48 | 13 059 848,48 | 13 059 848,48 | 91 498 608,02 |
| 2.2.1 | Консолидированный региональный бюджет, всего | 14 227 837,84 | 11 971 527,78 | 13 059 848,48 | 13 059 848,48 | 13 059 848,48 | 13 059 848,48 | 13 059 848,48 | 91 498 608,02 |
| 2.2.1.1 | Региональный бюджет (всего), из них: | 14 227 837,84 | 11 971 527,78 | 13 059 848,48 | 13 059 848,48 | 13 059 848,48 | 13 059 848,48 | 13 059 848,48 | 91 498 608,02 |
| 2.2.1.1.1 | федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | 10 528 600,00 | 8 619 500,00 | 8 619 500,00 | 8 619 500,00 | 8 619 500,00 | 8 619 500,00 | 8 619 500,00 | 62 245 600,00 |
| 3 | Задача: Увеличены мощности хранения овощей и картофеля к 2030 году на 20 тысяч тонн | | | | | | | | |
| 3.1 | Объем введенных и (или) планируемых к вводу в год предоставления субсидии, а также в годы, предшествующие году предоставления субсидии, мощностей по хранению картофеля и овощей составил | 27 083 334,00 |  |  |  |  |  |  | 27 083 334,00 |
| 3.1.1 | Консолидированный региональный бюджет, всего | 27 083 334,00 |  |  |  |  |  |  | 27 083 334,00 |
| 3.1.1.1 | Региональный бюджет (всего), из них: | 27 083 334,00 |  |  |  |  |  |  | 27 083 334,00 |
| 3.1.1.1.1 | федеральные средства, поступившие в региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 297 367 658,32 | 228 406 944,44 | 282 843 030,30 | 282 843 030,30 | 282 843 030,30 | 282 843 030,30 | 282 843 030,30 | 1 939 989 754,26 |
| Консолидированный региональный бюджет, из них | | 297 367 658,32 | 228 406 944,44 | 282 843 030,30 | 282 843 030,30 | 282 843 030,30 | 282 843 030,30 | 282 843 030,30 | 1 939 989 754,26 |
| федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | | 200 010 400,00 | 164 453 000,00 | 186 676 400,00 | 186 676 400,00 | 186 676 400,00 | 186 676 400,00 | 186 676 400,00 | 1 297 845 400,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам всего | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свод бюджетов муниципальных образований | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, всего | |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Помесячный план исполнения регионального бюджета в части

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации проекта в 2024 году

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование задачи государственной программы мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года  (рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2021 года в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по картофелю на 23 процента, овощам открытого и закрытого грунта на 9,6 процента | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 690 405,41 | 23 690 405,41 | 23 690 405,41 |
| 1.2 | Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 013 648,64 | 2 013 648,64 | 2 013 648,64 |
| 1.3 | Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания |  |  | 212 573 783,78 | 212 573 783,78 | 212 573 783,78 | 212 573 783,78 | 212 573 783,78 | 212 573 783,78 | 212 573 783,78 | 212 573 783,78 | 212 573 783,78 | 212 573 783,78 |
| 1.4 | Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила |  |  |  |  |  |  |  | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 |
| 1.5 | Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила |  |  |  |  |  |  |  | 1 550 135,14 | 1 550 135,14 | 1 550 135,14 | 1 550 135,14 | 1 550 135,14 |
| 1.6 | Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур |  |  |  |  |  |  |  | 3 423 378,38 | 3 423 378,38 | 3 423 378,38 | 3 423 378,38 | 3 423 378,38 |
| 2 | Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2023 года в личных подсобных хозяйствах граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получающих средства государственной поддержки, по картофелю не менее чем на 16,7 процента, овощам открытого грунта в 8 раз | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Реализовано картофеля, произведенного гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получившими государственную поддержку |  |  |  |  |  | 3 305 135,13 | 3 305 135,13 | 3 305 135,13 | 3 305 135,13 | 3 305 135,13 | 3 305 135,13 | 3 305 135,13 |
| 2.2 | Реализовано овощей открытого грунта, произведенных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получившими государственную поддержку |  |  |  |  |  | 14 227 837,84 | 14 227 837,84 | 14 227 837,84 | 14 227 837,84 | 14 227 837,84 | 14 227 837,84 | 14 227 837,84 |
| 3 | Увеличены мощности хранения овощей и картофеля к 2030 году на 20 тысяч тонн | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Объем введенных и (или) планируемых к вводу в год предоставления субсидии, а также в годы, предшествующие году предоставления субсидии, мощностей по хранению картофеля и овощей составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 083 334,00 | 27 083 334,00 |
| ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ: | |  |  | 212 573 783,78 | 212 573 783,78 | 212 573 783,78 | 230 106 756,75 | 230 106 756,75 | 244 580 270,27 | 244 580 270,27 | 270 284 324,32 | 297 367 658,32 | 297 367 658,32 |

Приложение 1

к паспорту иного регионального

проекта "Развитие отраслей

овощеводства и картофелеводства"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ИНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Наименование объекта | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | Признак реализации на местном уровне  (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2021 года в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по картофелю на 23 процента, овощам открытого и закрытого грунта на 9,6 процента | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат)  "Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей" |  | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.1 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 01.01.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 02 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.2 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 30.04.2024 | 01 | 03 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявления о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.3 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.11.2024 | 02 | 04 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.4 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.11.2024 | 03 | 05 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.5 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.11.2024 | 04 | 06 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказы управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидий | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.6 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.11.2024 | 05 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.1.7 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 11 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.8 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.01.2025 | 04 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.9 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.01.2025 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.10 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления межбюджетных трансфертов" |  | - | 10.02.2025 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.11 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 30.04.2025 | 07 | 12 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявления о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.12 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.11.2025 | 11 | 13 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.13 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.11.2025 | 12 | 14 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.14 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.11.2025 | 13 | 15 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказы управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидий | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.15 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.11.2025 | 14 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.1.16 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 20 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.17 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.01.2026 | 13 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.18 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.01.2026 | 07 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.01.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.19 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления межбюджетных трансфертов" |  | - | 10.02.2026 | 07 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.01.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.20 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 30.04.2026 | 16 | 21 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявления о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.21 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.11.2026 | 20 | 22 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.22 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.11.2026 | 21 | 23 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.23 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.11.2026 | 22 | 24 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказы управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидий | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.24 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.11.2026 | 23 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.2 | Мероприятие (результат)  "Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей" |  | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.1 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 01.01.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 02 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.2 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 30.04.2024 | 01 | 03 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявления о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.2.3 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.11.2024 | 02 | 04 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.2.4 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.11.2024 | 03 | 05 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.5 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.11.2024 | 04 | 06 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказы управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидий | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.2.6 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.11.2024 | 05 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.2.7 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 11 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.8 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.01.2025 | 04 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.9 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.01.2025 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.10 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления межбюджетных трансфертов" |  | - | 10.02.2025 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.11 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 30.04.2025 | 07 | 12 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявления о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.2.12 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.11.2025 | 11 | 13 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.2.13 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.11.2025 | 12 | 14 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.14 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.11.2025 | 13 | 15 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказы управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидий | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.2.15 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.11.2025 | 14 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.2.16 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 20 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.17 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.01.2026 | 13 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.18 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.01.2026 | 07 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.01.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.19 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления межбюджетных трансфертов" |  | - | 10.02.2026 | 07 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.01.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.20 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 30.04.2026 | 16 | 21 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявления о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.2.21 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.11.2026 | 20 | 22 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.2.22 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.11.2026 | 21 | 23 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.23 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.11.2026 | 22 | 24 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказы управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидий | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.2.24 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.11.2026 | 23 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.3 | Мероприятие (результат)  "Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания" |  | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за отчетный период | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.1 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 01.01.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 02 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.2 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.02.2024 | 01 | 03 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявления о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.3.3 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.03.2024 | 02 | 04 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.3.4 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.03.2024 | 03 | 05 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.5 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.03.2024 | 04 | 06 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказы управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидий | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.3.6 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.03.2024 | 05 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.3.7 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.04.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.04.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.8 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.04.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.04.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.9 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.07.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.07.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.10 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.07.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.07.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.11 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.10.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.10.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.12 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.10.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.10.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.13 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 17 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.14 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.01.2025 | 04 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.15 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.01.2025 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.16 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.02.2025 | 13 | 18 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявления о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.3.17 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления межбюджетных трансфертов" |  | - | 10.02.2025 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.18 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.03.2025 | 17 | 19 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.3.19 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.03.2025 | 18 | 20 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.20 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.03.2025 | 19 | 21 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказы управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидий | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.3.21 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.03.2025 | 20 | 22 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.3.22 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.04.2025 | 19 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.04.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.23 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.04.2025 | 13 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.04.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.24 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.07.2025 | 19 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.07.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.25 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.07.2025 | 13 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.07.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.26 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.10.2025 | 19 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.10.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.27 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.10.2025 | 13 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.10.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.28 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 32 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.29 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.01.2026 | 19 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.30 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.01.2026 | 13 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.01.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.31 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.02.2026 | 28 | 33 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявления о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.3.32 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления межбюджетных трансфертов" |  | - | 10.02.2026 | 13 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.01.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.33 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.03.2026 | 32 | 34 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.3.34 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.03.2026 | 33 | 35 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.35 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.03.2026 | 34 | 36 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказы управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидий | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.3.36 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.03.2026 | 35 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.3.37 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.04.2026 | 34 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.04.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.38 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.04.2026 | 28 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.04.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.39 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.07.2026 | 34 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.07.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.40 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.07.2026 | 28 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.07.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.41 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.10.2026 | 34 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.10.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.42 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.10.2026 | 28 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.10.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4 | Мероприятие (результат)  "Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила" |  | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.1 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 01.01.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 02 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.2 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 30.04.2024 | 01 | 03 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявления о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.4.3 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.08.2024 | 02 | 04 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.4.4 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.08.2024 | 03 | 05 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.5 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.08.2024 | 04 | 06 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказы управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидий | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.4.6 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.08.2024 | 05 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.4.7 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.10.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.10.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.8 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.10.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.10.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.9 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 13 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.10 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.01.2025 | 04 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.11 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.01.2025 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.12 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления межбюджетных трансфертов" |  | - | 10.02.2025 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.13 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 30.04.2025 | 09 | 14 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявления о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.4.14 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.08.2025 | 13 | 15 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.4.15 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.08.2025 | 14 | 16 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.16 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.08.2025 | 15 | 17 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказы управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидий | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.4.17 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.08.2025 | 16 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.4.18 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.10.2025 | 15 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.10.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.19 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.10.2025 | 09 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.10.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.20 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 24 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.21 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.01.2026 | 16 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.22 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.01.2026 | 09 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.01.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.23 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления межбюджетных трансфертов" |  | - | 10.02.2026 | 09 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.01.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.24 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 30.04.2026 | 20 | 25 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявления о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.4.25 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.08.2026 | 24 | 26 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.4.26 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.08.2026 | 25 | 27 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.27 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.08.2026 | 26 | 28 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказы управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидий | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.4.28 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.08.2026 | 27 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.4.29 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.10.2026 | 26 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.10.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.30 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.10.2026 | 20 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.10.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5 | Мероприятие (результат)  "Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила" |  | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.1 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 01.01.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 02 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.2 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 30.04.2024 | 01 | 03 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявления о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.5.3 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.08.2024 | 02 | 04 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.5.4 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.08.2024 | 03 | 05 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.5 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.08.2024 | 04 | 06 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказы управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидий | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.5.6 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.08.2024 | 05 | 07 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.5.7 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.10.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.10.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.8 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.10.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.10.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.9 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 13 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.10 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.01.2025 | 04 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.11 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.01.2025 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.12 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления межбюджетных трансфертов" |  | - | 10.02.2025 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.13 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 30.04.2025 | 09 | 14 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявления о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.5.14 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.08.2025 | 13 | 15 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.5.15 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.08.2025 | 15 | 16 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.16 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.08.2025 | 16 | 17 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказы управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидий | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.5.17 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.08.2025 | 17 | 18 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.5.18 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.10.2025 | 15 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.10.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.19 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.10.2025 | 09 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.10.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.20 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 24 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.21 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.01.2026 | 15 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.22 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.01.2026 | 09 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.01.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.23 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления межбюджетных трансфертов" |  | - | 10.02.2026 | 09 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.01.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.24 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 30.04.2026 | 20 | 25 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявления о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.5.25 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.08.2026 | 24 | 26 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.5.26 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.08.2026 | 25 | 27 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.27 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.08.2026 | 26 | 28 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказы управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидий | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.5.28 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.08.2026 | 27 | 29 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.5.29 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.10.2026 | 26 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.10.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.30 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.10.2026 | 20 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.10.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.6 | Мероприятие (результат)  "Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур" |  | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.6.1 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 01.01.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 02 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.6.2 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 30.04.2024 | 01 | 03 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявления о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.6.3 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.08.2024 | 02 | 04 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.6.4 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.08.2024 | 03 | 05 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.6.5 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.08.2024 | 04 | 06 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказы управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидий | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.6.6 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.08.2024 | 05 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.6.7 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.10.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.10.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.6.8 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.10.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.10.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.6.9 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 13 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.6.10 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.01.2025 | 04 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.6.11 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.01.2025 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.6.12 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления межбюджетных трансфертов" |  | - | 10.02.2025 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.6.13 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 30.04.2025 | 09 | 14 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявления о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.6.14 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.08.2025 | 13 | 15 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.6.15 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.08.2025 | 14 | 16 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.6.16 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.08.2025 | 15 | 17 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказы управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидий | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.6.17 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.08.2025 | 16 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.6.18 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.10.2025 | 15 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.10.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.6.19 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.10.2025 | 09 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.10.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.6.20 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 24 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.6.21 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.01.2026 | 15 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.6.22 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.01.2026 | 09 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.01.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.6.23 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления межбюджетных трансфертов" |  | - | 10.02.2026 | 09 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.01.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.6.24 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 30.04.2026 | 20 | 25 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявления о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.6.25 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.08.2026 | 24 | 26 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.6.26 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.08.2026 | 25 | 27 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.6.27 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.08.2026 | 26 | 28 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказы управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидий | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.6.28 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.08.2026 | 27 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.6.29 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.10.2026 | 26 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.10.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.6.30 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.10.2026 | 20 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.10.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2 | Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2023 года в личных подсобных хозяйствах граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получающих средства государственной поддержки, по картофелю не менее чем на 16,7 процента, овощам открытого грунта в 8 раз | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие (результат)  "Реализовано картофеля, произведенного гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получившими государственную поддержку" |  | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.1 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 01.01.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 02 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.2 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.03.2024 | 01 | 03 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявления о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 2.1.3 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.04.2024 | 02 | 04 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 2.1.4 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.04.2024 | 03 | 05 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | информационная система отсутствует |
| 2.1.5 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.04.2024 | 04 | 06 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказы управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидий | Нет | информационная система отсутствует |
| 2.1.6 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.04.2024 | 05 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 2.1.7 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.04.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.04.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.8 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.04.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.04.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.9 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.07.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.07.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.10 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.07.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.07.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.11 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.10.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.10.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.12 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.10.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.10.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.13 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 17 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.14 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.01.2025 | 04 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.15 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.01.2025 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.16 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления межбюджетных трансфертов" |  | - | 10.02.2025 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.17 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.03.2025 | 13 | 18 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявления о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 2.1.18 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.04.2025 | 17 | 19 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 2.1.19 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.04.2025 | 18 | 20 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | информационная система отсутствует |
| 2.1.20 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.04.2025 | 19 | 21 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказы управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидий | Нет | информационная система отсутствует |
| 2.1.21 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.04.2025 | 20 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 2.1.22 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.04.2025 | 19 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.04.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.23 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.04.2025 | 13 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.04.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.24 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.07.2025 | 19 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.07.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.25 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.07.2025 | 13 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.07.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.26 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.10.2025 | 19 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.10.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.27 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.10.2025 | 13 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.10.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.28 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 32 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.29 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.01.2026 | 19 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.30 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.01.2026 | 13 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.01.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.31 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления межбюджетных трансфертов" |  | - | 10.02.2026 | 13 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.01.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.32 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.03.2026 | 28 | 33 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявления о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 2.1.33 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.04.2026 | 29 | 34 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 2.1.34 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.04.2026 | 30 | 35 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | информационная система отсутствует |
| 2.1.35 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.04.2026 | 31 | 36 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказы управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидий | Нет | информационная система отсутствует |
| 2.1.36 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.04.2026 | 32 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 2.1.37 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.04.2026 | 34 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.04.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.38 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.04.2026 | 28 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.04.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.39 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.07.2026 | 34 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.07.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.40 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.07.2026 | 28 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.07.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.41 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.10.2026 | 34 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.10.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.42 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.10.2026 | 28 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.10.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.2 | Мероприятие (результат)  "Реализовано овощей открытого грунта, произведенных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получившими государственную поддержку" |  | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.2.1 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 01.01.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 02 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.2.2 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.03.2024 | 01 | 03 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявления о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 2.2.3 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.04.2024 | 02 | 04 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 2.2.4 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.04.2024 | 03 | 05 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.2.5 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.04.2024 | 04 | 06 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказы управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидий | Нет | информационная система отсутствует |
| 2.2.6 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.04.2024 | 05 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 2.2.7 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.04.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.04.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.2.8 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.04.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.04.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.2.9 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.07.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.07.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.2.10 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.07.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.07.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.2.11 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.10.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.10.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.2.12 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.10.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.10.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.2.13 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 17 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.2.14 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.01.2025 | 04 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.2.15 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.01.2025 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.2.16 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления межбюджетных трансфертов" |  | - | 10.02.2025 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.2.17 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.03.2025 | 13 | 18 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявления о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 2.2.18 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.04.2025 | 17 | 19 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 2.2.19 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.04.2025 | 18 | 20 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.2.20 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.04.2025 | 19 | 21 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказы управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидий | Нет | информационная система отсутствует |
| 2.2.21 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.04.2025 | 20 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 2.2.22 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.04.2025 | 19 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.04.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.2.23 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.04.2025 | 13 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.04.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.2.24 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.07.2025 | 19 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.07.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.2.25 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.07.2025 | 13 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.07.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.2.26 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.10.2025 | 19 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.10.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.2.27 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.10.2025 | 13 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.10.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.2.28 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 32 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.2.29 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.01.2026 | 19 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.2.30 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.01.2026 | 13 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.01.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.2.31 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления межбюджетных трансфертов" |  | - | 10.02.2026 | 13 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.01.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.2.32 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.03.2026 | 28 | 33 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявления о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 2.2.33 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.04.2026 | 32 | 34 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 2.2.34 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.04.2026 | 33 | 35 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.2.35 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.04.2026 | 34 | 36 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказы управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидий | Нет | информационная система отсутствует |
| 2.2.36 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.04.2026 | 35 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 2.2.37 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.04.2026 | 34 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.04.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.2.38 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.04.2026 | 28 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.04.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.2.39 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.07.2026 | 34 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.07.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.2.40 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.07.2026 | 28 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.07.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.2.41 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.10.2026 | 34 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.10.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.2.42 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.10.2026 | 28 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.10.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 3 | Увеличены мощности хранения овощей и картофеля к 2030 году на 20 тысяч тонн | | | | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятие (результат)  "Объем введенных и (или) планируемых к вводу в год предоставления субсидии, а также в годы, предшествующие году предоставления субсидии, мощностей по хранению картофеля и овощей составил" |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 3.1.1 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 02 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 3.1.2 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.12.2024 | 01 | 03 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявления о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 3.1.3 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.12.2024 | 02 | 04 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 3.1.4 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.12.2024 | 03 | 05 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 3.1.5 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.12.2024 | 04 | 06 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказы управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидий | Нет | информационная система отсутствует |
| 3.1.6 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.12.2024 | 05 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |

Приложение 2

к паспорту иного регионального

проекта "Развитие отраслей

овощеводства и картофелеводства"

МЕТОДИКА

РАСЧЕТОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА, ЗНАЧЕНИЯ

КОТОРЫХ НЕ УТВЕРЖДЕНЫ МЕТОДИКАМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

А ТАКЖЕ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННОГО

(ФЕДЕРАЛЬНОГО) СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| Прирост объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года, процент | | | | | | | |
| 1 |  | Базовый показатель 1:  Wk - объем производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в отчетном году (тыс. тонн).  Базовый показатель 2:  Wbk - производство картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2021 году (тыс. тонн) | Статистическая отчетность | Управление сельского хозяйства Липецкой области | По субъекту Российской Федерации | Определяется управлением сельского хозяйства Липецкой области на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области, в срок не позднее 30 рабочих дней после их официального опубликования |  |
| Прирост объема производства овощей открытого грунта и продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года, процент | | | | | | | |
| 2 |  | Базовый показатель 1:  Wo - объем производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в отчетном году (тыс. тонн).  Базовый показатель 2:  Wm - объем производства продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в отчетном году (тыс. тонн).  Базовый показатель 3:  Wbo - объем производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году (тыс. тонн).  Базовый показатель 4:  Wbm - объем производства продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году (тыс. тонн) | Статистическая отчетность | Управление сельского хозяйства Липецкой области | По субъекту Российской Федерации | Расчет значения показателя осуществляется управлением сельского хозяйства Липецкой области за отчетный год, в срок не позднее 30-го рабочего дня года, следующего за отчетным годом на основании данных ведомственной и статистической отчетности |  |
| Прирост объема реализации овощей открытого грунта, произведенных в личных подсобных хозяйствах граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получивших государственную поддержку", процент | | | | | | | |
| 3 |  | Базовый показатель 1:  WoNpd - объем реализации овощей открытого грунта, произведенного гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получившими государственную поддержку, в отчетном году  (тыс. тонн).  Базовый показатель 2:  WboNpd - объем реализации овощей открытого грунта, произведенного гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получившими государственную поддержку, в 2023 году (тыс. тонн) | Ведомственная отчетность управления сельского хозяйства Липецкой области | Управление сельского хозяйства Липецкой области | По субъекту Российской Федерации | Ежегодно за отчетный год, в срок не позднее 30-го рабочего дня года, следующего за отчетным годом |  |
| Прирост объема реализации картофеля, произведенного в личных подсобных хозяйствах граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получивших государственную поддержку, процент | | | | | | | |
| 4 |  | Базовый показатель 1:  WkNpd - объем реализации картофеля, произведенного гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получившими государственную поддержку, в отчетном году (тыс. тонн).  Базовый показатель 2:  WbkNpd - объем реализации картофеля, произведенного гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получившими государственную поддержку, в 2023 году (тыс. тонн) | Ведомственная отчетность управления сельского хозяйства Липецкой области | Управление сельского хозяйства Липецкой области | По субъекту Российской Федерации | Ежегодно за отчетный год, в срок не позднее 30-го рабочего дня года, следующего за отчетным годом |  |
| Созданы и (или) модернизированы картофеле - и овощехранилища, объект | | | | | | | |
| 5 | КО = Мк + Мо | Базовый показатель 1:  Мк - мощность созданных и (или) модернизированных картофелехранилищ согласно проектной документации и (или) акту приемки законченного строительством объекта (тыс. тонн).  Базовый показатель 2:  Мо - мощность созданных и (или) модернизированных овощехранилищ согласно проектной документации и (или) акту приемки законченного строительством объекта (тыс. тонн) | Ведомственная отчетность управления сельского хозяйства Липецкой области | Управление сельского хозяйства Липецкой области | По субъекту Российской Федерации | Ежегодно за отчетный год, в срок не позднее 20 рабочего дня, следующего за отчетным годом |  |

Раздел VIII. ПАСПОРТ ИНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ВОВЛЕЧЕНИЕ

В ОБОРОТ И КОМПЛЕКСНАЯ МЕЛИОРАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ"

1. Основные положения

Таблица

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Липецкой области | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области | | | |
| Краткое наименование иного регионального проекта | Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта | Кремнёв Игорь Александрович | Заместитель Губернатора Липецкой области | | |
| Руководитель проекта | Телков Алексей Михайлович | Начальник управления сельского хозяйства Липецкой области | | |
| Администратор проекта | Донских Роман Викторович | Заместитель начальника управления сельского хозяйства Липецкой области | | |
| Целевые группы проекта |  | | | |

2. Влияние на достижение показателей государственной

программы

Таблица

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Показатели государственной программы, на достижение которых влияет проект |
| 1 | Площадь сельскохозяйственных угодий, сохраненных в сельскохозяйственном обороте и химическая мелиорация почв на пашне, нарастающим итогом |
| 2 | Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом |
| 3 | Площадь земель, в отношении которых обеспечен водный режим гидромелиоративными системами |
| 4 | Объем достоверных и актуальных сведений о количественных характеристиках и границах земель сельскохозяйственного назначения, включая количественные и качественные характеристики сельскохозяйственных угодий, вовлекаемых в оборот, нарастающим итогом |

3. Показатели проекта

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Информационная система  (источник данных) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Задача: Выполнить к концу 2030 года гидромелиоративные мероприятия на площади 1,642 тыс. гектаров на землях сельскохозяйственного назначения | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля площади введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования | ГП ЛО | Процент |  | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | информационная система отсутствует |
| 2 | Задача: Осуществить известкование к концу 2030 года кислых почв на пашне на площади до 203,4 тыс. гектаров | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля площади пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв | ГП ЛО | Процент |  | 2022 | 11,5 | 26,2 | 41 | 55,7 | 70,5 | 85,3 | 100 | информационная система отсутствует |
| 3 | Задача: Вовлечь к концу 2030 года в оборот 0,673 тыс. гектаров выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий | ГП ЛО | Процент |  | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | информационная система отсутствует |
| 4 | Задача: Осуществить государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, с внесением сведений в Единый государственный реестр недвижимости, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в отношении не менее чем 0,7 тыс. га до конца 2030 года | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Обеспечен государственный кадастровый учет 100% объема земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы | ГП ЛО | Процент |  | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | информационная система отсутствует |
| 5 | Задача: Подготовить проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении не менее чем 0,35 тыс. га до конца 2030 года | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Обеспечена подготовка 100% объема проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей | ГП ЛО | Процент |  | 2022 |  |  |  |  |  |  | 100 | информационная система отсутствует |

4. Помесячный план достижения показателей проекта

в 2024 году

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | Задача: Выполнить к концу 2030 года гидромелиоративные мероприятия на площади 1,642 тыс. гектаров на землях сельскохозяйственного назначения | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля площади введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2 | Задача: Осуществить известкование к концу 2030 года кислых почв на пашне на площади до 203,4 тыс. гектаров | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля площади пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,5 |
| 3 | Задача: Вовлечь к концу 2030 года в оборот 0,673 тыс. гектаров выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 4 | Задача: Осуществить государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, с внесением сведений в Единый государственный реестр недвижимости, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в отношении не менее чем 0,7 тыс. га до конца 2030 года | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Обеспечен государственный кадастровый учет 100% объема земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 5 | Задача: Подготовить проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении не менее чем 0,35 тыс. га до конца 2030 года | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Обеспечена подготовка 100% объема проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Мероприятия (результаты) проекта

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение мероприятия (результата) | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации на местном уровне | Связь с показателем проекта |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Выполнить к концу 2030 года гидромелиоративные мероприятия на площади 1,642 тыс. гектаров на землях сельскохозяйственного назначения | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования | Гектар | 637,87 | 2022 | 1 642 | 1 642 | 1 642 | 1 642 | 1 642 | 1 642 | 1 642 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | Доля площади введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования |
| 1.1.1 | Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов в оборот за счет проведения гидромелиоративных мероприятий | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Осуществить известкование к концу 2030 года кислых почв на пашне на площади до 203,4 тыс. гектаров | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв. Нарастающий итог | Гектар | 20 200 | 2022 | 23 352 | 53 352 | 83 352 | 113 352 | 143 352 | 173 352 | 203 352 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | Доля площади пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв |
| 2.1.1 | Осуществлены мероприятия по известкованию кислых почв на пашне | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Вовлечь к концу 2030 года в оборот 0,673 тыс. гектаров выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий. Нарастающий итог | Гектар |  | 2022 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий |
| 3.1.1 | Вовлечены в оборот сельскохозяйственные угодья за счет проведения культуртехнических мероприятий | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Осуществить государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, с внесением сведений в Единый государственный реестр недвижимости, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в отношении не менее чем 0,7 тыс. га до конца 2030 года | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | Тысяча гектаров |  | 2022 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | Оказание услуг (выполнение работ) | Да | Обеспечен государственный кадастровый учет 100% объема земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы |
| 4.1.1 | Сведения о земельных участках внесены в Единый государственный реестр недвижимости | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Подготовить проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении не менее чем 0,35 тыс. га до конца 2030 года | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | Тысяча гектаров |  | 2022 |  |  |  |  |  |  | 0,35 | Оказание услуг (выполнение работ) | Да | Обеспечена подготовка 100% объема проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей |
| 5.1.1 | Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | | | | | | | | | | | | | |

6. Финансовое обеспечение реализации проекта

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей) | | | | | | | Всего  (рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Задача: Выполнить к концу 2030 года гидромелиоративные мероприятия на площади 1,642 тыс. гектаров на землях сельскохозяйственного назначения | | | | | | | | |
| 1.1 | Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования | 275 171 923,08 |  |  |  |  |  |  | 275 171 923,08 |
| 1.1.1 | Консолидированный региональный бюджет, всего | 275 171 923,08 |  |  |  |  |  |  | 275 171 923,08 |
| 1.1.1.1 | Региональный бюджет (всего), из них: | 275 171 923,08 |  |  |  |  |  |  | 275 171 923,08 |
| 1.1.1.1.1 | федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | 203 627 223,08 |  |  |  |  |  |  | 203 627 223,08 |
| 2 | Задача: Осуществить известкование к концу 2030 года кислых почв на пашне на площади до 203,4 тыс. гектаров | | | | | | | | |
| 2.1 | Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв. Нарастающий итог | 72 021 884,62 | 134 905 874,04 |  | 73 529 411,76 | 73 529 411,76 | 73 529 411,76 | 73 529 411,76 | 501 045 405,70 |
| 2.1.1 | Консолидированный региональный бюджет, всего | 72 021 884,62 | 134 905 874,04 |  | 73 529 411,76 | 73 529 411,76 | 73 529 411,76 | 73 529 411,76 | 501 045 405,70 |
| 2.1.1.1 | Региональный бюджет (всего), из них: | 72 021 884,62 | 134 905 874,04 |  | 73 529 411,76 | 73 529 411,76 | 73 529 411,76 | 73 529 411,76 | 501 045 405,70 |
| 2.1.1.1.1 | федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | 53 296 194,62 | 97 132 229,31 |  | 48 529 411,76 | 48 529 411,76 | 48 529 411,76 | 48 529 411,76 | 344 546 070,97 |
| 3 | Задача: Вовлечь к концу 2030 года в оборот 0,673 тыс. гектаров выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий | | | | | | | | |
| 3.1 | Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий. Нарастающий итог | 47 402 615,38 |  |  |  |  |  |  | 47 402 615,38 |
| 3.1.1 | Консолидированный региональный бюджет, всего | 47 402 615,38 |  |  |  |  |  |  | 47 402 615,38 |
| 3.1.1.1 | Региональный бюджет (всего), из них: | 47 402 615,38 |  |  |  |  |  |  | 47 402 615,38 |
| 3.1.1.1.1 | федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | 35 077 935,38 |  |  |  |  |  |  | 35 077 935,38 |
| 4 | Задача: Осуществить государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, с внесением сведений в Единый государственный реестр недвижимости, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в отношении не менее чем 0,7 тыс. га до конца 2030 года | | | | | | | | |
| 4.1 | Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | 162 837,84 | 162 083,33 | 176 818,18 | 176 818,18 | 176 818,18 | 176 818,18 | 176 818,18 | 1 209 012,07 |
| 4.1.1 | Консолидированный региональный бюджет, всего | 162 837,84 | 162 083,33 | 176 818,18 | 176 818,18 | 176 818,18 | 176 818,18 | 176 818,18 | 1 209 012,07 |
| 4.1.1.1 | Региональный бюджет (всего), из них: | 162 837,84 | 162 083,33 | 176 818,18 | 176 818,18 | 176 818,18 | 176 818,18 | 176 818,18 | 1 209 012,07 |
| 4.1.1.1.1 | федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | 120 500,00 | 116 700,00 | 116 700,00 | 116 700,00 | 116 700,00 | 116 700,00 | 116 700,00 | 820 700,00 |
| 4.1.1.1.2 | межбюджетные трансферты местным бюджетам всего | 162 837,84 | 162 083,33 | 176 818,18 | 176 818,18 | 176 818,18 | 176 818,18 | 176 818,18 | 1 209 012,07 |
| 4.1.1.2 | Свод бюджетов муниципальных образований | 162 837,84 | 162 083,33 | 176 818,18 | 176 818,18 | 176 818,18 | 176 818,18 | 176 818,18 | 1 209 012,07 |
| 5 | Задача: Подготовить проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении не менее чем 0,35 тыс. га до конца 2030 года | | | | | | | | |
| 5.1 | Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 176 818,18 | 176 818,18 |
| 5.1.1 | Консолидированный региональный бюджет, всего |  |  |  |  |  |  | 176 818,18 | 176 818,18 |
| 5.1.1.1 | Региональный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  | 176 818,18 | 176 818,18 |
| 5.1.1.1.1 | федеральные средства, поступившие в региональный бюджет |  |  |  |  |  |  | 116 700,00 | 116 700,00 |
| 5.1.1.1.2 | межбюджетные трансферты местным бюджетам всего |  |  |  |  |  |  | 176 818,18 | 176 818,18 |
| 5.1.1.2 | Свод бюджетов муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 176 818,18 | 176 818,18 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 394 759 260,92 | 135 067 957,37 | 176 818,18 | 73 706 229,94 | 73 706 229,94 | 73 706 229,94 | 73 883 048,12 | 825 005 774,41 |
| Консолидированный региональный бюджет, из них | | 394 759 260,92 | 135 067 957,37 | 176 818,18 | 73 706 229,94 | 73 706 229,94 | 73 706 229,94 | 73 883 048,12 | 825 005 774,41 |
| федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | | 292 121 853,08 | 97 248 929,31 | 116 700,00 | 48 646 111,76 | 48 646 111,76 | 48 646 111,76 | 48 762 811,76 | 584 188 629,43 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам всего | | 162 837,84 | 162 083,33 | 176 818,18 | 176 818,18 | 176 818,18 | 176 818,18 | 353 636,36 | 1 385 830,25 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свод бюджетов муниципальных образований | | 162 837,84 | 162 083,33 | 176 818,18 | 176 818,18 | 176 818,18 | 176 818,18 | 353 636,36 | 1 385 830,25 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, всего | |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Помесячный план исполнения регионального бюджета в части

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации проекта в 2024 году

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование задачи государственной программы мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (рублей) | | | | | | | | | | | Всего  на конец 2024 года (рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | Выполнить к концу 2030 года гидромелиоративные мероприятия на площади 1,642 тыс. гектаров на землях сельскохозяйственного назначения | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 171 923,08 | 275 171 923,08 |
| 2 | Осуществить известкование к концу 2030 года кислых почв на пашне на площади до 203,4 тыс. гектаров | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв. Нарастающий итог |  | 7 692 307,00 | 15 384 615,00 | 23 076 923,00 | 30 769 230,00 | 38 461 538,00 | 46 153 846,00 | 53 846 154,00 | 61 538 461,00 | 69 230 769,00 | 72 021 884,62 | 72 021 884,62 |
| 3 | Вовлечь к концу 2030 года в оборот 0,673 тыс. гектаров выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий. Нарастающий итог |  | 5 769 230,00 | 5 769 230,00 | 5 769 230,00 | 5 769 230,00 | 5 769 230,00 | 5 769 230,00 | 5 769 230,00 | 47 402 615,38 | 47 402 615,38 | 47 402 315,38 | 47 402 615,38 |
| 4 | Осуществить государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, с внесением сведений в Единый государственный реестр недвижимости, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в отношении не менее чем 0,7 тыс. га до конца 2030 года | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 837,84 |
| 5 | Подготовить проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении не менее чем 0,35 тыс. га до конца 2030 года | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ: | |  | 13 461 537,00 | 21 153 845,00 | 28 846 153,00 | 36 538 460,00 | 44 230 768,00 | 51 923 076,00 | 59 615 384,00 | 108 941 076,38 | 116 633 384,38 | 394 596 123,08 | 394 759 260,92 |

Приложение 1

к паспорту иного регионального

проекта "Вовлечение в оборот

и комплексная мелиорация земель

сельскохозяйственного назначения"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ИНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Наименование объекта | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | Признак реализации на местном уровне (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Выполнить к концу 2030 года гидромелиоративные мероприятия на площади 1,642 тыс. гектаров на землях сельскохозяйственного назначения | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат)  "Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования" |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.1 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 01.01.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 02 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.2 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 30.04.2024 | 01 | 03 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявления о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.3 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.12.2024 | 02 | 04 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.4 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.12.2024 | 03 | 05 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.5 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.12.2024 | 04 | 06 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказы управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидий | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.6 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.12.2024 | 05 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 2 | Осуществить известкование к концу 2030 года кислых почв на пашне на площади до 203,4 тыс. гектаров | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие (результат)  "Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв. Нарастающий итог" |  | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.1 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 01.01.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 02 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.2 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.03.2024 | 01 | 09 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявления о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 2.1.3 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.04.2024 | 10 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.04.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.4 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.04.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.04.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.5 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.07.2024 | 10 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.07.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.6 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.07.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.07.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.7 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.10.2024 | 10 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.10.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.8 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.10.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.10.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.9 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.12.2024 | 02 | 10 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 2.1.10 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.12.2024 | 09 | 11 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.11 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.12.2024 | 10 | 12 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказы управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидий | Нет | информационная система отсутствует |
| 2.1.12 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.12.2024 | 11 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 2.1.13 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 17 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.14 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.01.2025 | 10 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.15 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.01.2025 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.16 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления межбюджетных трансфертов" |  | - | 10.02.2025 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.17 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.03.2025 | 13 | 18 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявления о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 2.1.18 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.04.2025 | 25 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.04.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.19 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.04.2025 | 13 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.04.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.20 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.07.2025 | 25 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.07.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.21 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.07.2025 | 13 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.07.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.22 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.10.2025 | 25 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.10.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.23 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.10.2025 | 13 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.10.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.24 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.12.2025 | 17 | 25 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 2.1.25 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.12.2025 | 24 | 26 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.26 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.12.2025 | 25 | 27 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказы управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидий | Нет | информационная система отсутствует |
| 2.1.27 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.12.2025 | 26 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 3 | Вовлечь к концу 2030 года в оборот 0,673 тыс. гектаров выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий | | | | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятие (результат)  "Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий. Нарастающий итог" |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 3.1.1 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 01.01.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 02 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 3.1.2 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.03.2024 | 01 | 03 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявления о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 3.1.3 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.04.2024 | 10 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.04.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 3.1.4 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.04.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.04.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 3.1.5 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 19.07.2024 | 10 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.07.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 3.1.6 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.07.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.07.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 3.1.7 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.10.2024 | 10 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.10.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 3.1.8 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.10.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.10.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 3.1.9 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.12.2024 | 02 | 10 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 3.1.10 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.12.2024 | 09 | 11 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 3.1.11 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.12.2024 | 10 | 12 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказы управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидий | Нет | информационная система отсутствует |
| 3.1.12 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.12.2024 | 11 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 4 | Осуществить государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, с внесением сведений в Единый государственный реестр недвижимости, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в отношении не менее чем 0,7 тыс. га до конца 2030 года | | | | | | | | | |
| 4.1 | Мероприятие (результат)  "Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований" |  | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения | Да | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 4.1.1 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 01.01.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 02 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 4.1.2 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 30.04.2024 | 01 | 03 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявления о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 4.1.3 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.10.2024 | 02 | 04 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 4.1.4 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.10.2024 | 03 | 05 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 4.1.5 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.10.2024 | 04 | 06 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказы управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидий | Нет | информационная система отсутствует |
| 4.1.6 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.10.2024 | 05 | 07 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 4.1.7 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.10.2024 | 06 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.10.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 4.1.8 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.10.2024 | 07 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.10.2024 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 4.1.9 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 13 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 4.1.10 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.01.2025 | 04 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 4.1.11 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.01.2025 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 4.1.12 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления межбюджетных трансфертов" |  | - | 10.02.2025 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 4.1.13 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 30.04.2025 | 09 | 14 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявления о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 4.1.14 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.10.2025 | 13 | 15 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 4.1.15 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.10.2025 | 14 | 16 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 4.1.16 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.10.2025 | 15 | 17 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказы управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидий | Нет | информационная система отсутствует |
| 4.1.17 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.10.2025 | 16 | 18 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 4.1.18 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.10.2025 | 15 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.10.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 4.1.19 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.10.2025 | 09 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.10.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 4.1.20 | Контрольная точка  "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 24 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 4.1.21 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.01.2026 | 04 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидии и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 4.1.22 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.01.2026 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 4.1.23 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления межбюджетных трансфертов" |  | - | 10.02.2026 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.01.2025 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 4.1.24 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 30.04.2026 | 20 | 25 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявления о проведении отбора заявок участников отбора | Нет | информационная система отсутствует |
| 4.1.25 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.10.2026 | 24 | 26 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении перечня получателей субсидии | Нет | информационная система отсутствует |
| 4.1.26 | Контрольная точка  "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам" |  | - | 01.10.2026 | 25 | 27 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения о предоставлении из бюджета Липецкой области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, заключены | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 4.1.27 | Контрольная точка  "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.10.2026 | 26 | 28 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказы управления сельского хозяйства Липецкой области о выплате субсидий | Нет | информационная система отсутствует |
| 4.1.28 | Контрольная точка  "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 01.10.2026 | 27 | 29 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежные поручения на перечисление субсидий на расчетные счета получателей | Нет | Бюджет-NEXT |
| 4.1.29 | Контрольная точка  "Предоставлены отчеты получателями субсидий о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристики" |  | - | 21.10.2026 | 26 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий по состоянию на 01.10.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 4.1.30 | Контрольная точка  "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.10.2026 | 20 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.10.2026 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |

Приложение 2

к паспорту иного регионального

проекта "Вовлечение в оборот

и комплексная мелиорация земель

сельскохозяйственного назначения"

МЕТОДИКА

РАСЧЕТОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА, ЗНАЧЕНИЯ

КОТОРЫХ НЕ УТВЕРЖДЕНЫ МЕТОДИКАМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

А ТАКЖЕ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННОГО

(ФЕДЕРАЛЬНОГО) СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| Доля площади введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, процент | | | | | | | |
| 1 |  | Базовый показатель 1:  Sмс i - площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования за отчетный год "i" (тыс. гектаров).  Базовый показатель 2:  Sмс общ. - площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования за период реализации мероприятия (тыс. гектаров) | Ведомственная отчетность управления сельского хозяйства Липецкой области | Управление сельского хозяйства Липецкой области | По субъекту Российской Федерации | Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом |  |
| Доля площади пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв, процент | | | | | | | |
| 2 |  | Базовый показатель 1:  Sизв. i - площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв за отчетный год "i" (тыс. гектаров).  Базовый показатель 2:  Sизв. общ. - площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв за период реализации мероприятия (тыс. гектаров) | Ведомственная отчетность управления сельского хозяйства Липецкой области | Управление сельского хозяйства Липецкой области | По субъекту Российской Федерации | Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом |  |
| Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий, процент | | | | | | | |
| 3 |  | Базовый показатель 1:  Sкульт. i - площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий за отчетный год "i" тыс. гектаров).  Базовый показатель 2:  Sкульт. общ. - площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий за период реализации мероприятия (тыс. гектаров) | Ведомственная отчетность управления сельского хозяйства Липецкой области | Управление сельского хозяйства Липецкой области | По субъекту Российской Федерации | Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом |  |
| Обеспечен государственный кадастровый учет 100% объема земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы, процент | | | | | | | |
| 4 |  | Базовый показатель 1:  Sзук.фактi - площадь земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, образованных из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в i-м муниципальном образовании Липецкой области (тыс. гектаров).  Базовый показатель 2:  Sзук.планi - площадь земельных участков, в отношении которых планируется проведение кадастровых работ и осуществление государственного кадастрового учета земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, образованных из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в i-м муниципальном образовании Липецкой области (тыс. гектаров).  Базовый показатель 3:  i = 1,...N, N - число муниципальных образований, на территории которых проведены (планируется проведение) кадастровые работы и осуществлен (планируется осуществление) государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, образованных из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований (единица) | Ведомственная отчетность управления сельского хозяйства Липецкой области | Управление сельского хозяйства Липецкой области | По субъекту Российской Федерации | Ежегодно в срок до  20 января года, следующего за отчетным годом |  |
| Обеспечена подготовка 100% объема проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, процент | | | | | | | |
| 5 |  | Базовый показатель 1:  SМ.фактi - площадь земельных участков в i-м муниципальном образовании Липецкой области выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении которых подготовлены проекты межевания в отчетном году (тыс. гектаров).  Базовый показатель 2:  SМ.планi - площадь земельных участков Липецкой области выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении которых запланирована подготовка проектов межевания в отчетном году (тыс. гектаров).  Базовый показатель 3:  i = 1,...N, N - число муниципальных образований, на территории которых подготовлены (запланирована подготовка) проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований (единица) | Ведомственная отчетность управления сельского хозяйства Липецкой области | Управление сельского хозяйства Липецкой области | По субъекту Российской Федерации | Ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным годом |  |

Раздел IX. ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ И ПОДВЕДОМСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ"

1. Общие положения

Таблица

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Начальник управления сельского хозяйства Липецкой области |
| Соисполнители комплекса процессных мероприятий |  |
| Связь с государственной программой | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области |

2. Перечень основных мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения основного мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие (результат) 1  "Обеспечена деятельность управления сельского хозяйства Липецкой области" | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Обеспечены выплаты заработной платы сотрудникам управления сельского хозяйства Липецкой области на уровне не менее 100% ежегодно | Процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспечены иные выплаты сотрудникам управления сельского хозяйства Липецкой области (за исключением выплат по оплате труда), а также оплата почтовых отправлений, услуг фельдъегерской связи, спецсвязи, почтовых марок и маркировочных конвертов, бланков, офисной бумаги, канцелярских товаров, оргтехники, запасных частей и расходных материалов к ней, лицензий, мебели и предметов интерьера, содержание, обслуживание, охрана и текущий ремонт используемых служебных помещений и иных расходов на уровне не менее 100% ежегодно | Процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие (результат) 2  "Обеспечено осуществление деятельности областного бюджетного учреждения, осуществляющего функции центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров" | Оказаны информационные, консультационные, методические услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям и другим участникам рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | Единица | 1 238 | 2022 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Составлены сводные отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса области | Единица | 24 | 2022 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности управления сельского хозяйства Липецкой области и подведомственного учреждения" (всего),  в том числе: | 116 891 656,62 | 116 173 656,62 | 116 173 656,62 | 116 173 656,62 | 116 173 656,62 | 116 173 656,62 | 116 173 656,62 | 813 933 596,34 |
| Региональный бюджет (всего) | 116 891 656,62 | 116 173 656,62 | 116 173 656,62 | 116 173 656,62 | 116 173 656,62 | 116 173 656,62 | 116 173 656,62 | 813 933 596,34 |
| Основное мероприятие (результат) 1  "Обеспечена деятельность управления сельского хозяйства Липецкой области", всего, в том числе: | 85 973 700,00 | 85 255 700,00 | 85 255 700,00 | 85 255 700,00 | 85 255 700,00 | 85 255 700,00 | 85 255 700,00 | 597 507 900,00 |
| Региональный бюджет (всего) | 85 973 700,00 | 85 255 700,00 | 85 255 700,00 | 85 255 700,00 | 85 255 700,00 | 85 255 700,00 | 85 255 700,00 | 597 507 900,00 |
| Основное мероприятие (результат) 2  "Обеспечено осуществление деятельности областного бюджетного учреждения, осуществляющего функции центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров", всего, в том числе: | 30 917 956,62 | 30 917 956,62 | 30 917 956,62 | 30 917 956,62 | 30 917 956,62 | 30 917 956,62 | 30 917 956,62 | 216 425 696,34 |
| Региональный бюджет (всего) | 30 917 956,62 | 30 917 956,62 | 30 917 956,62 | 30 917 956,62 | 30 917 956,62 | 30 917 956,62 | 30 917 956,62 | 216 425 696,34 |

Раздел X. ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ

НА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ И ПООЩРЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ В СФЕРЕ

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА"

1. Общие положения

Таблица

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Начальник управления сельского хозяйства Липецкой области |
| Соисполнители комплекса процессных мероприятий |  |
| Связь с государственной программой | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области |

2. Перечень основных мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения основного мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие (результат)  "Обеспечена реализация мероприятий, направленных на популяризацию достижений в сфере агропромышленного комплекса" | Управление сельского хозяйства Липецкой области | За период реализации комплекса процессных мероприятий (2024 - 2030 годы) проведено или принято участие в 21 мероприятии, направленном на популяризацию и поощрение достижений в сфере агропромышленного комплекса | Единица | 3 | 2022 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Обеспечены поощрительные выплаты работникам сельского хозяйства Липецкой области в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=126013) Липецкой области от 19 августа 2008 года N 173-ОЗ "О поощрительных выплатах работникам сельского хозяйства Липецкой области" на уровне не менее 100% ежегодно | Процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию и поощрение достижений в сфере агропромышленного комплекса" (всего), в том числе: | 22 919 000,00 | 22 919 000,00 | 22 919 000,00 | 22 919 000,00 | 22 919 000,00 | 22 919 000,00 | 22 919 000,00 | 160 433 000,00 |
| Региональный бюджет (всего) | 22 919 000,00 | 22 919 000,00 | 22 919 000,00 | 22 919 000,00 | 22 919 000,00 | 22 919 000,00 | 22 919 000,00 | 160 433 000,00 |
| Основное мероприятие (результат)  "Обеспечена реализация мероприятий, направленных на популяризацию достижений в сфере агропромышленного комплекса", всего, в том числе: | 22 919 000,00 | 22 919 000,00 | 22 919 000,00 | 22 919 000,00 | 22 919 000,00 | 22 919 000,00 | 22 919 000,00 | 160 433 000,00 |
| Региональный бюджет (всего) | 22 919 000,00 | 22 919 000,00 | 22 919 000,00 | 22 919 000,00 | 22 919 000,00 | 22 919 000,00 | 22 919 000,00 | 160 433 000,00 |

Раздел XI. ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО И ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО

БЛАГОПОЛУЧИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"

1. Общие положения

Таблица

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Начальник управления ветеринарии Липецкой области |
| Соисполнители комплекса процессных мероприятий |  |
| Связь с государственной программой | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Задача "Предупреждение и ликвидация заразных болезней животных, в том числе особо опасных и общих для человека и животных" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Показатель 1 Задачи  "Общая заболеваемость сельскохозяйственных животных и птиц заразными болезнями на 10 тыс. голов" | Убывающий | ИОГВ | Единица | 7,5 | 2022 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Управление ветеринарии Липецкой области | информационная система отсутствует |
| 1.2 | Показатель 2 Задачи  "Количество маркированных и учтенных сельскохозяйственных и домашних животных с помощью цифровых информационных систем в целях обеспечения эпизоотического благополучия региона" | Возрастающий | ГП | Единица |  | 2022 | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 80 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | Управление ветеринарии Липецкой области | информационная система отсутствует |
| 1.3 | Показатель 3 Задачи  "Количество заключенных соглашений в целях обеспечения биологической безопасности региона с исполнительными органами государственной власти соседних регионов, уполномоченными в области ветеринарии, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Липецкой области и органами местного самоуправления" | Возрастающий | ГП | Единица |  | 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Управление ветеринарии Липецкой области | информационная система отсутствует |
| 1.4 | Показатель 4 Задачи  "Количество проведенных специальных, в том числе межрегиональных учений по ликвидации возможных очагов особо опасных болезней с целью обеспечения эпизоотического благополучия региона" | Возрастающий | ГП | Единица |  | 2022 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Управление ветеринарии Липецкой области | информационная система отсутствует |

3. Перечень основных мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель | Характеристика | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения основного мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Задача "Предупреждение и ликвидация заразных болезней животных, в том числе особо опасных и общих для человека и животных" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие (результат) 1  "Обеспечено проведение противоэпизоотических мероприятий на территории Липецкой области" | Управление ветеринарии Липецкой области | Обеспечено выполнение областными государственными бюджетными учреждениями государственного задания, предусматривающего оказание ветеринарных услуг юридическим и физическим лицам на уровне не менее 100% ежегодно | Процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие (результат) 2  "Обеспечено предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Липецкой области" | Количество лабораторных исследований по мониторингу африканской чумы свиней в хозяйствах разных форм собственности | Единица | 25 213 | 2022 | 19 000 | 20 000 | 21 000 | 21 000 | 21 500 | 21 500 | 21 500 |
| 3 | Основное мероприятие (результат) 3  "Обеспечено проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев" | Количество отловленных животных без владельцев | Единица | 4 802 | 2022 | 4 658 | 4 000 | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 4 | Основное мероприятие (результат) 4  "Обеспечено проведение мероприятий по развитию государственной ветеринарной службы" | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Проведен капитальный и (или) текущий ремонт зданий (помещений) учреждений ветеринарии Липецкой области, приобретено оборудование, транспортные средства, осуществлено повышение квалификации ветеринарных специалистов, обеспечено расширение области аккредитации ветеринарных лабораторий не менее 100% ежегодно | Единица | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Основное мероприятие (результат) 5  "Обеспечено проведение мероприятий по обеспечению безопасности сибиреязвенных захоронений в полном объеме" | Управление ветеринарии Липецкой области | Количество сибиреязвенных захоронений, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению их безопасности | Единица |  | 2022 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Липецкой области" (всего), в том числе: | 426 881 410,00 | 406 409 210,00 | 405 445 810,00 | 405 445 810,00 | 405 445 810,00 | 405 445 810,00 | 405 445 810,00 | 2 860 519 670,00 |
| Региональный бюджет (всего) | 426 881 410,00 | 406 409 210,00 | 405 445 810,00 | 405 445 810,00 | 405 445 810,00 | 405 445 810,00 | 405 445 810,00 | 2 860 519 670,00 |
| Основное мероприятие (результат) 1  "Обеспечено проведение противоэпизоотических мероприятий на территории Липецкой области", всего, в том числе: | 359 625 237,00 | 359 625 237,00 | 359 625 237,00 | 359 625 237,00 | 359 625 237,00 | 359 625 237,00 | 359 625 237,00 | 2 517 376 659,00 |
| Региональный бюджет (всего) | 359 625 237,00 | 359 625 237,00 | 359 625 237,00 | 359 625 237,00 | 359 625 237,00 | 359 625 237,00 | 359 625 237,00 | 2 517 376 659,00 |
| Основное мероприятие (результат) 2  "Обеспечено предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Липецкой области", всего, в том числе: | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 14 000 000,00 |
| Региональный бюджет (всего) | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 14 000 000,00 |
| Основное мероприятие (результат) 3  "Обеспечено проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев", всего, в том числе: | 39 474 526,00 | 39 474 526,00 | 39 474 526,00 | 39 474 526,00 | 39 474 526,00 | 39 474 526,00 | 39 474 526,00 | 276 321 682,00 |
| Региональный бюджет (всего) | 39 474 526,00 | 39 474 526,00 | 39 474 526,00 | 39 474 526,00 | 39 474 526,00 | 39 474 526,00 | 39 474 526,00 | 276 321 682,00 |
| Основное мероприятие (результат) 4  "Обеспечено проведение мероприятий по развитию государственной ветеринарной службы", всего, в том числе: | 9 998 564,00 | 3 953 566,00 | 3 953 519,00 | 3 953 519,00 | 3 953 519,00 | 3 953 519,00 | 3 953 519,00 | 33 719 725,00 |
| Региональный бюджет (всего) | 9 998 564,00 | 3 953 566,00 | 3 953 519,00 | 3 953 519,00 | 3 953 519,00 | 3 953 519,00 | 3 953 519,00 | 33 719 725,00 |
| Основное мероприятие (результат) 5  "Обеспечено проведение мероприятий по обеспечению безопасности сибиреязвенных захоронений в полном объеме", всего, в том числе: | 15 783 083,00 | 1 355 881,00 | 392 528,00 | 392 528,00 | 392 528,00 | 392 528,00 | 392 528,00 | 19 101 604,00 |
| Региональный бюджет (всего) | 15 783 083,00 | 1 355 881,00 | 392 528,00 | 392 528,00 | 392 528,00 | 392 528,00 | 392 528,00 | 19 101 604,00 |

5. Методики расчетов показателей комплекса процессных

мероприятий, значения которых не утверждены методиками

международных организаций, а также не определяются на основе

данных государственного (федерального) статистического

наблюдения

Таблица

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета | Источник определения значения | Срок представления годовой отчетной информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Показатель 1 Задачи  "Общая заболеваемость сельскохозяйственных животных и птиц заразными болезнями на 10 тыс. голов" | Единица | Данный показатель рассчитывается путем деления количества всех зарегистрированных случаев заразных болезней за отчетный период на общее поголовье животных и птиц в расчете на 10 тыс. голов | Ведомственная отчетность управления ветеринарии Липецкой области | До 25 числа, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Показатель 2 Задачи  "Количество маркированных и учтенных сельскохозяйственных и домашних животных с помощью цифровых информационных систем в целях обеспечения эпизоотического благополучия региона" | Единица | Данный показатель рассчитывается путем подсчета фактически маркированных и учтенных сельскохозяйственных и домашних животных | Ведомственная отчетность управления ветеринарии Липецкой области | До 25 числа, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Показатель 3 Задачи  "Количество заключенных соглашений в целях обеспечения биологической безопасности региона с исполнительными органами государственной власти соседних регионов, уполномоченными в области ветеринарии, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Липецкой области и органами местного самоуправления" | Единица | Данный показатель рассчитывается путем подсчета фактически заключенных соглашений | Ведомственная отчетность управления ветеринарии Липецкой области | До 25 числа, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Показатель 4 Задачи  "Количество проведенных специальных, в том числе межрегиональных учений по ликвидации возможных очагов особо опасных болезней с целью обеспечения эпизоотического благополучия региона" | Единица | Данный показатель рассчитывается путем подсчета фактически проведенных специальных, в том числе межрегиональных учений | Ведомственная отчетность управления ветеринарии Липецкой области | До 25 числа, следующего за отчетным периодом |

Раздел XII. ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"

1. Общие положения

Таблица

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Начальник управления ветеринарии Липецкой области |
| Соисполнители комплекса процессных мероприятий |  |
| Связь с государственной программой | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области |

2. Перечень основных мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения основного мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие (результат)  "Обеспечена деятельность управления ветеринарии Липецкой области" | Управление ветеринарии Липецкой области | Обеспечены выплаты заработной платы сотрудникам управления ветеринарии Липецкой области на уровне не менее 100% ежегодно | Процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспечены иные выплаты сотрудникам управления ветеринарии Липецкой области (за исключением выплат по оплате труда), а также оплата почтовых отправлений, услуг связи, бланков, офисной бумаги, канцелярских товаров, оргтехники, запасных частей и расходных материалов к ней, лицензий, мебели и предметов интерьера, содержание, обслуживание, охрана и текущий ремонт используемых служебных помещений и иных расходов на уровне не менее 100% ежегодно | Процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности управления ветеринарии Липецкой области" (всего),  в том числе: | 29 292 920,00 | 27 880 500,00 | 27 880 500,00 | 27 880 500,00 | 27 880 500,00 | 27 880 500,00 | 27 880 500,00 | 196 575 920,00 |
| Региональный бюджет (всего) | 29 292 920,00 | 27 880 500,00 | 27 880 500,00 | 27 880 500,00 | 27 880 500,00 | 27 880 500,00 | 27 880 500,00 | 196 575 920,00 |
| Основное мероприятие (результат)  "Обеспечена деятельность управления ветеринарии Липецкой области", всего, в том числе: | 29 292 920,00 | 27 880 500,00 | 27 880 500,00 | 27 880 500,00 | 27 880 500,00 | 27 880 500,00 | 27 880 500,00 | 196 575 920,00 |
| Региональный бюджет (всего) | 29 292 920,00 | 27 880 500,00 | 27 880 500,00 | 27 880 500,00 | 27 880 500,00 | 27 880 500,00 | 27 880 500,00 | 196 575 920,00 |

Раздел XIII. ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование цели государственной программы (комплексной программы), мер государственного регулирования и показателей, характеризующих эффективность мер государственного регулирования | Ответственный исполнитель | Ед. измерения | Значение объемов финансирования, показателя | | | | | | | Методика расчета для показателей, характеризующих эффективность мер государственного регулирования |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Цель 1 государственной программы  "Достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 115,9 процента от уровня 2020 года" | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мера государственного регулирования 1  Понижение налоговой ставки налога на имущество для организаций-сельхозтоваропроизводителей, занимающихся:  - молочным скотоводством;  - мясным скотоводством | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Рубль | 57 000 000,00 | 57 000 000,00 | 57 000 000,00 | 57 000 000,00 | 57 000 000,00 | 57 000 000,00 | 57 000 000,00 | В соответствии с данными, полученными от муниципальных образований |
| 1.1.1 | Показатель меры государственного регулирования 1  Объем производства молока\* | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Тысяча тонн |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с данными, полученными от муниципальных образований |
| 1.1.2 | Показатель меры государственного регулирования 2  Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных <\*> | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Тысяча голов |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с данными, полученными от муниципальных образований |

--------------------------------

<\*> по получателям налоговых льгот

Раздел XIV. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И НА ПРОВЕДЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются главным распорядителем средств областного бюджета в сфере сельского хозяйства (далее - главный распорядитель) местным бюджетам в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю в соответствии с законом Липецкой области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (далее - закон об областном бюджете) на предоставление субсидии на цели, указанные в [пункте 1](#P14647) настоящего Порядка.

Расходные обязательства муниципальных образований, на исполнение которых предусмотрено софинансирование за счет средств субсидии из областного бюджета, представляют собой обязанности муниципальных образований по финансированию мероприятий, связанных:

с подготовкой проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся на день подготовки проектов межевания в собственности муниципальных образований;

с проведением кадастровых работ с последующим внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений в отношении:

земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена и в отношении которых орган местного самоуправления получает право распоряжения ими после постановки земельных участков на государственный кадастровый учет;

земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся на день проведения кадастровых работ в собственности муниципальных образований.

3. Субсидии предоставляются при соблюдении муниципальным образованием следующих условий:

1) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, направленной на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии;

2) заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету муниципального образования, предусматривающего обязательства муниципального образования исполнить расходные обязательства, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, обеспечить не позднее года, следующего за годом проведения мероприятий, предусмотренных [пунктом 2](#P14648) настоящего Порядка, предоставление земельного участка, в отношении которого реализованы указанные мероприятия, для сельскохозяйственного производства, предоставить отчетность о достижении установленного в этом соглашении значения показателя "площадь земельных участков, предоставленных для сельскохозяйственного производства", не позднее года, следующего за годом проведения мероприятий, предусмотренных [пунктом 2](#P14648) настоящего Порядка, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств, в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной в соответствии с бюджетным законодательством (далее - соглашение);

3) наличие утвержденной муниципальной программы, направленной на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ (далее - муниципальная программа).

4. Субсидии предоставляются по результатам отбора, проводимого главным распорядителем.

Критериями отбора являются:

наличие земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, - при реализации муниципальными образованиями Липецкой области мероприятий, предусмотренных [абзацами третьим](#P14650), [четвертым](#P14651), [шестым пункта 2](#P14653) настоящего Порядка;

наличие земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена и в отношении которых орган местного самоуправления получает право распоряжения ими после постановки земельных участков на государственный кадастровый учет, - при реализации муниципальными образованиями Липецкой области мероприятия, предусмотренного [абзацами четвертым](#P14651), [пятым пункта 2](#P14652) настоящего Порядка;

получение субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных [пунктом 2](#P14648) настоящего Порядка, в текущем финансовом году за счет средств федерального бюджета.

5. Для получения субсидии на цели, предусмотренные [пунктом 1](#P14647) настоящего Порядка, муниципальные образования, отвечающие условию, установленному [подпунктом 3 пункта 3](#P14657) настоящего Порядка (далее - претенденты), в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении отбора в "Липецкой газете", представляют главному распорядителю [заявку](#P14767) на получение субсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее - заявка) с приложением следующих документов:

копии нормативного правового акта, утверждающего муниципальную программу;

расчета размера субсидии по формам согласно [приложениям 2](#P14825), [3](#P14867), [4](#P14909) к настоящему Порядку;

документов, подтверждающих факт предоставления уполномоченным органом местного самоуправления земельных участков в целях сельскохозяйственного производства, в отношении которых были реализованы мероприятия, предусмотренные [пунктом 2](#P14648) настоящего Порядка;

утвержденного в установленном порядке проекта межевания земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, - при реализации мероприятия, предусмотренного [абзацем третьим пункта 2](#P14650) настоящего Порядка;

документов, подтверждающих постановку на государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, образованных из состава земель сельскохозяйственного назначения, - при реализации мероприятия, предусмотренного [абзацами четвертым](#P14651), [пятым пункта 2](#P14652) настоящего Порядка;

документов, подтверждающих постановку на государственный кадастровый учет земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, - при реализации мероприятия, предусмотренного [абзацами четвертым](#P14651), [шестым пункта 2](#P14653) настоящего Порядка.

Указанные документы заверяются подписью главы администрации муниципального образования или уполномоченного лица и печатью претендента. При представлении документов представитель муниципального образования предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а также документ, подтверждающий его полномочия, оформленный в соответствии с действующим законодательством.

Регистрация представленных претендентами документов осуществляется в день их поступления должностным лицом, уполномоченным главным распорядителем на прием документов.

6. Должностное лицо, уполномоченное главным распорядителем (далее - уполномоченное лицо), в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявлений, рассматривает документы, указанные в [пункте 5](#P14663) настоящего Порядка, проводит их проверку на соответствие предъявляемым настоящим Порядком требованиям и осуществляет отбор претендентов по критериям, указанным в [пункте 4](#P14658) настоящего Порядка.

7. В течение 7 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявлений:

1) уполномоченное лицо:

- оформляет результаты отбора актом о рассмотрении документов, указанных в [пункте 5](#P14663) настоящего Порядка;

- определяет размер субсидий муниципальным образованиям по формуле:



Субi - объем субсидии i-му муниципальному образованию;

S - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе об областном бюджете, и (или) распределенный предельный объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период на мероприятия, направленные на предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ;

Оi - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию, прошедшему отбор, по предоставлению субсидий на реализацию муниципальных программ с учетом утвержденного предельного уровня софинансирования Липецкой областью объема расходного обязательства муниципального образования;

SUM Оi - суммарный объем средств, необходимый муниципальным образованиям области, прошедшим отбор на получение субсидии, на реализацию муниципальных программ с учетом утвержденного предельного уровня софинансирования Липецкой областью объема расходного обязательства муниципального образования;

Oi = Zi - Мi, где:

Zi - общая стоимость расходов, произведенных в текущем финансовом году и (или) году, предшествующему текущему финансовому году, i-го муниципального образования, прошедшего отбор, на реализацию которого предоставляется субсидия;

Мi - суммарный объем средств бюджета i-го муниципального образования. Размер средств муниципального образования определяется исходя из предельного уровня софинансирования Липецкой областью расходного обязательства муниципального образования;

- подготавливает проект приказа с отражением в нем следующей информации:

перечня муниципальных образований - получателей субсидий;

размера субсидии, определенного в отношении каждого получателя субсидии;

перечня претендентов, которым отказано в предоставлении субсидии, с обоснованием причин отказа;

2) главный распорядитель утверждает приказ, подготовленный в соответствии с требованиями [подпункта 1 пункта 7](#P14674) настоящего Порядка (далее - приказ о размере субсидий);

3) уполномоченное лицо:

- направляет приказ о размере субсидий в управление финансов Липецкой области;

- направляет претендентам уведомления об отказе с обоснованием причин отказа.

8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий на реализацию мероприятий, указанных в [пункте 1](#P14647) настоящего Порядка, являются:

1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в [пункте 5](#P14663) настоящего Порядка;

2) недостоверность информации, представленной муниципальным образованием;

3) несоответствие условиям предоставления, указанным в [пункте 3](#P14654) настоящего Порядка.

9. Условия предоставления субсидии, установленные [подпунктом 1 пункта 3](#P14655) настоящего Порядка, должны быть исполнены муниципальным образованием в полном объеме до дня заключения соглашения.

10. Распределение субсидий осуществляется законом об областном бюджете. В течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу закона об областном бюджете, уполномоченное лицо направляет получателям субсидии уведомление о необходимости в срок до 15 февраля года предоставления субсидии:

представить выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете на соответствующий финансовый год, содержащую сведения об объемах средств, предусмотренных в местном бюджете на цели, указанные в [пункте 1](#P14647) настоящего Порядка;

заключить соглашение.

Уведомление направляется способом, указанным претендентом в заявлении, позволяющим установить получение уведомления получателем субсидии.

Главный распорядитель заключает с получателем субсидии соглашение в день его обращения.

В случае незаключения соглашения субсидия не перечисляется.

11. Главный распорядитель перечисляет бюджетные средства на счета получателей субсидий, открытые территориальным органом Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами местных бюджетов, в сроки и порядке, указанные в соглашении, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии с соблюдением установленного в соглашении уровня софинансирования.

12. Органы местного самоуправления муниципальных образований - получатели средств областного бюджета обеспечивают целевое использование субсидии и представляют отчет об использовании субсидии главному распорядителю в сроки, порядке и по форме, установленные соглашением.

13. Результатами использования субсидий являются:

по мероприятию, указанному в [абзаце третьем пункта 2](#P14650) настоящего Порядка, - подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований (тыс. гектаров);

по мероприятиям, указанным в [абзацах четвертом](#P14651) - [шестом пункта 2](#P14653) настоящего Порядка, осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований (тыс. гектаров).

Значения результатов использования субсидии устанавливаются соглашением.

14. Основания и порядок применения ответственности к получателю субсидии при невыполнении им условий соглашения устанавливаются в соглашении.

В случае невыполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктом 3 пункта 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100038) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Липецкой области от 13 июля 2022 года N 40 (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам), порядок и предельный объем сокращения субсидий устанавливаются соглашением в соответствии с требованиями [пунктов 12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100067) - [15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100081) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам.

В случае невыполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктом 4 пункта 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100039) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, а также в случае одновременного нарушения получателем субсидии обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктами 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100038) и [4 пункта 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100039) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, порядок и предельный объем сокращения субсидий устанавливаются соглашением в соответствии с требованиями [пункта 16](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100092) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам.

В случае невыполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктом 2 пункта 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100037) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, порядок и предельный объем сокращения субсидий устанавливаются соглашением в соответствии с требованиями, предусмотренными бюджетным законодательством Российской Федерации.

15. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

16. В случае возникновения у получателя субсидии в текущем финансовом году экономии при использовании субсидии получатель субсидии вправе направить в текущем финансовом году неиспользованный остаток субсидии на цели (направления расходов), предусмотренные настоящим Порядком, представив главному распорядителю соответствующее заявление (далее - дополнительное заявление) в порядке, установленном [абзацем восьмым пункта 5](#P14670) настоящего Порядка.

Дополнительное заявление регистрируется в порядке, установленном [абзацем девятым пункта 5](#P14671) настоящего Порядка, и рассматривается уполномоченным лицом в течение 5 рабочих дней, следующих за днем ее поступления.

По результатам рассмотрения дополнительного заявления уполномоченное лицо в течение 10 рабочих дней, следующих за днем его поступления, уведомляет получателя субсидии о возможности направления неиспользованного остатка субсидии на цели, указанные в дополнительном заявлении.

17. Внесение изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями осуществляется в соответствии со [статьей 43](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=130800&dst=100212) Закона Липецкой области от 27 декабря 2019 года N 343-ОЗ "О бюджетном процессе Липецкой области" (далее - Закон Липецкой области "О бюджетном процессе Липецкой области").

При увеличении в текущем финансовом году законом об областном бюджете или сводной бюджетной росписью областного бюджета объема средств на цели (направления расходов), предусмотренные настоящим Порядком, а также при наличии в текущем финансовом году неиспользованных остатков субсидий на указанный объем средств главным распорядителем проводится новый отбор. При наличии нераспределенных субсидий в текущем финансовом году и плановом периоде, главным распорядителем также проводится новый отбор.

Муниципальные образования в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу закона о внесении изменений в закон об областном бюджете, или со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении отбора в "Липецкой газете", представляют главному распорядителю заявление и документы, предусмотренные [пунктом 5](#P14663) настоящего Порядка.

Уполномоченное лицо осуществляет отбор претендентов в соответствии с [пунктом 6](#P14672) настоящего Порядка.

В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявлений:

1) уполномоченное лицо:

- оформляет результаты отбора актом о рассмотрении документов, указанных в [пункте 5](#P14663) настоящего Порядка;

- определяет размер субсидий муниципальным образованиям по формуле, установленной в [подпункте 1 пункта 7](#P14674) настоящего Порядка;

- подготавливает проект приказа о размере субсидий с отражением в нем следующей информации:

перечня муниципальных образований - получателей субсидий;

размера субсидии, определенного в отношении каждого получателя субсидии;

перечня претендентов, которым отказано в предоставлении субсидии, с обоснованием причин отказа;

2) главный распорядитель утверждает приказ о размере субсидий, подготовленный в соответствии с требованиями [подпункта 1 пункта 17](#P14727) настоящего Порядка;

3) уполномоченное лицо:

- подготавливает проект нормативного правового акта Правительства Липецкой области о внесении изменений в распределение объемов субсидии между муниципальными образованиями в случаях, предусмотренных [частью 5 статьи 43](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=130800&dst=101388) Закона Липецкой области "О бюджетном процессе Липецкой области", либо предложения о внесении изменений в закон об областном бюджете в иных случаях;

- направляет претендентам уведомления об отказе с обоснованием причин отказа.

В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу нормативного правового акта Правительства Липецкой области о внесении изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями либо закона области о внесении изменений в закон об областном бюджете, уполномоченное лицо направляет получателям субсидии уведомление о необходимости:

в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления, представить выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете на соответствующий финансовый год, содержащую сведения об объемах средств, предусмотренных в местном бюджете на цели, указанные в [пункте 1](#P14647) настоящего Порядка;

заключить соглашение о предоставлении субсидии с главным распорядителем не позднее 30 дней после дня вступления в силу закона о внесении изменений в закон об областном бюджете, а в случае внесения изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями нормативным правовым актом Правительства Липецкой области - в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления.

Уведомление направляется способом, указанным претендентом в заявлении, позволяющим установить получение уведомления получателем субсидии.

Главный распорядитель заключает с получателем субсидии соглашение в день его обращения.

В случае незаключения соглашения субсидия не перечисляется.

Главный распорядитель перечисляет бюджетные средства на счета получателей субсидий в соответствии с [пунктом 11](#P14708) настоящего Порядка.

18. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах и отчетности.

В случае нарушения получателем субсидии целей, порядка и условий предоставления субсидии к нему применяются меры ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

19. Контроль за соблюдением получателями субсидий целей и условий предоставления субсидий осуществляется главным распорядителем и органами внутреннего государственного финансового контроля.

Приложение 1

к Порядку предоставления

и распределения субсидий

местным бюджетам на реализацию

муниципальных программ,

направленных на подготовку проектов

межевания земельных участков и

на проведение кадастровых работ

Начальнику управления

сельского хозяйства

Липецкой области

ЗАЯВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования)

просит рассмотреть настоящее заявление о предоставлении субсидии местному

бюджету на реализацию муниципальной программы, направленной на подготовку

проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ, и

выделить субсидию в размере:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

Реквизиты муниципального образования:

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ОКАТО](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=468223) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Полное наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Расчетный счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Корреспондирующий счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КБК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В случае предоставления субсидии уведомить о необходимости заключения

соглашения следующим образом:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Глава администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального (подпись) (расшифровка подписи)

образования)

Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

муниципального образования (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(линия отреза)

Заявление и другие документы на \_\_\_ листах приняты специалистом

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение 2

к Порядку предоставления

и распределения субсидий

местным бюджетам на реализацию

муниципальных программ,

направленных на подготовку проектов

межевания земельных участков и

на проведение кадастровых работ

РАСЧЕТ

размера субсидии

Таблица

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Площадь, тыс. гектаров | Стоимость выполненных работ по подготовке проектов межевания земельных участков, произведенных в текущем финансовом году и (или) году, предшествующему текущему финансовому году, рублей | Сумма субсидий из областного бюджета, рублей | Уровень софинансирования из областного бюджета в % |
| 1. | Подготовка проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся на день подготовки проектов межевания в собственности муниципальных образований |  |  |  |  |

Глава администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального (подпись) (расшифровка подписи)

образования)

Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

муниципального образования (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение 3

к Порядку предоставления

и распределения субсидий

местным бюджетам на реализацию

муниципальных программ,

направленных на подготовку проектов

межевания земельных участков и

на проведение кадастровых работ

РАСЧЕТ

размера субсидии

Таблица

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Площадь, тыс. гектаров | Стоимость выполненных кадастровых работ, произведенных в текущем финансовом году и (или) году, предшествующем текущему финансовому году, рублей | Сумма субсидий из областного бюджета, рублей | Уровень софинансирования из областного бюджета в % |
|  | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена и в отношении которых орган местного самоуправления получает право распоряжения ими после постановки земельных участков на государственный кадастровый учет |  |  |  |  |

Глава администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального (подпись) (расшифровка подписи)

образования)

Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

муниципального образования (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение 4

к Порядку предоставления

и распределения субсидий

местным бюджетам на реализацию

муниципальных программ,

направленных на подготовку проектов

межевания земельных участков и

на проведение кадастровых работ

РАСЧЕТ

размера субсидии

Таблица

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Площадь, тыс. гектаров | Стоимость выполненных кадастровых работ, произведенных в текущем финансовом году и (или) году, предшествующем текущему финансовому году, рублей | Сумма субсидий из областного бюджета, рублей | Уровень софинансирования из областного бюджета  в % |
| 1. | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся на день проведения кадастровых работ в собственности муниципальных образований |  |  |  |  |

Глава администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального (подпись) (расшифровка подписи)

образования)

Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

муниципального образования (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.